## Übersicht
N03 EP Rheinfelden - Frick
Kalkulation Budget auf Basis Ingenieurvertrag
Phase EK, Grundleistungen - Übersicht
|  | Stand 23.05.2019 | [7 empty] | Stand 10.11.2019 | [14 empty] | Differenz | Erl.
Nr. | Leistungspakete |  |  | Wer | [5 empty] | Aufgelaufen per 31.10.19 |  |  |  |  | Restaufwand |  |  |  |  | Total
|  | Anz. | EP | AeBo | JS | Leipert | Holinger | Total | Dritte | AeBo | JS | Leipert | Holinger | Total | AeBo | JS | Leipert | Holinger | Total | AeBo | JS | Leipert | Holinger | Total
| Projektstart |  |  | 20000 | 20000 | 3000 | 2000 | 45000 | 0 | #REF! | #REF! | 3800 | 1966 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 3800 | 1966 | #REF! | #REF!
0.1 | Grundlagenstudium, prüfen Vollständigkeit |  |  | 12000 | 12000 | 3000 | 2000 | 29000 |  | #REF! | #REF! | 3800 | 1966 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 3800 | 1966 | #REF! | #REF! | 1
0.2 | Aufbereiten CAD-Grundlage, IO-Plan |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 16000 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 2
[20 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Grundsatzentscheide (T.B. ProGen Kap. 5.3 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 15000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | -15000
0.11 | Variantenstudie SABA | [5 empty] | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -15000 | 3
0.12 | AP Lärm ja/nein (Beihilfe PV Lärm) |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 | [6 empty] | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 3000 | 0
0.13 | Ausbau VLS (in FB BSA enthalten) | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Spezifisches (T.B. ProGen) |  |  | 56000 | 46000 | 0 | 20000 | 122000 | 0 | #REF! | #REF! | 16000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 4000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 20000 | 0 | #REF! | #REF!
0.3 | erg. ZU Belag (JS), Kanal-TV (AeBo) |  |  | 32000 | 12000 |  |  | 44000 |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 4
0.4 | erg. ZU K und SM |  |  | 10000 | 24000 |  |  | 34000 |  | #REF! | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
0.5 | Fremdwassermessung |  |  | 4000 |  |  | 20000 | 24000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -24000 | 5
0.6 | Inspektionen fehlender Objekte: keine bekannt | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0.7 | Massn. zum Schutz der Trinkwassernutzzonen | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0.8 | RND best. BSA-Anlagen (in FB BSA enthalten) | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0.9 | Setzungsmessungen Senkungsmulde Wasserloch | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0.1 | Beihilfe, Einbezug Resultate von Dritten |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 20000 | 10000 | 10000 |  |  | 20000 | 0
0.11 | erg. ZU BSA | [10 empty] | 16000 |  | 16000 |  |  | 4000 |  | 4000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 6
| FB T-U |  |  | 321600 | 44000 | 0 | 0 | 365600 | 0 | 27227.2 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 244960 | #REF! | 0 | 6400 | #REF! | 272187.2 | #REF! | 0 | 6400 | #REF! | #REF!
2.1 | Gesamtprojekt T-U |  |  | 24000 | 44000 | 0 | 0 | 68000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 24160 | #REF! |  |  | #REF! | 24160 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2.2 | Umwelt (u.a. UWN)durch Dritter, eingerechnet Koord. |  |  | 4800 |  |  |  | 4800 | [5 empty] | 0 | 4800 |  |  |  | 4800 | 4800 | 0 |  |  | 4800 | 0
2.3 | Verkehsführung, unter Mitwirkung Dritter |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2.4 | Landerwerb |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 7
2.5 | Strassenbau |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2.6 | Entwässerung |  |  | 96000 | 0 | 0 | 0 | 96000 |  | 27227.2 |  |  |  | 27227.2 | 83200 |  |  | 6400 | 89600 | 110427.2 | 0 |  | 6400 | 116827.2 | 20827.2 | 8
2.7 | SABA (nur Variantenstudie) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.8 | BSA-Tiefbau |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2.9 | FZRS, Zäune |  |  | 104800 |  |  |  | 104800 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37600 |  |  |  | 37600 | 37600 | 0 |  |  | 37600 | -67200
2.1 | Signalisation und Markierung |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2.11 | Oelabscheider | 12 | 3000 | 36000 |  |  |  | 36000 | [5 empty] | 0 | 36000 |  |  |  | 36000 | 36000 | 0 |  |  | 36000 | 0
2.12 | LSW | 14 | 4000 | 56000 |  |  |  | 56000 | [5 empty] | 0 | 56000 |  |  |  | 56000 | 56000 | 0 |  |  | 56000 | 0
2.13 | Lärmschutz | [12 empty] | 0 | 3200 |  |  |  | 3200 | 3200 | 0 |  |  | 3200 | 3200 | 9
[14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| FB K |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 10
3.1 | Brücken | 3 | 12500 | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | #REF!
3.2 | UEF | 4 | 9400 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
3.2 | UEF | 9 | 5800 | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | #REF!
3.3 | UNF | 11 | 3800 | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 |  |  | #REF! | #REF!
3.4 | DL | 14 | 2000 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
3.5 | Objektartunabhängiger Anteil |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | FBK T-G |  |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 11
| SM | 12 | 5900 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | FB BSA |  |  | 0 | 0 | 123000 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 123000 | 0
| offene Strecke inkl 2 Anschlüsse |  |  |  |  | 123000 |  | 123000 | [5 empty] | 0 |  |  | 123000 |  | 123000 | 0 | 0 | 123000 |  | 123000 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Synthesedossier |  |  | 24000 | 4000 |  |  | 28000 | [6 empty] | 30800 | 4000 |  |  | 34800 | 30800 | 4000 |  |  | 34800 | 6800 | 12
[19 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Zwischentotal 1 (Tabellen T-U) |  |  | 315600 | 104000 | 3000 | 2000 | 424600 | 0 | #REF! | #REF! | 3800 | 1966 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 6400 | #REF! | #REF! | #REF! | 3800 | 8366 | #REF! | #REF!
0
| Zwischentotal 2 |  |  | #REF! | #REF! | 126000 | 37000 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 19800 | 1966 | #REF! | #REF! | #REF! | 127000 | 6400 | #REF! | #REF! | #REF! | 146800 | 8366 | #REF! | #REF!
| Diverses 10% |  |  | #REF! | #REF! | 12600 | 3700 | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | 12700 | 640 | #REF! | #REF! | #REF! | 14680 | 836.6 | #REF! | #REF!
[20 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Zwischentotal 2 |  |  | #REF! | #REF! | 138600 | 40700 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 19800 | 1966 | #REF! | #REF! | #REF! | 139700 | 7040 | #REF! | #REF! | #REF! | 161480 | 9202.6 | #REF! | #REF!
[20 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Projektleitung 10% (AeBo 8% / JS 2%) |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 32332.3 | #REF! |  |  |  | 39800 | #REF! |  |  |  | 72132.3 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 13
0
| Phasentotal |  |  | #REF! | #REF! | 138600 | 40700 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 19800 | 1966 | #REF! | #REF! | #REF! | 139700 | 7040 | #REF! | #REF! | #REF! | 161480 | 9202.6 | #REF! | #REF!
0
| Phasentotal gemäss Vertrag | [6 empty] | 1030475 | [15 empty] | 0
| Anteil in % |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
in Tab. T-U, enthaltend, per 23.5.19 nicht auf Tab. Übersicht übernommen
nur auf Tabelle Übersicht
NO1 | Digitalisierung Archiv ASTRA | [6 empty] | 150933 | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 14
NO2 | GIS-basiesrte Entwässerung | [6 empty] | 69900 | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 15
| Total Verrechnet per 31.10.2019 (Honorar) | [12 empty] | #REF! |  | effektiv: | 647320.5

## Synthese und T-U
N03 EP Rheinfelden - Frick
| Kalkulation Aufwand MK | [11 empty] | <-----------------------------------------------------------Für Junischätzung nicht betrachten------------------------------------------------------------------------------------->
Abgrenzung zu EK gemäss "Triage Leistungen EK<->MK/AP, 12.05.2020, Shd"
|  |  |  | Stand Juni 2020 | [8 empty] | Stand 10.11.2019
Nr. | Kap. | U-Kap. | Beschrieb | PL |  | AeBo | JS | Lei | Hol | Total | Bemerkung, Verweise, Triage EK-MK/AP | Bemerkung zu Leistungserbringung in IG sowie Dritter | Aufgelaufen per 31.10.19 |  | Restaufwand |  | Total |  | Bemerkung
|  |  |  | AeBo | JS | [6 empty] | Sämtliche Leistungen, Engineering, Sitzungen, Koordination, sind einzurechnen | h | CHF | h | CHF | h | CHF | Beurteilung SD - Shd - RU
1 | Synthesedossier |  |  |  |  | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 |  | Lead AeBo | 0 |  | 385 | 30800 | 385 | 30800
| S1 |  | Synthesebericht |  |  | 120 |  |  |  |  | inkl. Beschluss Phasenwechsel GPLS inkl EMa
| S2 |  | Identitätskarte |  |  | 10
| S3 |  | Übersichtsplan / Syn. Plan |  |  | 80
| S4 |  | Plan der Konzeptherausforderungen |  |  | 60
| S5 |  | Inventarobjekt- Genehmigungsplan |  |  | 40
|  |  | Einholen, Koordination Textbaust. Dritter |  |  | 60
Dossier T-U
2.1 |  | Gesamtprojekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Lead AeBo | 0 |  | 302 | 24160 | 302 | 24160
|  |  | Engineering | [8 empty] | inkl Sign.portale, Bach-/Flussverbauungen, Unterhaltswege
|  | 10.1 | Genehmigung EK- Projektauftrag |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Keine Genehmigung EK
|  | 10.2 | Projektorganisation und Struktur |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Im Rahmen Teil EK
|  | 10.3 | Technischer Bericht | [8 empty] | Lead AeBo, Textbausteine JS und Hol
|  | 10.4 | Nutzungsvereinbarung |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Im Rahmen Teil EK | Lead JS
|  | 10.5 | Grobterminplan |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Im Rahmen Teil EK | Zuarbeit JS
|  | 10.6 | Kostenschätzung | [8 empty] | Lead JS
|  | 10.7 | Übersichten | [8 empty] | Lead AeBo
|  |  | .1 Übersichtsplan |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Im Rahmen Teil EK
|  |  | .2 Inventarobjekte | [7 empty] | Auszug aus S3
.3 Unterhaltsperimeter und Konzept
|  |  | .4 ÜMa |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Keine
|  |  | .5 VoMa | [7 empty] | Hinweis dringl. Instandsetzung Kanalisation
|  |  | .6 Installationsfläche - Baustellenzufahrten | [8 empty] | JS
|  |  | .7 Synoptischer Plan T/U | [7 empty] | MK: Teil Konzept
|  | 10.8 | Objektverzeichnis K, T/G | [8 empty] | Lead AeBo
|  | 10.9 | Genehmigungen |  |  | 0 | 0 |  |  |  | aus Vorphase keine Genehmigung
|  | 10.1 | Gesuch um Ausnahmebewilligungen | [7 empty] | aus Umweltnotiz | Lead AeBo
2.2 |  | Umwelt |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | Von PV Umwelt | 0 |  | 60 | 4800 | 60 | 4800
|  | 11.1 | Umweltnotiz |  |  | 60 | [5 empty] | Von PV Umwelt (eingerechnet Koordination)
|  | 11.2 | Landschaftspflegerischer Begleitplan |  |  | 0 | [5 empty] | Von PV Umwelt
|  | 11.3 | Überwachungskonzept Gewässer |  |  | 0 | [5 empty] | Von PV Umwelt
|  | 11.4 | Kurzbericht gemäss Störfallverordnung |  |  | 0
|  | 11.5 | Altlasten: Überwachung - Sanierung |  |  | 0 | [5 empty] | Von PV Umwelt
|  | 11.6 | Abfall- und Materialbewirtschaftungskonz. |  |  | 0 | [5 empty] | Von PV Umwelt
|  | 11.7 | Erdbewegungs- und Rekultivierungskonz. |  |  | 0 | [5 empty] | Von PV Umwelt
|  | 11.8 | Massnahmenplan Umwelt |  |  | 0 | [5 empty] | Von PV Umwelt
2.3 |  | Verkehrsführung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JS inkl Definition Notfallmanagement
|  |  | Engineering |  |  | 0
|  | 12.1 | Verkehrsführung | [8 empty] | Markierung und Signalisaiton von PV Verkehr
|  | 12.2 | Ereignismanagem. und Sicherheitsk.
|  | 12.3 | Unfallgeschehen - Schwerpunkte | [8 empty] | Von Verkehrsingenieur
2.4 |  | Landerwerb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JS | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #VALUE! | Landerwerbsplan
|  | 13.2 | Grunderwerbstabelle
|  | 13.3 | Ergebenisse der Verhandlungen
|  | 13.4 | Liste der best. Verträge, Vereinbarungen
2.5 |  | Strassenbau |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JS inkl. Setzungsmulde Wasserloch Rheinfelden (unter Beizug | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Engineering | [8 empty] | Geotechniker)
|  | 20.1 | Situationen
|  | 20.2 | Längenprofile
|  | 20.3 | Normalprofile
|  | 20.4 | Querprofile
|  | 20.5 | Detailpläne falls erforderlich
2.6 |  | Entwässerung |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 |  | Lead AeBo mit Hol | 272 | 27227.2 | 1040 | 83200 | 1312 | 110427.2 | +123h Verzögerter Beginn, ineffizientes Arbeiten
|  |  | Engineering |  |  | 380 |  |  |  |  | Basis: Instandsetzung Entwässerung ohne SABA |  |  |  | 600
|  | 30.1 | Entwäserungssystem |  |  | 290 |  |  |  |  | hydraul. Überpr. im Rahmen Teil EK. Themen Fremd-
|  | 30.2 | Situation IST-Zustand (Normprüfung) |  |  | 10 |  |  |  |  | wasser, Drainagen und Versickerung
|  | 30.3 | Situation Schadensbilder - Ausmass |  |  | 100
|  | 30.4 | Situation Massnahmen |  |  | 100
|  | 30.5 | Normalprofile - Querprofile |  |  | 70 | [8 empty] | 120
|  | 30.6 | Längenprofile |  |  | 120 | [8 empty] | 120
|  | 30.7 | Detailpläne falls erforderlich |  |  | 40 |  |  |  |  | in Kap. 20 enthalten |  |  |  | 100
|  | 30.8 | Baustellenentwässerung und Provisorien |  |  | 90 | [8 empty] | 100
2.8 |  | BSA Tiefbau |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JS | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Engineering |  |  | 0 | [5 empty] | Pr
|  | 40.1 | Situationen
|  | 40.2 | Normalprofile - Querprofile | [7 empty] | in Kap. 20 enthalten
|  | 40.3 | Detailpläne falls erforderlich
2.9 |  | FZRS |  |  |  | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 |  | AeBo | 0 |  | 310 | 24800 | 310 | 24800
|  |  | Engineering |  |  | 320 |  |  |  |  | Normprüfung im EK. 2 FB im Rahmen MK
|  | 50.1 | Situationen |  |  | 380
|  | 50.2 | Normalprofile - Querprofile |  |  | 110 |  |  |  |  | in Kap. 20 enthalten
|  | 50.3 | Detailpläne falls erforderlich |  |  | 0
2.9 |  | Zäune |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | AeBo | 0 |  | 160 | 12800 | 160 | 12800
|  |  | Engineering |  |  | 210 |  |  |  |  | Normprüfung im EK.
|  | 60.1 | Situationen |  |  | 220 |  |  |  |  | Konzeptpläne 1:2'000 für MK ausreichend
|  | 60.2 | Normalprofile - Querprofile |  |  | 70 |  |  |  |  | Planliche Erarbeitung einger., in Kap. 20 integriert
|  | 60.3 | Detailpläne falls erforderlich |  |  | 0 |  |  |  |  | keine eingerechnet
2.1 |  | Signalisation und Markierung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JS | 0 |  | 0 |  | 0
Engineering
|  | 70.1 | Situationen
|  | 70.2 | Normalprofile - Querprofile | [7 empty] | in Kap. 20 enthalten
|  | 70.3 | Querprofile bei Signalportalen
2.13 |  | Lärmschutz |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AeBo: Koordination LSW zu PV Lärm, erg. ZU im Rahmen Teil EK | 0 |  | 40 | 3200 | 40 | 3200
|  | 80.1 | Technischer Bericht Lärmschutz | [8 empty] | Von PV Akustik
|  | 80.2 | Akustische Globalbeurteilung (EP Perim.)
|  | 80.3 | Akust. Beurt. Normprüf./Massn. Möhlin
|  | 80.4 | Akust. Beurt. Normprüf./Massn. Zeiningen
|  | 80.5 | Akust. Beurt. Normprüf./Massn. Mumpf
|  | 80.6 | Akust. Beurt. Normprüf./Massn. Stein+Münchw.
|  | 80.7 | Akust. Beurt. Normprüf./Massn. Eiken
|  | 80.8 | Akust. Beurt. Normprüf./Massn. Oeschgen
|  | 80.9 | Akust. Beurt. Normprüf./Massn. Frick
|  | 80.1 | MISTRA LBK Sofo Formular
|  | Zwischentotal exkl PL |  |  |  | 2940 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Projektleitung |  |  | 235.2 | 58.8 |  |  |  |  | 294 |  | 10%, Davon 80% AeBo / 20% JS | 323 | 32332.3 | 400 | 39800 | 723 | 72132.3 | +174h erhöhter Anteil PL während Verzögerung
| TOTAL [Std] |  |  | 235.2 | 58.8 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 3234 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| mittlerer Stundenansatz MK |  |  | 100 | 100 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | [5 empty] | Restaufwand Projektleitung FB K und T-G
| TOTAL (CHF) |  |  | 23520 | 5880 | 243432 | 0 | 0 | 0 | 272832
TOTAL K
TOTAL T-G
TOTAL BSA
TOTAL Teil AP Lärmschutz
| Gesamttotal MK | [8 empty] | 272832
| Stundenansatz PL | [8 empty] | 100
| Stundenansatz Fachbereich | [8 empty] | 82.8