## K
N03 EP Rheinfelden - Frick
Schätzung erbrachte Leistungen Teilphase EK
Basis: Triage EK-MK vom 12.05.2020 | [7 empty] | Ausg.lage |  | Stand 23.05.2019, akt. 23.07.2020
|  |  | Schätzung effektiv erbracht |  |  |  |  | 2019-05-23 | in rot Beschrieb bzw. veränderte Aufwandschätzung gegenüber Gesamt-EK
Kap. | U-Kap. | Beschrieb | PL |  | AeBo | JS | Total |  | Bemerkung / Verweise / Leistungen Dritte | Bemerkung zu Leistungserbringung in IG
|  |  | AeBo | JS | [5 empty] | Grundlagen, ergänzende Zustandsuntersuchungen in Tabelle T-U enthalten
Dossier K | [9 empty] | Aufteilung der K gemäss Übersicht
K0 | Dossierinhalt |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 5 | Inhaltsverzeichnis erstellt | AeBo
K1 | IO-Plan / Genehm.plan / Projektperim. | [7 empty] | in Synthesedossier enthalten
K2 | Überprüfungsbericht |  |  |  | 120 | 40 | 160 | 570 | Je Objektkategorie 1 ÜB
| K2.1 | Brücken |  |  | 40 |  |  |  | Auswertung der Grundlagen und HI je IO. | AeBo
| K2.2 | UEF |  |  | 40 | 40 |  |  | Auswertung der Grundlagen und HI je IO. | Beide, Zuarbeiten JS
| K2.3 | UNF |  |  | 40 |  |  |  | Auswertung der Grundlagen und HI je IO. | AeBo
| K2.4 | DL |  |  |  | 0 |  |  |  | JS, exkl Überprüfung Abflusskapazität und faunagereche Gestaltung
K3 | Nutzungsvereinbarungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | je Objektkategorie 1 NV
| K3.1 | Brücken |  |  | 0 |  |  |  |  | AeBo
| K3.2 | UEF |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Beide, Textbausteine JS
| K3.3 | UNF |  |  | 0 |  |  |  |  | AeBo
| K3.4 | DL |  |  |  | 0 |  |  |  | JS
K4 | Technischer Bericht |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 430 | je Objektkategorie 1 T.B.
| K4.1 | Brücken |  |  | 0 |  |  |  |  | AeBo
| K4.2 | UEF |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Beide
| K4.3 | UNF |  |  | 0 |  |  |  |  | AeBo
| K4.4 | DL |  |  |  | 0 |  |  |  | JS, exkl faunagereche Gestaltung
K5 | Terminplan | [7 empty] | Von Dok. T-U, 10.5 übernommen
K6 | Kostenschätzung +/-20% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 Heft über alle Objekte | Beide
K7 | Variantenstiudium strateg. Varianten | [7 empty] | Keine, Konzeptvarianten in T. B. beschrieben
K8 | Pläne Engineering + Statik |  |  |  | 980 | 450 | 1430 | 1660
|  | Engineering BR |  |  | 250 |  |  |  | Platzhalter für Einrechnen sämtlicher Ingenieuraufw., inkl. stat. Prüf. einz. BWT (exkl. DL), Beihilfe Inspektionen, Sitzungswesen, Koordination IG-intern und Extern Allg. Engineering Phase EK, Triage Statik, Durchf. diverse Statische Überprufüngen und Projektbasen, MTU für Objekte K (hier nicht eingerechnet, da in übergeordneter Pos. Grundlagen eingerechnet). Zusätzlich, Inspektion LSW, Inspektionen Hohlkasten Obj. 301, 405, 407, Inspektionen DL und WLK, sowie Gerbergelenke, lichte Höhen UEF. | Triage gem. K4
|  | Engineering UEF |  |  | 350 | 350 |  |  |  | Aufwandschätzung aufgrund vorlieg. Unterlagen sehr grob
|  | Engineering UNF |  |  | 350 | 20 |  |  |  | eingerechnet, stat. Überprüfung einzelner Bauteile, Anprall
|  | Engineering DL |  |  |  | 80 |  |  |  | Stützen, Schubtragsicherh. Bei DL keine stat. Überpr.
| K8.1 | Übersichtsplan 1:25'000 |  |  | 0 |  |  |  |  | AeBo
| K8.2 | Bauwerksskizzen |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 Heft über alle Objekte | Beide, exklusive Zeichnen neuer Bauwerksskizzen
| K8.3 | Syn. Schadenpl. oder Tabelle |  |  | 0 | 0 |  |  | Tabellen in T.B. | Beide
| K8.4 | Syn. Plan Normkonform. oder Tabelle |  |  | 30 | 0 |  |  | Tabellen in T.B. Vorlage ASTRA projektbezogen erarbeitet zur Gen. FU | Beide
| K8.5 | Massnahmenpläne | [6 empty] | gem. FHB werden in EK keine Massnahmenpläne erstellt
| K8.5.1 | BR Möhlinbach Zeiningen | [7 empty] | AeBo
| K8.5.2 | BR über KS 491 | [7 empty] | AeBo
| K8.5.3 | BR Sisselnbach Oeschgen/Frick | [7 empty] | AeBo
| K8.5.4 | UEF Wallweg Mühlin | [7 empty] | AeBo
| K8.5.5 | UEF Schützenstrasse Möhlin | [7 empty] | JS
| K8.5.6 | UEF KS 493 Jauchgasse Zeiningen | [7 empty] | AeBo
| K8.5.7 | UEF SBB Mumpf | [7 empty] | AeBo
| K8.5.8 | UEF FG Steinacker Mumpf | [7 empty] | AeBo
| K8.5.9 | UEF Bahnhofstrasse (Ost) Mumpf | [7 empty] | AeBo
| K8.5.10 | UEF FG Braubühl Mumpf | [7 empty] | AeBo
| K8.5.11 | UEF Weingartenweg Eiken | [7 empty] | AeBo
| K8.5.12 | UEFKS 465 Oeschgen | [7 empty] | AeBo
| K8.5.13 | UEF FG Dotzmattweg Frick | [7 empty] | AeBo
| K8.5.14 | UEF Büttihaldenweg Frick | [7 empty] | JS
| K8.5.15 | UEF Rampe 200+400 AS Frick | [7 empty] | JS
| K8.5.16 | UNF Talmattweg Möhlin | [7 empty] | AeBo
| K8.5.17 | UNF Bahnhofstrasse (West) Mumpf | [7 empty] | AeBo
| K8.5.18 | UNF FG bei Rastplatz Mumpf | [7 empty] | AeBo
| K8.5.19 | UNF FG Bahnhof Stein-Säckingen | [7 empty] | AeBo
| K8.5.20 | UNF Seemattstrasse Stein | [7 empty] | AeBo
| K8.5.21 | UNF KS 292 Zürcherstrasse Stein inkl LSW | [7 empty] | AeBo
| K8.5.22 | UNF SBB-Linie Stein-Koblenz Münchwilen | [7 empty] | AeBo
| K8.5.23 | UNFRohrmattweg Münchwilen | [7 empty] | AeBo
| K8.5.24 | UNF Rampe 100 AS Eiken | [7 empty] | AeBo
| K8.5.25 | UNFKS 462 Kaistenbergstrasse Frick | [7 empty] | AeBo
| K8.5.26 | UNFKS 292 bei Rampe 200+400 AS Frick | [7 empty] | AeBo
| K8.5.27 | DL WLK bei Gehren zeiningen | [7 empty] | JS
| K8.5.28 | DL WLK Bbeim Bahnhof Steinen | [7 empty] | JS
| K8.5.29 | DL Münchwilerbach Münchwilen | [7 empty] | JS
| K8.5.30 | DL WLK Rohrmatt Münchenwilen | [7 empty] | JS
| K8.5.31 | DL Dorfbach Eiken | [7 empty] | JS
| K8.5.32 | DL WLK Bläie Eiken | [7 empty] | JS
| K8.5.33 | DL Foliweidbach Oeschgen | [7 empty] | JS
| K8.5.34 | DL WLK Zegli Oeschgen | [7 empty] | JS
| K8.5.35 | DL WLK Lütimatt 01 Oeschgen | [7 empty] | JS
| K8.5.36 | DL WLK Lütimatt 02 Oeschgen | [7 empty] | JS
| K8.5.37 | DL WLK Rach Frick | [7 empty] | JS
| K8.5.38 | DL Büttihalde Frick | [7 empty] | JS
| K8.5.39 | DL 01 Sisselnbach Frick (inkl Rohrbrücke) | [7 empty] | JS
| K8.5.40 | DL 02 Sisselnbach Frick | [7 empty] | JS
K9 | Anhänge |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30
| K9.1 | Liste projektspezifischer Grundlagen |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 Liste über alle Objekte | Beide
| K9.2 | Bericht Geologie / Geotechnik | [6 empty] | Von Drittplaner
| K9.3 | Überwachungsplan | [6 empty] | keine bestehend
| K9.4 | Methodik Naturgefahren | [6 empty] | nicht erforderlich
| K9.5 | Expertenbericht | [6 empty] | nicht erforderlich
| K9.6 | Prüfbericht | [6 empty] | nicht erforderlich
| Zwischentotal exkl PL |  |  |  | 1105 | 490 | 1595 | 2955
Projektleitung |  |  | 127.6 | 31.9 |  |  | 159.5 | 296 |  | 10%, Davon 80% AeBo / 20% JS
TOTAL [Std] |  |  |  |  | 1105 | 490 | 1754.5 | 3251
|  |  |  | Stand 23.05.2019 | 1970 | Differenz: |  | -865
|  |  |  | Stand 23.05.2019 | 985 | Differenz: |  | -495
mittlerer Stundenansatz EK |  |  | 99.5 | 99.5 | 80 | 80
TOTAL (CHF) |  |  | 12696.2 | 3174.05 | 88400 | 39200 | 143470.25
Aufteilung Zwischentotal exkl PL auf Objektkategorien
|  | Brücken |  |  | 290
|  | UEF AeBo |  |  | 390
|  | UEF JS |  |  |  | 390
|  | UNF |  |  | 390
|  | DL |  |  |  | 80
|  | Allgem. Teile K0, K6, K8.1ff, K9 |  |  | 35 | 0
|  | Total |  |  | 1105 | 470