## T-G
N03 EP Rheinfelden - Frick
Schätzung erbrachte Leistungen Teilphase EK
Basis: Triage EK-MK vom 12.05.2020 | [7 empty] | Ausg.lage |  | Stand 23.05.2019, akt. 08.07.2020
|  |  | Schätzung effektiv erbracht |  |  |  |  | 2019-05-23 | in rot Beschrieb bzw. veränderte Aufwandschätzung gegenüber Gesamt-EK
Kap. | U-Kap. | Beschrieb | PL |  | AeBo | JS | Total |  | Bemerkung / Verweise / Leistungen Dritte | Bemerkung zu Leistungserbringung in IG
|  |  | AeBo | JS | [5 empty] | Grundlagen, ergänzende Zustandsuntersuchungen in Tabelle T-U enthalten
Dossier T-G
0 | Dossierinhalt |  |  |  |  | 15 | 15 | 20 | 1. Entwurf für Dossier MK
1 | Auszug aus der Landeskarte |  |  |  |  | 0 | 0 | 10
2 | Bauwerksskizzen |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 1 Heft über alle Objekte Da von den Bauwerk N3-357 und N3-450 keine Objektskizzen vorhanden sind, wurde diese neu erstellt (Mehrleistung +40h gegenüber Schätzung 23.5.2019 bereits angemeldet) Die bereits im Oktober 2019 angemeldeten Mehrleistungen von 40 h für die Erstellung der Objektskizzen N3-357 und N3-450 sind in der vorliegend Stundenschätzung nicht mit eingerechnet! | JS, exkl Erstellen neuer Skizzen
3 | IO-Plan / Genehm.plan / Projektperim. | [7 empty] | in Synthesedossier enthalten
4 | Überprüfungsbericht |  |  |  |  | 80 | 80 | 130 | Vorentwurf erstellt (auf der Grunlage der DAW-Unterlagen und der durchgeführter Inspektionen und Untersuchungen/Überprüfungen)
5 | Nutzungsvereinbarung (Entwurf) |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 1 NV für alle Objekte
6 | Technischer Bericht |  |  |  |  | 0 | 0 | 160 | 1 T.B. für alle Objekte Mit dem Teil "EK" wird kein Technischer Bericht erstellt. Der Technischer Bericht wird mit der Ausarbeitung des MK erstellt.
7 | Terminplan | [7 empty] | Von Dok. T-U, 10.5 übernommen
8 | Kostenschätzung +/-20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 45 | Mit dem Teil "EK" werden keine Kosten geschätz. Die Kostenschätzung wird mit der Ausarbeitung des MK erstellt.
9 | Variantenstiudium strateg. Varianten | [7 empty] | Keine, Konzeptvarianten in T. B. beschrieben
10 | Liste projektspezifische Grundlagen |  |  |  |  | 0 | 0 | 10
|  | Engineering |  |  |  | 620 | 620 | 400 | Platzhalter für Einrechnen sämtlicher Ingenieuraufwände, inkl. Statik, stat. Triage, Sitzungswesen, Koordination IG-intern und Extern Leistungen Dritter: Lieferung Geländemodell, geologischer Bericht (charakterische Rechn- werte der bodenkennwerte), Berichte zu den geotechnischen Kontrollen 2019
[9 empty] | Leistungen "Teil EK" + Teil MK per Ende Juli: - Grundlagenstudium - ARP 01 Vorgehenskonzept stat. Überprüfung (Triage) - Angaben/Korreferat zu Baugrunduntersuchungen - Beantragen Überwachungsmessunge - ARP 04 Entwässerung (Vorabzug) - ARP 05 statische Überprüfung Objekte 1.Priorität - ARP 06 Risikobeurteilung Defizite Querkraftbewehrung Grossbohrpfähle(aufgrund Forderung FU) inkl. detaillierte stat. Überprüfung der Bohrpfähle - Generelle statische Überprüfung Objekt N3-350 - Generelle statische Überprüfung Objekt N3-351 (2. Priorität MK) - Generelle statische Überprüfung Objekt N3-352 inkl. Bestimmung zul Wasseraufstau - Generelle statische Überprüfung Objekt N3-356 (2. Priorität MK) - Generelle statische Überprüfung Objekt N3-360 - Grundlagenaufbereitung für Massnahmenplanung - Projektbasen N3-350, N3-351, N3-352, N3-356 und N3-360 Die bereits im Oktober 2019 angemeldeten nachstehenden Mehrleistungen und Mehraufwand von 200 h sind in der vorliegend Stundenschätzung nicht mit eingerechnet ! Mehrleistungen: Definierter Umfang gemäss Entscheid PFS T/G 01: Statische Überprüfung der Bauwerke N3-350 (bestehend aus 5 verschiedene Tragsystemen), N3-352, N3-355 und N3-360 Mehrleistung Teilprojektleitung T-G | JS / Annahme, dass von 8 Winkelstützmauern eine wesentliche Gefährdung ausgeht und daher diese einer stat. Überprüfung unterzogen werden müssen, z.T. evtl "nur" innere Sicherheit
|  | Zusatzleistungen . Planung, Unterstützung Organisation, Begleitung Kanal TV-Aufnahmen . Auswertung / Beurteilung Kanal TV-Aufnahmen . Verfassen von ARP T/G 02 "Umgang mit fehlenden Unterlagen" und ARP T/G 03 "MTU" . Planung, Begleitung MTU inkl. Planung Sodierschacht und temp. Verkehrsführung Objekt N3-356 . Visuelle Inspektion Objekt N3-357 . Auswertung / Beurteilung Zustandsuntersuchungen |  |  |  | 550 | 550 | 0
11 | Bericht Geologie / Geotechnik | [5 empty] | 0 |  | Von Drittplaner
12 | Überwachungsplan | [5 empty] | 0 |  | keine bestehend
13 | Methodik Naturgefahren | [5 empty] | 0 |  | nicht erforderlich
14 | Expertenbericht | [5 empty] | 0 |  | nicht erforderlich
15 | Prüfbericht | [5 empty] | 0 |  | nicht erforderlich
16 | Syn. Schadenplan oder Tabelle Syn Plan Zustand und Normkonformität |  |  |  |  | 20 | 20 | 50 | Tabellen in T.B. Layout und Darstellung festgelegt | JS
| Zwischentotal exkl PL |  |  |  | 0 | 1325 | 1325 | 885
Projektleitung |  |  | 106 | 26.5 |  |  | 132.5 | 89 |  | 10%, Davon 80% AeBo / 20% JS
TOTAL [Std] |  |  | 106 | 26.5 | 0 | 1325 | 1457.5 | 974
mittlerer Stundenansatz EK |  |  | 99.5 | 99.5 | 80 | 80
TOTAL (CHF) |  |  | 10547 | 2636.75 | 0 | 106000 | 119183.75