## Übersicht
N03 EP Rheinfelden - Frick
Kalkulation Budget auf Basis Ingenieurvertrag
Phase EK, Grundleistungen - Übersicht
Leistungspakete |  |  | Wer
| Anz. | EP | AeBo | JS | Leipert | Holinger | Total
Projektstart |  |  | 20000 | 18000 | 3000 | 0 | 41000
Grundlagenstudium, prüfen Vollständigkeit |  |  | 12000 | 12000 | 3000 |  | 27000
Aufbereiten CAD-Grundlage |  |  |  | 6000 |  |  | 6000
IO-Plan |  |  | 8000 |  |  |  | 8000
Grundsatzentscheide (T.B. ProGen Kap. 5.3 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 15000 | 18000
Variantenstudie SABA | [5 empty] | 15000 | 15000
AP Lärm ja/nein (Beihilfe PV Lärm) |  |  | 3000 |  |  |  | 3000
Ausbau VLS (in FB BSA enthalten) | [6 empty] | 0
Spezifisches (T.B. ProGen Kap. 5.4) |  |  | 81000 | 51000 | 0 | 0 | 132000
Definition Notfallmanagement |  |  |  | 3000 |  |  | 3000
stat. Triage Kunstbauten |  | 1000 | 27000 | 4000 |  |  | 31000
Beihilfe Inspektionen |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 6000
erg. ZU Belag (JS), Kanal-TV u.Zäune, Tore (AeBo) |  |  | 35000 | 25000 |  |  | 60000
erg. ZU K und SM |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 16000
Inspektionen fehlender Objekte | ?? |  | 3000 | 3000 |  |  | 6000
Massn. zum Schutz der Trinkwassernutzzonen |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
RND best. BSA-Anlagen (in FB BSA enthalten) | [6 empty] | 0
Setzungsmessungen Senkungsmulde Wasserloch |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
FB T-U |  |  | 196000 | 211000 | 0 | 12000 | 419000
Entwässerung |  |  | 92000 |  |  | 12000 | 104000
Strassenbau |  |  |  | 92000 |  |  | 92000
BSA-Tiefbau |  |  |  | 37000 |  |  | 37000
FZRS, Zäune |  |  | 20000 |  |  |  | 20000
Umwelt, Installationen |  |  | 12000 |  |  |  | 12000
Bau-/ Verkehrsphasen, S+M |  |  |  | 25000 |  |  | 25000
Oelabscheider | 12 | 2500 | 30000 |  |  |  | 30000
LSW | 14 | 3000 | 42000 |  |  |  | 42000
Unterhaltswege | 4 | 2000 |  | 8000 |  |  | 8000
Anschlüsse | 3 | 12000 |  | 36000 |  |  | 36000
Bach-Flussverbauungen | 3 | 3000 |  | 9000 |  |  | 9000
Signalportale | 2 | 2000 |  | 4000 |  |  | 4000
FB K |  |  | 93000 | 40400 | 0 | 0 | 133400
Brücken | 3 | 5000 | 15000 |  |  |  | 15000
UEF | 4 | 3800 |  | 15200 |  |  | 15200
UEF | 13 | 3800 | 49400 |  |  |  | 49400
UNF | 11 | 2600 | 28600 |  |  |  | 28600
DL | 14 | 1800 |  | 25200 |  |  | 25200
FBK T-G |  |  | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000
SM | 12 | 4000 |  | 48000 |  |  | 48000
FB BSA |  |  | 0 | 0 | 123000 | 0 | 123000
offene Strecke inkl 2 Anschlüsse |  |  |  |  | 123000 |  | 123000
Synthesedossier |  |  | 18000 | 4000 |  |  | 22000
Zwischentotal |  |  | 411000 | 372400 | 126000 | 27000 | 936400
Projektleitung 10% (Aebo 8% / JS 2%) |  |  | 74912 | 18728 |  |  | 93640
Phasentotal |  |  | 485912 | 391128 | 126000 | 27000 | 1030040 | 1030475
Anteil in % |  |  | 47.1741 | 37.9721 | 12.2325 | 2.6213

## T-U
N03 EP Rheinfelden - Frick
Kalkulation Budget auf Basis Ingenieurvertrag
Phase EK, Grundleistungen: Grunldagen, erg. ZU, Synthese, FB T-U
Kap. | U-Kap. | Beschrieb | PL |  | AeBo | JS | Lei | Hol | Total | Bemerkung / Verweise / Leistungen Dritte | Bemerkung zu Leistungserbringung in IG
|  |  | AeBo | JS
Grundlagen, erg. Zustandserfassung |  |  |  |  | 540 | 520 | 25 | 25 | 1110
|  | Studium, Übernahme |  |  | 50 | 50 | 25 | 25
|  | CAD-Grundstrkutur |  |  |  | 80
|  | erg. Zustandserfassungen |  |  | 400 | 300 |  |  |  | Belag, Kanal-TV, Zäune, FZRS | AeBo: Kanal-TV, JS Belag
|  | erg. Zustandserfassungen |  |  | 90 | 90 |  |  |  | Kunstbauten, Stützmauern | AeBo, JS K / JS SM
Synthesedossier |  |  |  |  | 265 | 0 | 0 | 0 | 265
S1 |  | Synthesebericht |  |  | 80
S2 |  | Identitätskarte |  |  | 10
S3 |  | Übersichtsplan / Syn. Plan |  |  | 70
S4 |  | Plan der Konzeptherausforderungen |  |  | 5 |  |  |  |  | Vorschlag: als Kapitel im Synthesebericht führen
S5 |  | Inventarobjekt- Genehmigungsplan |  |  | 100
Dossier T-U
| Gesamtprojekt |  |  |  | 247 | 70 | 0 | 0 | 317
| 10.1 | Projektauftrag |  |  | 5
| 10.2 | Organisation und Struktur |  |  | 5 |  |  |  |  | In T. B. enthalten
| 10.3 | Technischer Bericht |  |  | 100 | 15 |  |  |  |  | Lead AeBo
| 10.4 | Nutzungsvereinbarung |  |  | 2 | 10 |  |  |  | in T. B. enthalten | Lead JS
| 10.5 | Grobterminplan |  |  | 15
| 10.6 | Kostenschätzung |  |  | 20 | 40 |  |  |  |  | Lead JS
| 10.7 | Übersichten |  |  | 80 | [5 empty] | Lead AeBo
| 10.8 | Objektverzeichnis K, T/G |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | Angaben von TPL K und T/G
| 10.9 | Genehmigungen |  |  | 15 | [5 empty] | Lead AeBo
| Umwelt |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
| 11.2 | Umweltnotiz |  |  | 60 |  |  |  |  | Von PV Umwelt (Beihilfe) | AeBo: Koord. PV inkl.Massn. zum Schutz Trinkwasserschutzzonen
| 11.2 | Konfliktplan Umwelt | [7 empty] | Von PV Umwelt (Beihilfe)
| Verkehrsführung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JS inkl Definition Notfallmanagement
| 12.1 | Verkehrsführung
| 12.2 | Ereignismanagem. und Sicherheitsk.
| 12.3 | Unfallgeschehen - Schwerpunkte | [7 empty] | Von Verkehrsingenieur
| 12.4 | Verkehrsgutachten | [7 empty] | Von Verkehrsingenieur
| Landerwerb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JS
| 13.1 | Liste von Verträgen, Vereinbar. Dienstbark.
| 13.2 | Installationen, Zufahrten / Deponien
| Strassenbau |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JS inkl Setzungsmulde Wasserloch Rheinfelden
| 20.1 | Situationen
| 20.2 | Längenprofile
| 20.3 | Normalprofile
| 20.4 | Querprofile
| Entwässerung |  |  |  | 970 | 0 | 0 | 0 | 970 |  | AeBo mit Hol
| 30.1 | Entwäserungssystem |  |  | 730 |  |  |  |  | Abschätzung gemäss Faktenblatt (ohne GIS-EP) | inkl. 80h Besprechungen, inkl Varianten SABA, hydraulische Überprüfung Lei-tungsnetz unter Berücksichtigung der Varianten SABA
| 30.2 | Situationen 1:2'000 |  |  | 240
| 30.3 | Normalprofile - Querprofile | [7 empty] | in Kap. 20 enthalten
| 30.4 | Situation Schadensbilder - Ausmass
| BSA Tiefbau |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JS
| 40.1 | Situationen
| 40.2 | Normalprofile - Querprofile | [7 empty] | in Kap. 20 enthalten
| FZRS |  |  |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |  | AeBo
| 50.1 | Situationen 1:2'500 |  |  | 220 |  |  |  |  | (Normkonzept-Kozept/Bericht-Planerstellung) | Inkl. 30h Sitzungen
| 50.2 | Normalprofile - Querprofile | [7 empty] | in Kap. 20 enthalten
| Zäune |  |  |  | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |  | AeBo
| 60.1 | Situationen 1:5'000 |  |  | 93 |  |  |  |  | (Normkonzept-Kozept/Bericht-Planerstellung)
| 60.2 | Normalprofile - Querprofile | [7 empty] | in Kap. 20 enthalten
| Signalisation und Markierung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JS
| 70.1 | Situationen
| 70.2 | Normalprofile - Querprofile | [7 empty] | in Kap. 20 enthalten
| Lärmschutz |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | AeBo: Koordination LSW zu PV Lärm
| 80.1 | Lärmtechnischer Bericht EK | [7 empty] | Von PV Umwelt
| 80.2 | Akustische Globalbeurteilung
| 80.3 | Raumplanerische Grundlagen
| 80.4 | Akustische Beurteilung Gebäude - Ist
| 80.5 | Akustische Beurt. Gebäude - Normprüfung
| 80.6 | Akust. Beurt. Gebäude - Lösungsvorschl.
| 80.7 | Akust. Beurteilung Beläge-Bauwerke
| 80.8 | Konfliktplan Lärmschutz
| 80.9 | EDV-Archiv mit Modelldaten
| 80.1 | MISTRA LBK Sofo Formular
| Zwischentotal exkl PL |  |  |  | 2435 | 590 | 25 | 25 | 3075
Projektleitung |  |  | 246 | 61.5 |  |  |  |  | 307.5 |  | 12%, Davon 80% AeBo / 20% JS
TOTAL [Std] |  |  | 246 | 61.5 | 2435 | 590 | 25 | 25 | 3382.5
mittlerer Stundenansatz EK |  |  | 115 | 115 | 81.95
TOTAL (CHF)

## K
N03 EP Rheinfelden - Frick
Kalkulation Budget auf Basis Ingenieurvertrag
Phase EK, Grundleistungen: FB K
Kap. | U-Kap. | Beschrieb | PL |  | AeBo | JS | Total | Bemerkung / Verweise / Leistungen Dritte | Bemerkung zu Leistungserbringung in IG
|  |  | AeBo | JS |  |  |  |  | Grundlagen, ergänzende Zustandsuntersuchungen in Tabelle T-U enthalten
Dossier K | [8 empty] | Aufteilung der K gemäss Übersicht
K0 | Dossierinhalt |  |  |  | 5 | 0 | 5 |  | AeBo
K1 | IO-Plan / Genehm.plan / Projektperim. | [6 empty] | in Synthesedossier enthalten
K2 | Überprüfungsbericht |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Je Objektkategorie 1 ÜB
| K2.1 | Brücken | [6 empty] | AeBo
| K2.2 | UEF | [6 empty] | Beide
| K2.3 | UNF | [6 empty] | AeBo
| K2.4 | DL | [6 empty] | JS
K3 | Nutzungsvereinbarungen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | je Objektkategorie 1 NV
| K3.1 | Brücken | [6 empty] | AeBo
| K3.2 | UEF | [6 empty] | Beide
| K3.3 | UNF | [6 empty] | AeBo
| K3.4 | DL | [6 empty] | JS
K4 | Technischer Bericht |  |  |  | 0 | 0 | 0 | je Objektkategorie 1 T.B.
| K4.1 | Brücken | [6 empty] | AeBo
| K4.2 | UEF | [6 empty] | Beide
| K4.3 | UNF | [6 empty] | AeBo
| K4.4 | DL | [6 empty] | JS
K5 | Terminplan | [6 empty] | Von Dok. T-U, 10.5 übernommen
K6 | Kostenschätzung +/-20% | [5 empty] | 0 | 1 Heft über alle Objekte | Beide
K7 | Variantenstiudium strateg. Varianten | [6 empty] | Keine, Konzeptvarianten in T. B. beschrieben
K8 | Pläne |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | unter Engineering bitte sämtlichen Ing-Aufwand einrechnen
|  | Engineering BR | [6 empty] | AeBo
|  | Engineering UEF | [6 empty] | AeBo/JS
|  | Engineering UNF | [6 empty] | AeBo
|  | Engineering DL | [6 empty] | JS
| K8.1 | Übersichtsplan 1:25'000 | [6 empty] | AeBo
| K8.2 | Bauwerksskizzen | [5 empty] | 1 Heft über alle Objekte | Beide
| K8.3 | Syn. Schadenpl. oder Tabelle | [5 empty] | Tabellen in T.B. | Beide
| K8.4 | Syn. Plan Normkonform. oder Tabelle | [5 empty] | Tabellen in T.B. | Beide
| K8.5 | Massnahmenpläne | [5 empty] | Je Objekt auf Objektskizze Massnahmen dargest.
| K8.5.1 | BR Möhlinbach Zeiningen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.2 | BR über KS 491 | [6 empty] | AeBo
| K8.5.3 | BR Sisselnbach Oeschgen/Frick | [6 empty] | AeBo
| K8.5.4 | UEF Wallweg Mühlin | [6 empty] | AeBo
| K8.5.5 | UEF Schützenstrasse Möhlin | [6 empty] | JS
| K8.5.6 | UEF KS 493 Jauchgasse Zeiningen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.7 | UEF SBB Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.8 | UEF FG Steinacker Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.9 | UEF Bahnhofstrasse (Ost) Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.10 | UEF FG Braubühl Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.11 | UEF Weingartenweg Eiken | [6 empty] | AeBo
| K8.5.12 | UEFKS 465 Oeschgen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.13 | UEF FG Dotzmattweg Frick | [6 empty] | AeBo
| K8.5.14 | UEF Büttihaldenweg Frick | [6 empty] | JS
| K8.5.15 | UEF Rampe 200+400 AS Frick | [6 empty] | JS
| K8.5.16 | UNF Talmattweg Möhlin | [6 empty] | AeBo
| K8.5.17 | UNF Bahnhofstrasse (West) Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.18 | UNF FG bei Rastplatz Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.19 | UNF FG Bahnhof Stein-Säckingen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.20 | UNF Seemattstrasse Stein | [6 empty] | AeBo
| K8.5.21 | UNF KS 292 Zürcherstrasse Stein inkl LSW | [6 empty] | AeBo
| K8.5.22 | UNF SBB-Linie Stein-Koblenz Münchwilen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.23 | UNFRohrmattweg Münchwilen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.24 | UNF Rampe 100 AS Eiken | [6 empty] | AeBo
| K8.5.25 | UNFKS 462 Kaistenbergstrasse Frick | [6 empty] | AeBo
| K8.5.26 | UNFKS 292 bei Rampe 200+400 AS Frick | [6 empty] | AeBo
| K8.5.27 | DL WLK bei Gehren zeiningen | [6 empty] | JS
| K8.5.28 | DL WLK Bbeim Bahnhof Steinen | [6 empty] | JS
| K8.5.29 | DL Münchwilerbach Münchwilen | [6 empty] | JS
| K8.5.30 | DL WLK Rohrmatt Münchenwilen | [6 empty] | JS
| K8.5.31 | DL Dorfbach Eiken | [6 empty] | JS
| K8.5.32 | DL WLK Bläie Eiken | [6 empty] | JS
| K8.5.33 | DL Foliweidbach Oeschgen | [6 empty] | JS
| K8.5.34 | DL WLK Zegli Oeschgen | [6 empty] | JS
| K8.5.35 | DL WLK Lütimatt 01 Oeschgen | [6 empty] | JS
| K8.5.36 | DL WLK Lütimatt 02 Oeschgen | [6 empty] | JS
| K8.5.37 | DL WLK Rach Frick | [6 empty] | JS
| K8.5.38 | DL Büttihalde Frick | [6 empty] | JS
| K8.5.39 | DL 01 Sisselnbach Frick (inkl Rohrbrücke) | [6 empty] | JS
| K8.5.40 | DL 02 Sisselnbach Frick | [6 empty] | JS
K9 | Anhänge |  |  |  | 0 | 0 | 0
| K9.1 | Liste projektspezifischer Grundlagen | [5 empty] | 1 Liste über alle Objekte | Beide
| K9.2 | Bericht Geologie / Geotechnik | [5 empty] | Von Drittplaner
| K9.3 | Überwachungsplan | [5 empty] | keine bestehend
| K9.4 | Methodik Naturgefahren | [5 empty] | nicht erforderlich
| K9.5 | Expertenbericht | [5 empty] | nicht erforderlich
| K9.6 | Prüfbericht | [5 empty] | nicht erforderlich
| Zwischentotal exkl PL |  |  |  | 5 | 0 | 5
Projektleitung |  |  | 0.4 | 0.1 |  |  | 0.5 |  | 12%, Davon 80% AeBo / 20% JS
TOTAL [Std] |  |  | 0.4 | 0.1 | 5 | 0 | 5.5
mittlerer Stundenansatz EK | [6 empty] | 81.95