## Tabelle2
ASTRA, Aufwand und Kostenschätzung, EP Rheinfelden Frick, Entwässerung-FZRS-Zaun und Planerstellung
Kostenschätzung
|  | Ingenieur, Kat. C | GIS-Operateur Kat. D | GIS-Erfasser Kat. E | GIS-Erfasser Kat. F | Total | Total pro Phase | Bemerkungen
Pos. | Leistungen | 95 | 86 | 62 | 50
Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte5 | Spalte7 | Spalte72 | Spalte12 | Spalte123 | Spalte13
Entwässerung
1. Projektleitung | Koordination, Organisation, Besprechungen und Protokoll | 50 |  |  |  | 4750
| Prüfen Anforderungen Datenmodell LK-HLS- Werkleitungen | 10 |  |  |  | 950
5700
2. Datenaufbereitung zur Übernahme in Hystem Extran | Datenprüfung und Zusammenstellung evtl. fehlender Informationen | 10 | 20 |  | 30 | 4170 |  | Kontrolle der Daten auf Vollständigkeit: · Funktion Schacht VS, KS, AS · Deckel-, Sohlen. Einlaufkoten · Schachtdurchmesser · Material Haltungen -Zusammenstellung fehlende Daten / Angaben: · Erstellen Tabelle der fehlenden Daten für Datenerfassung durch Vermessung
| Datenaufbereitung der NSNW-Datenbank (ArcGIS) zur Übernahme in Hystem Extran im GIS | 0 |  |  |  | 0 |  | Zusammenstellung FCh
| Erfassen der Einzugsgebietsflächen pro Haltung, Prüfen der Vorfluter, Berechnung Gefälle inkl. Verifikation der Fliessrichtungen, Prüfung Komptabilität mit Notfallplänen | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Zusammenstellung FCh
| Eingabe fehlender Informationen zur Berechnung, z.B. Kotenangaben (Sohlenkoten aus Abstichmessung), Schachtnummerierung |  |  |  | 40 | 2000
| Submission für Kanal-TV-Aufnahmen | 10 | 40 |  |  | 4390
| Beurteilung der Kanal-TV-Aufnahmen |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 Grundlagen, Zustandserfassung
| Pläne erstellen mit Zustandsbeurteilung |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 Grundlagen, Zustandserfassung
| Massnahmenkatalog erarbeiten |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 Grundlagen, Zustandserfassung
| Einarbeitung der Kanalaufnahmen |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 Grundlagen, Zustandserfassung
10560
3. Hydraulische Berechnungen | Durchführung der Berechnungen, Plausibilität, Ergänzungen, Bereinigung, Berechnung diverser Varianten, Ergebnisausgabe, Interpretation, Auswertung, Beurteilung | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Zusammenstellung FCh
4. Datenübernahme in Datenmodell LK-HLS- Werkleitung Entwässerung | Einrichten GIS gemäss Interlis 2-Modell, Erfassungswerkzeuge | 0 |  |  |  | 0 |  | Zusammenstellung FCh
| Datenübernahme in Interlis 2-Modell | 0 |  |  |  | 0 |  | Zusammenstellung FCh
| Manuelle Eingabe fehlender Informationen zur Berechnung wie z.B. Haltungsbeschriftung und Schachtbeschriftung gemässe ASTRA-Vorgaben |  |  |  | 0 | 0 |  | Zusatzauftrag
| Eigenkontrolle, Datenexport Interlis 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Zusammenstellung FCh
5. Planerstellung im GIS Geomedia | Aufbau Darstellungsmodell gemäss Vorgaben (Voraussetzung: Vorhandensein eines Darstellungsmodells mit RGB-Farben) | 0 | 0 |  |  | 0
| Erstellung der Pläne inkl. Verifikationion durch Bauhherr (23 Pläne) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. Planerstellung in Microstation+TB | Beurteilen / Festlegen der Abschnitte bezüglich Umweltbelangen, Einstufen in die entsprechenden Entwässerungskriterien | 10 | 30 |  |  | 3530
| Erstellung der Pläne Entwässerungssystem und Einzugsgebiete Strassenabwasser Bestand (je 23 Pläne) | 20 | 50 | 50 |  | 9300 | 0
| Erstellung der Pläne Entwässerungssystem Konzept (je 23 Pläne) | 20 | 50 | 50 |  | 9300
| TB | 70 | 0 | 0 |  | 6650
[6 empty] | 0 | 28780
Total Entwässerung |  | 200 | 190 | 100 | 70 |  | 45040
Total Ing. Leistungen |  | 160 | 90 | 0 | 70 | 320
Total Planbearbeitung |  | 40 | 100 | 100 | 0 | 240
FZRS
Normprüfung | Prüfen Normkonformität | 52 |  |  |  | 4940 |  | 6d
Kozept | Massnahmen + TB + Sitzungen | 116 |  |  |  | 11020 |  | 10d + 30h Sitzungen
Pläne | Plnerstellung 1:2'500 (IST-Zusatand + Massnahmen) |  |  | 22 | 30 | 2864 |  | 1d pro Plan (6 Pläne)
Total FZRS |  | 168 |  | 22 | 30 |  | 18824
Zaun
Normprüfung | Prüfen Normkonformität | 26 |  |  |  | 2470 |  | 3d
Kozept | Massnahmen + TB + Sitzungen | 35 |  |  |  | 3325 |  | 4d
Pläne | Plnerstellung 1:2'500 (IST-Zusatand + Massnahmen) |  |  | 12 | 20 | 1744 |  | 1d pro Plan (6 Pläne)
Total Zaun |  | 61 |  | 12 | 20 |  | 7539