## Übersicht
N03 EP Rheinfelden - Frick
Kalkulation Budget auf Basis Ingenieurvertrag
Phase EK, Grundleistungen - Übersicht
Leistungspakete |  |  | Wer
| Anz. | EP | AeBo | JS | Leipert | Holinger | Total
Projektstart |  |  | 20000 | 18000 | 3000 | 0 | 41000
Grundlagenstudium, prüfen Vollständigkeit |  |  | 12000 | 12000 | 3000 |  | 27000
Aufbereiten CAD-Grundlage |  |  |  | 6000 |  |  | 6000
IO-Plan |  |  | 8000 |  |  |  | 8000
Grundsatzentscheide (T.B. ProGen Kap. 5.3 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 15000 | 18000
Variantenstudie SABA | [5 empty] | 15000 | 15000
AP Lärm ja/nein (Beihilfe PV Lärm) |  |  | 3000 |  |  |  | 3000
Ausbau VLS (in FB BSA enthalten) | [6 empty] | 0
Spezifisches (T.B. ProGen Kap. 5.4) |  |  | 57000 | 40000 | 0 | 0 | 97000
Definition Notfallmanagement |  |  |  | 3000 |  |  | 3000
erg. ZU Belag (JS), Kanal-TV u.Zäune, Tore (AeBo) |  |  | 40000 | 20000 |  |  | 60000
erg. ZU K und SM |  |  | 9000 | 9000 |  |  | 18000
Inspektionen fehlender Objekte | ?? |  | 3000 | 3000 |  |  | 6000
Massn. zum Schutz der Trinkwassernutzzonen |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
RND best. BSA-Anlagen (in FB BSA enthalten) | [6 empty] | 0
Setzungsmessungen Senkungsmulde Wasserloch |  |  |  | 5000 |  |  | 5000
FB T-U |  |  | 194000 | 211000 | 0 | 12000 | 417000
Entwässerung |  |  | 92000 |  |  | 12000 | 104000
Strassenbau |  |  |  | 92000 |  |  | 92000
BSA-Tiefbau |  |  |  | 37000 |  |  | 37000
FZRS, Zäune |  |  | 20000 |  |  |  | 20000
Umwelt, Installationen |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
Bau-/ Verkehrsphasen, S+M |  |  |  | 25000 |  |  | 25000
Oelabscheider | 12 | 2500 | 30000 |  |  |  | 30000
LSW | 14 | 3000 | 42000 |  |  |  | 42000
Unterhaltswege | 4 | 2000 |  | 8000 |  |  | 8000
Anschlüsse | 3 | 12000 |  | 36000 |  |  | 36000
Bach-Flussverbauungen | 3 | 3000 |  | 9000 |  |  | 9000
Signalportale | 2 | 2000 |  | 4000 |  |  | 4000
FB K |  |  | 104000 | 47000 | 0 | 0 | 151000
stat. Triage Kunstbauten | 27 | 1000 | 23000 | 4000 |  |  | 27000
Beihilfe Inspektionen |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 6000
Brücken | 3 | 5000 | 15000 |  |  |  | 15000
UEF | 4 | 3700 |  | 14800 |  |  | 14800
UEF | 9 | 3700 | 33300 |  |  |  | 33300
UNF | 11 | 2700 | 29700 |  |  |  | 29700
DL | 14 | 1800 |  | 25200 |  |  | 25200
FBK T-G |  |  | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000
SM | 12 | 4000 |  | 48000 |  |  | 48000
FB BSA |  |  | 0 | 0 | 123000 | 0 | 123000
offene Strecke inkl 2 Anschlüsse |  |  |  |  | 123000 |  | 123000
Synthesedossier |  |  | 18000 | 4000 |  |  | 22000
Reserve | [6 empty] | 19800
Zwischentotal |  |  | 396000 | 368000 | 126000 | 27000 | 936800
Projektleitung 10% (AeBo 8% / JS 2%) |  |  | 74944 | 18736 |  |  | 93680
Phasentotal |  |  | 470944 | 386736 | 126000 | 27000 | 1030480 | 1030475
Anteil in % |  |  | 45.7014 | 37.5297 | 12.2273 | 2.6201

## T-U
N03 EP Rheinfelden - Frick
Kalkulation Budget auf Basis Ingenieurvertrag
Phase EK, Grundleistungen: Grunldagen, erg. ZU, Synthese, FB T-U
Kap. | U-Kap. | Beschrieb | PL |  | AeBo | JS | Lei | Hol | Total | Bemerkung / Verweise / Leistungen Dritte | Bemerkung zu Leistungserbringung in IG
|  |  | AeBo | JS | [6 empty] | Sämtliche Leistungen, Engineering, Sitzungen, Koordination, sind einzurechnen
Grundlagen, erg. Zustandserfassung |  |  |  |  | 540 | 730 | 25 | 25 | 1320
|  | Studium, Übernahme |  |  | 50 | 50 | 25 | 25
|  | CAD-Grundstrkutur |  |  |  | 80
|  | erg. Zustandserfassungen |  |  | 400 | 300 |  |  |  | Belag, Kanal-TV inkl. Entwässerung Stützmaueren, Zäune | AeBo: Kanal-TV, JS Belag
|  | erg. Zustandserfassungen |  |  | 90 | 300 |  |  |  | Kunstbauten, Stützmauern | AeBo, JS K / JS SM Wir gehen davon aus, dass von mindestens 8 Winkelstützmauern eine wesentliche Gefährdung ausgeht und daher bei diesen mehrheitlich eine Zustandserfassung an der Mauerrückseite erforderlich ist. Entsprechend haben wir für die Organisation und Begleitung der erwähnten Untersuchungen Stunden eingerechnet. Leistungen für die Organisation, Begleitung und Durchführung von geotechnischen und geodätische Messungen sind nicht eingerechnet.
Synthesedossier |  |  |  |  | 265 | 50 | 0 | 0 | 315
S1 |  | Synthesebericht |  |  | 80 | 50 |  |  |  |  | Lead AeBo, Textbausteine von Partnern, Zuarbeiten JS Kunstbauten
S2 |  | Identitätskarte |  |  | 10
S3 |  | Übersichtsplan / Syn. Plan |  |  | 70
S4 |  | Plan der Konzeptherausforderungen |  |  | 5 |  |  |  |  | Vorschlag: als Kapitel im Synthesebericht führen
S5 |  | Inventarobjekt- Genehmigungsplan |  |  | 100
Dossier T-U
| Gesamtprojekt |  |  |  | 247 | 70 | 0 | 0 | 317
| 10.1 | Projektauftrag |  |  | 5
| 10.2 | Organisation und Struktur |  |  | 5 |  |  |  |  | In T. B. enthalten
| 10.3 | Technischer Bericht |  |  | 100 | 15 |  |  |  |  | Lead AeBo, Textbausteine JS und Hol
| 10.4 | Nutzungsvereinbarung |  |  | 2 | 10 |  |  |  | in T. B. enthalten | Lead JS
| 10.5 | Grobterminplan |  |  | 15
| 10.6 | Kostenschätzung |  |  | 20 | 40 |  |  |  |  | Lead JS
| 10.7 | Übersichten |  |  | 80 | [5 empty] | Lead AeBo
| 10.8 | Objektverzeichnis K, T/G |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | Angaben von TPL K und T/G
| 10.9 | Genehmigungen |  |  | 15 | [5 empty] | Lead AeBo
| Umwelt |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
| 11.2 | Umweltnotiz |  |  | 60 |  |  |  |  | Von PV Umwelt (Beihilfe) | AeBo: Koord. PV inkl.Massn. zum Schutz Trinkwasserschutzzonen
| 11.2 | Konfliktplan Umwelt | [7 empty] | Von PV Umwelt (Beihilfe)
| Verkehrsführung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JS inkl Definition Notfallmanagement
| 12.1 | Verkehrsführung
| 12.2 | Ereignismanagem. und Sicherheitsk.
| 12.3 | Unfallgeschehen - Schwerpunkte | [7 empty] | Von Verkehrsingenieur
| 12.4 | Verkehrsgutachten | [7 empty] | Von Verkehrsingenieur
| Landerwerb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JS
| 13.1 | Liste von Verträgen, Vereinbar. Dienstbark.
| 13.2 | Installationen, Zufahrten / Deponien
| Strassenbau |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JS inkl Setzungsmulde Wasserloch Rheinfelden
| 20.1 | Situationen
| 20.2 | Längenprofile
| 20.3 | Normalprofile
| 20.4 | Querprofile
| Entwässerung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AeBo mit Hol
| 30.1 | Entwäserungssystem | [8 empty] | inkl Varianten SABA, hydraulische Überprüfung Leitungsnetz unter Berücksichtigung der Varianten SABA
| 30.2 | Situationen
| 30.3 | Normalprofile - Querprofile | [7 empty] | in Kap. 20 enthalten
| 30.4 | Situation Schadensbilder - Ausmass
| BSA Tiefbau |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JS
| 40.1 | Situationen
| 40.2 | Normalprofile - Querprofile | [7 empty] | in Kap. 20 enthalten
| FZRS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AeBo
| 50.1 | Situationen
| 50.2 | Normalprofile - Querprofile | [7 empty] | in Kap. 20 enthalten
| Zäune |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | AeBo
| 60.1 | Situationen
| 60.2 | Normalprofile - Querprofile | [7 empty] | in Kap. 20 enthalten
| Signalisation und Markierung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JS
| 70.1 | Situationen
| 70.2 | Normalprofile - Querprofile | [7 empty] | in Kap. 20 enthalten
| Lärmschutz |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | AeBo: Koordination LSW zu PV Lärm
| 80.1 | Lärmtechnischer Bericht EK | [7 empty] | Von PV Umwelt
| 80.2 | Akustische Globalbeurteilung
| 80.3 | Raumplanerische Grundlagen
| 80.4 | Akustische Beurteilung Gebäude - Ist
| 80.5 | Akustische Beurt. Gebäude - Normprüfung
| 80.6 | Akust. Beurt. Gebäude - Lösungsvorschl.
| 80.7 | Akust. Beurteilung Beläge-Bauwerke
| 80.8 | Konfliktplan Lärmschutz
| 80.9 | EDV-Archiv mit Modelldaten
| 80.1 | MISTRA LBK Sofo Formular
| Zwischentotal exkl PL |  |  |  | 1152 | 850 | 25 | 25 | 2052
Projektleitung |  |  | 164.16 | 41.04 |  |  |  |  | 205.2 |  | 10%, Davon 80% AeBo / 20% JS
TOTAL [Std] |  |  | 164.16 | 41.04 | 1152 | 850 | 25 | 25 | 2257.2
mittlerer Stundenansatz EK |  |  | 99.5 | 99.5 | 80 | 80 | 80 | 80
TOTAL (CHF) |  |  | 16333.92 | 4083.48 | 92160 | 68000 | 2000 | 2000 | 184577.4

## K
N03 EP Rheinfelden - Frick
Kalkulation Budget auf Basis Ingenieurvertrag
Phase EK, Grundleistungen: FB K
Kap. | U-Kap. | Beschrieb | PL |  | AeBo | JS | Total | Bemerkung / Verweise / Leistungen Dritte | Bemerkung zu Leistungserbringung in IG
|  |  | AeBo | JS |  |  |  |  | Grundlagen, ergänzende Zustandsuntersuchungen in Tabelle T-U enthalten
Dossier K | [8 empty] | Aufteilung der K gemäss Übersicht
K0 | Dossierinhalt |  |  |  | 5 | 0 | 5 |  | AeBo
K1 | IO-Plan / Genehm.plan / Projektperim. | [6 empty] | in Synthesedossier enthalten
K2 | Überprüfungsbericht |  |  |  | 0 | 240 | 240 | Je Objektkategorie 1 ÜB
| K2.1 | Brücken | [6 empty] | AeBo
| K2.2 | UEF |  |  |  | 100 |  |  | Beide, Zuarbeiten JS (Textbausteine) Inkl. Aufnahmen vor Ort. Projektierungsleistungen für allenfalls erforderliche Umbauten sind nicht eingerechnet.
| K2.3 | UNF | [6 empty] | AeBo
| K2.4 | DL |  |  |  | 140 |  |  | JS, keine Überprüfung der Abflusskapazität und keine Beurteilung betreffend faunagerechte Gestaltung eingerechnet.
K3 | Nutzungsvereinbarungen |  |  |  | 0 | 55 | 55 | je Objektkategorie 1 NV
| K3.1 | Brücken | [6 empty] | AeBo
| K3.2 | UEF |  |  |  | 20 |  |  | Beide, Zuarbeiten JS
| K3.3 | UNF | [6 empty] | AeBo
| K3.4 | DL |  |  |  | 35 |  |  | JS
K4 | Technischer Bericht |  |  |  | 0 | 205 | 205 | je Objektkategorie 1 T.B.
| K4.1 | Brücken | [6 empty] | AeBo
| K4.2 | UEF |  |  |  | 85 |  |  | Beide, Zuarbeiten JS
| K4.3 | UNF | [6 empty] | AeBo
| K4.4 | DL |  |  |  | 120 |  |  | JS, keine Projektierungsleistungen für faunagerechte Gestaltung eingerechnet.
K5 | Terminplan | [6 empty] | Von Dok. T-U, 10.5 übernommen
K6 | Kostenschätzung +/-20% |  |  |  |  | 60 | 60 | 1 Heft über alle Objekte | Beide, Zuarbeiten JS
K7 | Variantenstiudium strateg. Varianten | [6 empty] | Keine, Konzeptvarianten in T. B. beschrieben
K8 | Pläne |  |  |  | 0 | 640 | 640
|  | Engineering BR | [5 empty] | Platzhalter für Einrechnen sämtlicher Ingenieuraufwände, inkl. Statik, stat. Triage, Beihilfe Inspektionen, Sitzungswesen, Koordination IG-intern und Extern / Lieferung durch Dritte: Verbindliche Verkehrszahlen im Bereich der Überführungen, genaue Lager der Leitschranken, geodätische Aufnahmen | AeBo
|  | Engineering UEF |  |  |  | 400 |  |  | AeBo/JS Projektierungsleistungen für allenfalls erforderliche Umbauten sind nicht eingerechnet. Die Stundenschätzung beinhaltet die stat. Überprüfung einzelne Bauteile bzw. Querschnitte z.B. Anprall Stützen, Überprüfung Schubtragsicherheit vorgespannter Träger.
|  | Engineering UNF | [6 empty] | AeBo
|  | Engineering DL |  |  |  | 150 |  |  | JS Annahme: Nur wenige bis keine stat. Nachweise erforderlich; keine genauere Aussage möglich da aktuell nahezu keine Bestandsunterlagen vorliegen.
| K8.1 | Übersichtsplan 1:25'000 | [6 empty] | AeBo
| K8.2 | Bauwerksskizzen |  |  |  | 20 |  | 1 Heft über alle Objekte | Beide Das Zeichnen von neuen Skizzen ist nicht eingerechnet.
| K8.3 | Syn. Schadenpl. oder Tabelle |  |  |  | 35 |  | Tabellen in T.B. | Beide
| K8.4 | Syn. Plan Normkonform. oder Tabelle |  |  |  | 35 |  | Tabellen in T.B. | Beide
| K8.5 | Massnahmenpläne | [5 empty] | gem. FHB werden in EK keine Massnahmenpläne erstellt
| K8.5.1 | BR Möhlinbach Zeiningen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.2 | BR über KS 491 | [6 empty] | AeBo
| K8.5.3 | BR Sisselnbach Oeschgen/Frick | [6 empty] | AeBo
| K8.5.4 | UEF Wallweg Mühlin | [6 empty] | AeBo
| K8.5.5 | UEF Schützenstrasse Möhlin | [6 empty] | JS
| K8.5.6 | UEF KS 493 Jauchgasse Zeiningen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.7 | UEF SBB Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.8 | UEF FG Steinacker Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.9 | UEF Bahnhofstrasse (Ost) Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.10 | UEF FG Braubühl Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.11 | UEF Weingartenweg Eiken | [6 empty] | AeBo
| K8.5.12 | UEFKS 465 Oeschgen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.13 | UEF FG Dotzmattweg Frick | [6 empty] | AeBo
| K8.5.14 | UEF Büttihaldenweg Frick | [6 empty] | JS
| K8.5.15 | UEF Rampe 200+400 AS Frick | [6 empty] | JS
| K8.5.16 | UNF Talmattweg Möhlin | [6 empty] | AeBo
| K8.5.17 | UNF Bahnhofstrasse (West) Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.18 | UNF FG bei Rastplatz Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.19 | UNF FG Bahnhof Stein-Säckingen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.20 | UNF Seemattstrasse Stein | [6 empty] | AeBo
| K8.5.21 | UNF KS 292 Zürcherstrasse Stein inkl LSW | [6 empty] | AeBo
| K8.5.22 | UNF SBB-Linie Stein-Koblenz Münchwilen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.23 | UNFRohrmattweg Münchwilen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.24 | UNF Rampe 100 AS Eiken | [6 empty] | AeBo
| K8.5.25 | UNFKS 462 Kaistenbergstrasse Frick | [6 empty] | AeBo
| K8.5.26 | UNFKS 292 bei Rampe 200+400 AS Frick | [6 empty] | AeBo
| K8.5.27 | DL WLK bei Gehren zeiningen | [6 empty] | JS
| K8.5.28 | DL WLK Bbeim Bahnhof Steinen | [6 empty] | JS
| K8.5.29 | DL Münchwilerbach Münchwilen | [6 empty] | JS
| K8.5.30 | DL WLK Rohrmatt Münchenwilen | [6 empty] | JS
| K8.5.31 | DL Dorfbach Eiken | [6 empty] | JS
| K8.5.32 | DL WLK Bläie Eiken | [6 empty] | JS
| K8.5.33 | DL Foliweidbach Oeschgen | [6 empty] | JS
| K8.5.34 | DL WLK Zegli Oeschgen | [6 empty] | JS
| K8.5.35 | DL WLK Lütimatt 01 Oeschgen | [6 empty] | JS
| K8.5.36 | DL WLK Lütimatt 02 Oeschgen | [6 empty] | JS
| K8.5.37 | DL WLK Rach Frick | [6 empty] | JS
| K8.5.38 | DL Büttihalde Frick | [6 empty] | JS
| K8.5.39 | DL 01 Sisselnbach Frick (inkl Rohrbrücke) | [6 empty] | JS
| K8.5.40 | DL 02 Sisselnbach Frick | [6 empty] | JS
K9 | Anhänge |  |  |  | 0 | 10 | 10
| K9.1 | Liste projektspezifischer Grundlagen |  |  |  | 10 |  | 1 Liste über alle Objekte | Beide, Zuarbeiten JS
| K9.2 | Bericht Geologie / Geotechnik | [5 empty] | Von Drittplaner
| K9.3 | Überwachungsplan | [5 empty] | keine bestehend
| K9.4 | Methodik Naturgefahren | [5 empty] | nicht erforderlich
| K9.5 | Expertenbericht | [5 empty] | nicht erforderlich
| K9.6 | Prüfbericht | [5 empty] | nicht erforderlich
| Zwischentotal exkl PL |  |  |  | 5 | 1210 | 1215
Projektleitung |  |  | 97.2 | 24.3 |  |  | 0 |  | 10%, Davon 80% AeBo / 20% JS
TOTAL [Std] |  |  |  |  | 5 | 1210 | 1215
mittlerer Stundenansatz EK |  |  | 99.5 | 99.5 | 80 | 80
TOTAL (CHF) |  |  | 9671.4 | 2417.85 | 400 | 96800 | 109289.25

## T-G
N03 EP Rheinfelden - Frick
Kalkulation Budget auf Basis Ingenieurvertrag
Phase EK, Grundleistungen: FB T-G
Kap. | U-Kap. | Beschrieb | PL |  | AeBo | JS | Total | Bemerkung / Verweise / Leistungen Dritte | Bemerkung zu Leistungserbringung in IG
|  |  | AeBo | JS |  |  |  |  | Grundlagen, ergänzende Zustandsuntersuchungen in Tabelle T-U enthalten
Dossier T-G
0 | Dossierinhalt |  |  |  |  | 20 | 20 |  | JS
1 | Auszug aus der Landeskarte |  |  |  |  | 10 | 10 |  | JS
2 | Bauwerksskizzen |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 Heft über alle Objekte | JS Das Zeichnen von neuen Skizzen ist nicht eingerechnet.
3 | IO-Plan / Genehm.plan / Projektperim. | [5 empty] | 0 | in Synthesedossier enthalten
4 | Überprüfungsbericht |  |  |  |  | 130 | 130 | inkl. Aufnahmen vor Ort | JS
5 | Nutzungsvereinbarung (Entwurf) |  |  |  |  | 40 | 40 | 1 NV für alle Objekte | JS
6 | Technischer Bericht |  |  |  |  | 160 | 160 | je Objektkategorie 1 T.B. 1 T.B. für alle Objekte | JS
7 | Terminplan | [5 empty] | 0 | Von Dok. T-U, 10.5 übernommen
8 | Kostenschätzung +/-20% |  |  |  |  | 45 | 45 |  | JS
9 | Variantenstiudium strateg. Varianten | [5 empty] | 0 | Keine, Konzeptvarianten in T. B. beschrieben
10 | Liste projektspezifische Grundlagen |  |  |  |  | 10 | 10
|  | Engineering |  |  |  | 400 | 400 | Platzhalter für Einrechnen sämtlicher Ingenieuraufwände, inkl. Statik, stat. Triage, Beihilfe Inspektionen, Sitzungswesen, Koordination IG-intern und Extern Leistungen Dritter: Lieferung Geländemodell, Geologischer Bericht (charakteristischen Rechenwerte der Bodenkennwerte), Bericht zu den geotechnischen Kontrollen 2019 | JS Wir gehen davon aus, dass von 8 Winkelstützmauern eine wesentliche Gefährdung ausgeht und daher diese einer stat. Überprüfung unterzogen werden müssen, z-T- evtl "nur" innere Sicherheit.
11 | Bericht Geologie / Geotechnik | [5 empty] | 0 | Von Drittplaner
12 | Überwachungsplan | [5 empty] | 0 | keine bestehend
13 | Methodik Naturgefahren | [5 empty] | 0 | nicht erforderlich
14 | Expertenbericht | [5 empty] | 0 | nicht erforderlich
15 | Prüfbericht | [5 empty] | 0 | nicht erforderlich
16 | Syn. Schadenplan oder Tabelle |  |  |  |  | 50 | 50 | Tabellen in T.B. | JS
| Zwischentotal exkl PL |  |  |  | 0 | 885 | 885
Projektleitung |  |  | 70.8 | 17.7 |  |  | 0 |  | 10%, Davon 80% AeBo / 20% JS
TOTAL [Std] |  |  | 70.8 | 17.7 | 0 | 885 | 885
mittlerer Stundenansatz EK |  |  | 99.5 | 99.5 | 80 | 80
TOTAL (CHF) |  |  | 7044.6 | 1761.15 | 0 | 70800 | 79605.75