## Übersicht
N03 EP Rheinfelden - Frick
Kalkulation Budget auf Basis Ingenieurvertrag
Phase EK, Grundleistungen - Übersicht
|  | Stand 23.05.2019 | [7 empty] | Stand 10.11.2019
Nr. | Leistungspakete |  |  | Wer | [5 empty] | Aufgelaufen per 31.10.19 |  |  |  |  | Restaufwand |  |  |  |  | Total
|  | Anz. | EP | AeBo | JS | Leipert | Holinger | Total | Dritte | AeBo | JS | Leipert | Holinger | Total | AeBo | JS | Leipert | Holinger | Total | AeBo | JS | Leipert | Holinger | Total
| Projektstart |  |  | 20000 | 20000 | 3000 | 2000 | 45000
0.1 | Grundlagenstudium, prüfen Vollständigkeit |  |  | 12000 | 12000 | 3000 | 2000 | 29000
0.2 | Aufbereiten CAD-Grundlage, IO-Plan |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 16000
| Grundsatzentscheide (T.B. ProGen Kap. 5.3 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 15000 | 18000
0.11 | Variantenstudie SABA | [5 empty] | 15000 | 15000
0.12 | AP Lärm ja/nein (Beihilfe PV Lärm) |  |  | 3000 |  |  |  | 3000
0.13 | Ausbau VLS (in FB BSA enthalten) | [6 empty] | 0
| Spezifisches (T.B. ProGen) |  |  | 56000 | 46000 | 0 | 20000 | 122000
0.3 | erg. ZU Belag (JS), Kanal-TV (AeBo) |  |  | 32000 | 12000 |  |  | 44000
0.4 | erg. ZU K und SM |  |  | 10000 | 24000 |  |  | 34000
0.5 | Fremdwassermessung |  |  | 4000 |  |  | 20000 | 24000
0.6 | Inspektionen fehlender Objekte: keine bekannt | [6 empty] | 0
0.7 | Massn. zum Schutz der Trinkwassernutzzonen | [6 empty] | 0
0.8 | RND best. BSA-Anlagen (in FB BSA enthalten) | [6 empty] | 0
0.9 | Setzungsmessungen Senkungsmulde Wasserloch | [6 empty] | 0
0.1 | Beihilfe, Einbezug Resultate von Dritten |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 20000
| FB T-U |  |  | 253600 | 180800 | 0 | 6400 | 440800
2.1 | Gesamtprojekt T-U |  |  | 24000 | 44000 | 0 | 0 | 68000 | [6 empty] | 43200
2.2 | Umwelt (u.a. UWN)durch Dritter, eingerechnet Koord. |  |  | 4800 |  |  |  | 4800
2.3 | Verkehsführung, unter Mitwirkung Dritter |  |  |  | 52000 |  |  | 52000
2.4 | Landerwerb |  |  |  | 12000 |  |  | 12000
2.5 | Strassenbau |  |  |  | 52000 |  |  | 52000
2.6 | Entwässerung |  |  | 95200 | 0 | 0 | 6400 | 101600
2.7 | SABA (nur Variantenstudie) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | BSA-Tiefbau |  |  |  | 10400 |  |  | 10400
2.9 | FZRS, Zäune |  |  | 37600 |  |  |  | 37600
2.1 | Signalisation und Markierung |  |  |  | 10400 |  |  | 10400
2.11 | Oelabscheider | 12 | 3000 | 36000 |  |  |  | 36000
2.12 | LSW | 14 | 4000 | 56000 |  |  |  | 56000
2.13 | Lärmschutz
| FB K |  |  | 157600 | 78800 | 0 | 0 | 236400
3.1 | Brücken | 3 | 12500 | 37600 |  |  |  | 37600
3.2 | UEF | 4 | 9400 |  | 37600 |  |  | 37600
3.2 | UEF | 9 | 5800 | 52400 |  |  |  | 52400
3.3 | UNF | 11 | 3800 | 41600 |  |  |  | 41600
3.4 | DL | 14 | 2000 |  | 28400 |  |  | 28400
3.5 | Objektartunabhängiger Anteil |  |  | 26000 | 12800 |  |  | 38800
4 | FBK T-G |  |  | 0 | 70800 | 0 | 0 | 70800
| SM | 12 | 5900 |  | 70800 |  |  | 70800
5 | FB BSA |  |  | 0 | 0 | 123000 | 0 | 123000
| offene Strecke inkl 2 Anschlüsse |  |  |  |  | 123000 |  | 123000
1 | Synthesedossier |  |  | 24000 | 4000 |  |  | 28000
| Diverses 10% |  |  | 51420 | 40040 | 12600 | 4340 | 108400
| Zwischentotal |  |  | 565620 | 440440 | 138600 | 47740 | 1192400
| Projektleitung 10% (AeBo 8% / JS 2%) |  |  | 95392 | 23848 |  |  | 119240
| Phasentotal |  |  | 661012 | 464288 | 138600 | 47740 | 1311640
| Phasentotal gemäss Vertrag | [6 empty] | 1030475
| Anteil in % |  |  | 50.3958 | 35.3975 | 10.5669 | 3.6397
in Tab. T-U, enthaltend, per 23.5.19 nicht auf Tab. Übersicht übernommen
nur auf Tabelle Übersicht
NO1 | Digitalisierung Archiv ASTRA | [6 empty] | 0
NO2 | GIS-basiesrte Entwässerung | [6 empty] | 0

## T-U
N03 EP Rheinfelden - Frick
Kalkulation Budget auf Basis Ingenieurvertrag
Phase EK, Grundleistungen: Grunldagen, erg. ZU, Synthese, FB T-U
|  |  |  | Stand 23.05.2019 | [8 empty] | Stand 10.11.2019
Nr. | Kap. | U-Kap. | Beschrieb | PL |  | AeBo | JS | Lei | Hol | Total | Bemerkung / Verweise / Leistungen Dritte | Bemerkung zu Leistungserbringung in IG | Aufgelaufen per 31.10.19 |  | Restaufwand |  | Total |  | Bemerkung
|  |  |  | AeBo | JS | [6 empty] | Sämtliche Leistungen, Engineering, Sitzungen, Koordination, sind einzurechnen | h | CHF | h | CHF | h | CHF | Beurteilung fg
| Grundlagen, erg. Zustandserfassung |  |  |  |  | 920 | 800 | 40 | 275 | 2035 |  |  | 637 | 57457.4 | 550 | 44000 | 1187 | 101457.4 | Mehrbedarf +387h gegenüber 23.05.19
0.1 | 0.1 |  | Studium, Vollständigkeit, Einarbeitung |  |  | 250 | 250 | 40 | 25 |  |  |  | 324 | 29224.8 | 100 | 8000 | 424 | 37224.8 | erhöhter Aufwand aufgrund verzögertem Projektablauf
0.2 | 0.2 |  | CAD-Grundstrkutur, IO-Plan |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 120 | 10824 | 150 | 12000 | 270 | 22824 | Neue Grundlage Schemaplan, Grundlagenplan ausstehend
0.3 | 0.3 |  | erg. Zustandserfassungen |  |  | 400 | 150 |  |  |  | Belag, Kanal-TV, Zäune | AeBo: Kanal-TV (Einl.), JS Belag (Konzept, Offertanfrage) | 193 | 17408.6 | 0 | 0 | 193 | 17408.6 | Aufwand Verifikation Sickerleitungen im Bereich SM miteingerechnet; Belag abgeschlossen
0.4 | 0.4 |  | erg. Zustandserfassungen |  |  | 120 | 300 |  |  |  | Kunstbauten, Stützmauern | AeBo, JS K / JS SM (ZE auf Mauerrückseite, vgl Bem. Sfo) | 0 | 0 | 300 | 24000 | 300 | 24000 | Start erst nach PFS T/G und K => Stundenschätzung 23.05.19
| 0.5 |  | Fremdwassermessung |  |  | 50 |  |  | 250 |  |  | Hol, (AeBo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Synthesedossier (Nr. 1) |  |  |  |  | 385 | 50 | 0 | 0 | 435 |  |  | 0 | 0 | 50 | 4000 | 50 | 4000 | analog Stundenschätzung 23.05.19
| S1 |  | Synthesebericht |  |  | 120 | 50 |  |  |  |  | Lead AeBo, Textbausteine von Partnern
| S2 |  | Identitätskarte |  |  | 10
| S3 |  | Übersichtsplan / Syn. Plan |  |  | 70
| S4 |  | Plan der Konzeptherausforderungen |  |  | 5 |  |  |  |  | Vorschlag: als Kapitel im Synthesebericht führen
| S5 |  | Inventarobjekt- Genehmigungsplan |  |  | 100
|  |  | Einholen, Koordination Textbaust. Dritter |  |  | 80
Dossier T-U (Nr. 2)
2.1 |  | Gesamtprojekt |  |  |  | 302 | 540 | 0 | 0 | 842 |  |  | 0 | 0 | 540 | 43200 | 540 | 43200 | analog Stundenschätzung 23.05.19
|  |  | Engineering |  |  |  | 275 |  |  |  |  | inkl Sign.portale, Bach-/Flussverbauungen, Unterhaltswege
|  | 10.1 | Projektauftrag |  |  | 5
|  | 10.2 | Organisation und Struktur |  |  | 5 |  |  |  |  | In T. B. enthalten
|  | 10.3 | Technischer Bericht |  |  | 100 | 50 |  |  |  |  | Lead AeBo, Textbausteine JS und Hol
|  | 10.4 | Nutzungsvereinbarung |  |  | 2 | 55 |  |  |  | in T. B. enthalten | Lead JS
|  | 10.5 | Grobterminplan |  |  | 30 | 15 |  |  |  |  | Zuarbeit JS
|  | 10.6 | Kostenschätzung |  |  | 60 | 120 |  |  |  |  | Lead JS
|  | 10.7 | Übersichten |  |  | 80 | [5 empty] | Lead AeBo
|  | 10.8 | Objektverzeichnis K, T/G |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | Angaben von TPL K und T/G
|  | 10.9 | Genehmigungen |  |  | 15 | 20 |  |  |  |  | Lead AeBo
2.2 |  | Umwelt |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | keine Leistungen durch JS
|  | 11.2 | Umweltnotiz |  |  | 60 |  |  |  |  | Von PV Umwelt (eingerechnet Koordination) | AeBo: Koord. PV inkl.Massn. zum Schutz Trinkwasserschutzzonen
|  | 11.2 | Konfliktplan Umwelt | [7 empty] | Von PV Umwelt (eingerechnet Koordination)
2.3 |  | Verkehrsführung |  |  |  | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 |  | JS inkl Definition Notfallmanagement | 0 | 0 | 650 | 52000 | 650 | 52000 | analog Stundenschätzung 23.05.19
|  |  | Engineering |  |  |  | 200
|  | 12.1 | Verkehrsführung |  |  |  | 250
|  | 12.2 | Ereignismanagem. und Sicherheitsk. |  |  |  | 200
|  | 12.3 | Unfallgeschehen - Schwerpunkte | [7 empty] | Von Verkehrsingenieur
|  | 12.4 | Verkehrsgutachten | [7 empty] | Von Verkehrsingenieur
2.4 |  | Landerwerb |  |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |  | JS | 0 | 0 | 180 | 14400 | 180 | 14400 | Mehrbedarf +30h gegenüber 23.05.19
|  | 13.1 | Liste von Verträgen, Vereinbar. Dienstbark. |  |  |  | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 80 | 6400 | 80 | 6400 | Mehrbedarf betreffend Landerwerbsthematik (Dienstbarkeiten etc.)
|  | 13.2 | Installationen, Zufahrten / Deponien |  |  |  | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 8000 | 100 | 8000
2.5 |  | Strassenbau |  |  |  | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 |  | JS inkl. Setzungsmulde Wasserloch Rheinfelden (unter Beizug | 30 | 2706 | 620 | 49600 | 650 | 52306 | analog Stundenschätzung 23.05.19
|  |  | Engineering |  |  |  | 200 |  |  |  |  | Geotechniker)
|  | 20.1 | Situationen |  |  |  | 200
|  | 20.2 | Längenprofile |  |  |  | 80
|  | 20.3 | Normalprofile |  |  |  | 110
|  | 20.4 | Querprofile |  |  |  | 60
2.6 |  | Entwässerung |  |  |  | 1190 | 0 | 0 | 80 | 1270 |  | AeBo mit Hol | 0 | 0 |  |  |  |  | keine Leistungen durch JS
|  |  | Engineering |  |  | 750 |  |  | 80
|  | 30.1 | Entwäserungssystem |  |  | 120 | [5 empty] | inkl hydraulische Überprüfung Leitungsnetz unter Berücksichtigung der Varianten SABA
|  | 30.2 | Situationen |  |  | 120
|  | 30.3 | Normalprofile - Querprofile |  |  | 100 |  |  |  |  | in Kap. 20 enthalten
|  | 30.4 | Situation Schadensbilder - Ausmass |  |  | 100
2.8 |  | BSA Tiefbau |  |  |  | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |  | JS | 0 | 0 | 130 | 10400 | 130 | 10400 | Aufwand erst nach Entscheid Massnahmen EW und Ausrüstungsgrad BSA abschätzbar => analog 23.05.19
|  |  | Engineering |  |  |  | 70
|  | 40.1 | Situationen |  |  |  | 60
|  | 40.2 | Normalprofile - Querprofile | [7 empty] | in Kap. 20 enthalten
2.9 |  | FZRS |  |  |  | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 |  | AeBo | 0 | 0 |  |  |  |  | keine Leistungen durch JS
|  |  | Engineering |  |  | 160
|  | 50.1 | Situationen |  |  | 100
|  | 50.2 | Normalprofile - Querprofile |  |  | 50 |  |  |  |  | in Kap. 20 enthalten
2.9 |  | Zäune |  |  |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | AeBo | 0 | 0 |  |  |  |  | keine Leistungen durch JS
|  |  | Engineering |  |  | 60
|  | 60.1 | Situationen |  |  | 70
|  | 60.2 | Normalprofile - Querprofile |  |  | 30 |  |  |  |  | in Kap. 20 enthalten
2.1 |  | Signalisation und Markierung |  |  |  | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |  | JS | 0 | 0 | 130 | 10400 | 130 | 10400 | Aufwand erst nach Entscheid Ausrüstungsgrad BSA und Bericht Verkehrsingenieur (VLS) abschätzbar => analog 23.05.19
|  |  | Engineering |  |  |  | 80
|  | 70.1 | Situationen |  |  |  | 50
|  | 70.2 | Normalprofile - Querprofile | [7 empty] | in Kap. 20 enthalten
2.13 |  | Lärmschutz |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | AeBo: Koordination LSW zu PV Lärm | 0 | 0 |  |  |  |  | keine Leistungen durch JS
|  | 80.1 | Lärmtechnischer Bericht EK | [7 empty] | Von PV Umwelt
|  | 80.2 | Akustische Globalbeurteilung
|  | 80.3 | Raumplanerische Grundlagen
|  | 80.4 | Akustische Beurteilung Gebäude - Ist
|  | 80.5 | Akustische Beurt. Gebäude - Normprüfung
|  | 80.6 | Akust. Beurt. Gebäude - Lösungsvorschl.
|  | 80.7 | Akust. Beurteilung Beläge-Bauwerke
|  | 80.8 | Konfliktplan Lärmschutz
|  | 80.9 | EDV-Archiv mit Modelldaten
|  | 80.1 | MISTRA LBK Sofo Formular
|  | Zwischentotal exkl PL |  |  |  | 3367 | 3100 | 40 | 355 | 6862 |  |  | 667 | 60163.4 | 2850 | 228000 | 3517 | 288163.4 | exkl. PL
| Projektleitung |  |  | 548.96 | 137.24 |  |  |  |  | 686.2 |  | 10%, Davon 80% AeBo / 20% JS | 110 | 9922 | 180 | 17910 | 290 | 28855 | Mehrbedarf +150h bis Abschluss EK
| TOTAL [Std] |  |  | 548.96 | 137.24 | 3367 | 3100 | 40 | 355 | 7548.2 |  |  | 777 | 70085.4 | 3030 | 245910 | 3807 | 317018.4 | inkl. PL, Mehrbedarf aktuell ~570h
| mittlerer Stundenansatz EK |  |  | 99.5 | 99.5 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 57 | von K(JS)
[12 empty] | 3237.24 | 122 | von T-G (JS)
| TOTAL (CHF) |  |  | 54621.52 | 13655.38 | 269360 | 248000 | 3200 | 28400 | 617236.9 |  |  | 956 | Total
| TOTAL K | [8 empty] | 265802.25
| Total T-G | [8 empty] | 79605.75
| TOTAL | [8 empty] | 962644.9
| Stundenansatz per 31.10.2019 effektiv: | [8 empty] | 90.2
| Team-Stundenansatz Restaufawand | [8 empty] | 80
| PL-Stundenansatz Restaufwand | [8 empty] | 99.5

## K
N03 EP Rheinfelden - Frick
Kalkulation Budget auf Basis Ingenieurvertrag
Phase EK, Grundleistungen: FB K
|  |  | Stand 23.05.2019 | [6 empty] | Stand 10.11.2019
Kap. | U-Kap. | Beschrieb | PL |  | AeBo | JS | Total | Bemerkung / Verweise / Leistungen Dritte | Bemerkung zu Leistungserbringung in IG | Aufgelaufen per 31.10.19 |  | Restaufwand |  | Total |  | Bemerkung
|  |  | AeBo | JS |  |  |  |  | Grundlagen, ergänzende Zustandsuntersuchungen in Tabelle T-U enthalten | h | CHF | h | CHF | h | CHF
Dossier K (Nr. 3) | [8 empty] | Aufteilung der K gemäss Übersicht
K0 | Dossierinhalt |  |  |  | 5 | 0 | 5 |  | AeBo
K1 | IO-Plan / Genehm.plan / Projektperim. | [6 empty] | in Synthesedossier enthalten
K2 | Überprüfungsbericht |  |  |  | 330 | 240 | 570 | Je Objektkategorie 1 ÜB |  | 0 | 0 | 240 | 19200 | 240
| K2.1 | Brücken |  |  | 80 |  |  |  | AeBo
| K2.2 | UEF |  |  | 150 | 100 |  |  | Beide, Zuarbeiten JS | 0 |  | 100 |  | 100
| K2.3 | UNF |  |  | 100 |  |  |  | AeBo
| K2.4 | DL |  |  |  | 140 |  |  | JS, exkl Überprüfung Abflusskapazität und faunagerechte Gestaltung | 0 |  | 140 |  | 140
K3 | Nutzungsvereinbarungen |  |  |  | 55 | 45 | 100 | je Objektkategorie 1 NV |  | 0 | 0 | 45 | 3600 | 45
| K3.1 | Brücken |  |  | 20 |  |  |  | AeBo
| K3.2 | UEF |  |  | 15 | 10 |  |  | Beide, Textbausteine JS | 0 |  | 10 |  | 10
| K3.3 | UNF |  |  | 20 |  |  |  | AeBo
| K3.4 | DL |  |  |  | 35 |  |  | JS | 0 |  | 35 |  | 35
K4 | Technischer Bericht |  |  |  | 290 | 140 | 430 | je Objektkategorie 1 T.B. |  | 0 | 0 | 140 | 11200 | 140
| K4.1 | Brücken |  |  | 100 |  |  |  | AeBo
| K4.2 | UEF |  |  | 90 | 60 |  |  | Beide | 0 |  | 60 |  | 60
| K4.3 | UNF |  |  | 100 |  |  |  | AeBo
| K4.4 | DL |  |  |  | 80 |  |  | JS, exkl faunagereche Gestaltung | 0 |  | 80 |  | 80
K5 | Terminplan | [6 empty] | Von Dok. T-U, 10.5 übernommen
K6 | Kostenschätzung +/-20% |  |  |  | 100 | 60 | 160 | 1 Heft über alle Objekte | Beide |  |  | 60 | 4800 | 60
K7 | Variantenstiudium strateg. Varianten | [6 empty] | Keine, Konzeptvarianten in T. B. beschrieben
K8 | Pläne |  |  |  | 1170 | 490 | 1660 |  |  | 37 | 2960 | 453 | 36240 | 490
|  | Engineering BR |  |  | 270 |  |  | Platzhalter für Einrechnen sämtlicher Ingenieuraufw., inkl. stat. Prüf. einz. BWT (exkl. DL), Beihilfe Inspektionen, Sitzungswesen, Koordination IG-intern und Extern | Triage gem. K4
|  | Engineering UEF |  |  | 400 | 300 |  |  | Aufwandschätzung aufgrund vorlieg. Unterlagen sehr grob | 31 |  | 269 |  | 300
|  | Engineering UNF |  |  | 300 |  |  |  | eingerechnet, stat. Überprüfung einzelner Bauteile, Anprall
|  | Engineering DL |  |  |  | 100 |  |  | Stützen, Schubtragsicherheit. Bei DL Annahme, keine stat. Überpr. | 0 |  | 100 |  | 100
| K8.1 | Übersichtsplan 1:25'000 |  |  | 80 |  |  |  | AeBo
| K8.2 | Bauwerksskizzen |  |  | 20 | 20 |  | 1 Heft über alle Objekte | Beide, exklusive Zeichnen neuer Bauwerksskizzen | 2 |  | 18 |  | 20
| K8.3 | Syn. Schadenpl. oder Tabelle |  |  | 50 | 35 |  | Tabellen in T.B. | Beide | 2 |  | 33 |  | 35
| K8.4 | Syn. Plan Normkonform. oder Tabelle |  |  | 50 | 35 |  | Tabellen in T.B. | Beide | 2 |  | 33 |  | 35
| K8.5 | Massnahmenpläne | [5 empty] | gem. FHB werden in EK keine Massnahmenpläne erstellt
| K8.5.1 | BR Möhlinbach Zeiningen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.2 | BR über KS 491 | [6 empty] | AeBo
| K8.5.3 | BR Sisselnbach Oeschgen/Frick | [6 empty] | AeBo
| K8.5.4 | UEF Wallweg Mühlin | [6 empty] | AeBo
| K8.5.5 | UEF Schützenstrasse Möhlin | [6 empty] | JS
| K8.5.6 | UEF KS 493 Jauchgasse Zeiningen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.7 | UEF SBB Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.8 | UEF FG Steinacker Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.9 | UEF Bahnhofstrasse (Ost) Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.10 | UEF FG Braubühl Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.11 | UEF Weingartenweg Eiken | [6 empty] | AeBo
| K8.5.12 | UEFKS 465 Oeschgen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.13 | UEF FG Dotzmattweg Frick | [6 empty] | AeBo
| K8.5.14 | UEF Büttihaldenweg Frick | [6 empty] | JS
| K8.5.15 | UEF Rampe 200+400 AS Frick | [6 empty] | JS
| K8.5.16 | UNF Talmattweg Möhlin | [6 empty] | AeBo
| K8.5.17 | UNF Bahnhofstrasse (West) Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.18 | UNF FG bei Rastplatz Mumpf | [6 empty] | AeBo
| K8.5.19 | UNF FG Bahnhof Stein-Säckingen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.20 | UNF Seemattstrasse Stein | [6 empty] | AeBo
| K8.5.21 | UNF KS 292 Zürcherstrasse Stein inkl LSW | [6 empty] | AeBo
| K8.5.22 | UNF SBB-Linie Stein-Koblenz Münchwilen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.23 | UNFRohrmattweg Münchwilen | [6 empty] | AeBo
| K8.5.24 | UNF Rampe 100 AS Eiken | [6 empty] | AeBo
| K8.5.25 | UNFKS 462 Kaistenbergstrasse Frick | [6 empty] | AeBo
| K8.5.26 | UNFKS 292 bei Rampe 200+400 AS Frick | [6 empty] | AeBo
| K8.5.27 | DL WLK bei Gehren zeiningen | [6 empty] | JS
| K8.5.28 | DL WLK Bbeim Bahnhof Steinen | [6 empty] | JS
| K8.5.29 | DL Münchwilerbach Münchwilen | [6 empty] | JS
| K8.5.30 | DL WLK Rohrmatt Münchenwilen | [6 empty] | JS
| K8.5.31 | DL Dorfbach Eiken | [6 empty] | JS
| K8.5.32 | DL WLK Bläie Eiken | [6 empty] | JS
| K8.5.33 | DL Foliweidbach Oeschgen | [6 empty] | JS
| K8.5.34 | DL WLK Zegli Oeschgen | [6 empty] | JS
| K8.5.35 | DL WLK Lütimatt 01 Oeschgen | [6 empty] | JS
| K8.5.36 | DL WLK Lütimatt 02 Oeschgen | [6 empty] | JS
| K8.5.37 | DL WLK Rach Frick | [6 empty] | JS
| K8.5.38 | DL Büttihalde Frick | [6 empty] | JS
| K8.5.39 | DL 01 Sisselnbach Frick (inkl Rohrbrücke) | [6 empty] | JS
| K8.5.40 | DL 02 Sisselnbach Frick | [6 empty] | JS
K9 | Anhänge |  |  |  | 20 | 10 | 30 |  |  |  |  | 10 | 800 | 10
| K9.1 | Liste projektspezifischer Grundlagen |  |  | 20 | 10 |  | 1 Liste über alle Objekte | Beide
| K9.2 | Bericht Geologie / Geotechnik | [5 empty] | Von Drittplaner
| K9.3 | Überwachungsplan | [5 empty] | keine bestehend
| K9.4 | Methodik Naturgefahren | [5 empty] | nicht erforderlich
| K9.5 | Expertenbericht | [5 empty] | nicht erforderlich
| K9.6 | Prüfbericht | [5 empty] | nicht erforderlich
| Zwischentotal exkl PL |  |  |  | 1970 | 985 | 2955 |  |  | 37 | 2960 | 948 | 75840 | 985 | 78800 | exkl. PL
Projektleitung |  |  | 236.4 | 59.1 |  |  | 295.5 |  | 10%, Davon 80% AeBo / 20% JS | 20 | 1990 | 39.1 | 3890.45 | 59.1 | 5880.45
TOTAL [Std] |  |  |  |  | 1970 | 985 | 3250.5 |  |  | 57 | 4950 | 987.1 | 79730.45 | 1044.1 | 84680.45 | inkl. PL
mittlerer Stundenansatz EK |  |  | 99.5 | 99.5 | 80 | 80
TOTAL (CHF) |  |  | 23521.8 | 5880.45 | 157600 | 78800 | 265802.25
Aufteilung Zwischentotal exkl PL auf Objektkategorien
| 3.1 | Brücken |  |  | 470
| 3.2 | UEF AeBo |  |  | 655
| 3.2 | UEF JS |  |  |  | 470 |  |  | Leistungen UEF | 31 | 2480
| 3.3 | UNF |  |  | 520
| 3.4 | DL |  |  |  | 355
| 3.5 | Allgem. Teile K0, K6, K8.1ff, K9 |  |  | 325 | 160 |  |  | Leistungen allgemein K | 6 | 480
|  | Total |  |  | 1970 | 985 | 2955 |  | Total | 37 | 2960
[5 empty] | 157600 | 78800 | 236400
Engineeringarbeiten bei UEF und sonstige allgemeine Arbeiten im FB K
Allgemeine Arbeiten (ca. 6h) wurden einfach verstrichen

## T-G
N03 EP Rheinfelden - Frick
Kalkulation Budget auf Basis Ingenieurvertrag
Phase EK, Grundleistungen: FB T-G
|  |  | Stand 23.05.2019 | [6 empty] | Stand 10.11.2019
Kap. | U-Kap. | Beschrieb | PL |  | AeBo | JS | Total | Bemerkung / Verweise / Leistungen Dritte | Bemerkung zu Leistungserbringung in IG | Aufgelaufen per 31.10.19 |  | Restaufwand |  | Total |  | Bemerkung
|  |  | AeBo | JS |  |  |  |  | Grundlagen, ergänzende Zustandsuntersuchungen in Tabelle T-U enthalten | h | CHF | h | CHF | h | CHF
Dossier T-G (Nr. 4)
0 | Dossierinhalt |  |  |  |  | 20 | 20 |  | JS |  |  | 20 | 1600 | 20 | 1600
1 | Auszug aus der Landeskarte |  |  |  |  | 10 | 10 |  | JS |  |  | 10 | 0 | 10 | 800
2 | Bauwerksskizzen |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 Heft über alle Objekte | JS, exkl Erstellen neuer Skizzen |  |  | 20 | 1600 | 20 | 1600
3 | IO-Plan / Genehm.plan / Projektperim. | [5 empty] | 0 | in Synthesedossier enthalten
4 | Überprüfungsbericht |  |  |  |  | 130 | 130 | inkl Aufnahmen vor Ort | JS |  |  | 130 | 10400 | 130 | 10400
5 | Nutzungsvereinbarung (Entwurf) |  |  |  |  | 40 | 40 | 1 NV für alle Objekte | JS |  |  | 40 | 0 | 40 | 3200
6 | Technischer Bericht |  |  |  |  | 160 | 160 | 1 T.B. für alle Objekte | JS |  |  | 160 | 12800 | 160 | 12800
7 | Terminplan | [5 empty] | 0 | Von Dok. T-U, 10.5 übernommen
8 | Kostenschätzung +/-20% |  |  |  |  | 45 | 45 |  | JS |  |  | 45 | 3600 | 45 | 3600
9 | Variantenstiudium strateg. Varianten | [5 empty] | 0 | Keine, Konzeptvarianten in T. B. beschrieben
10 | Liste projektspezifische Grundlagen |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 800 | 10 | 800
|  | Engineering |  |  |  | 400 | 400 | Platzhalter für Einrechnen sämtlicher Ingenieuraufwände, inkl. Statik, stat. Triage, Sitzungswesen, Koordination IG-intern und Extern Leistungen Dritter: Lieferung Geländemodell, geologischer Bericht (charakterische Rechn- werte der bodenkennwerte), Berichte zu den geotechnischen Kontrollen 2019 | JS / Annahme, dass von 8 Winkelstützmauern eine wesentliche Gefährdung ausgeht und daher diese einer stat. Überprüfung unterzogen werden müssen, z.T. evtl "nur" innere Sicherheit | 112 | 8960 | 288 | 23040 | 400 | 32000
11 | Bericht Geologie / Geotechnik | [5 empty] | 0 | Von Drittplaner
12 | Überwachungsplan | [5 empty] | 0 | keine bestehend
13 | Methodik Naturgefahren | [5 empty] | 0 | nicht erforderlich
14 | Expertenbericht | [5 empty] | 0 | nicht erforderlich
15 | Prüfbericht | [5 empty] | 0 | nicht erforderlich
16 | Syn. Schadenplan oder Tabelle |  |  |  |  | 50 | 50 | Tabellen in T.B. | JS |  |  | 50 | 4000 | 50 | 4000
| Zwischentotal exkl PL |  |  |  | 0 | 885 | 885 |  |  | 112 | 8960 | 773 | 57840 | 885 | 70800 | exkl. PL
Projektleitung |  |  | 70.8 | 17.7 |  |  | 88.5 |  | 10%, Davon 80% AeBo / 20% JS | 10 | 995 | 7.7 | 766.15 | 17.7 | 1761.15
TOTAL [Std] |  |  | 70.8 | 17.7 | 0 | 885 | 973.5 |  |  | 122 | 9955 | 780.7 | 58606.15 | 902.7 | 72561.15 | inkl. PL
mittlerer Stundenansatz EK |  |  | 99.5 | 99.5 | 80 | 80
TOTAL (CHF) |  |  | 7044.6 | 1761.15 | 0 | 70800 | 79605.75