## Tabelle1
N03 EP Rheinfelden - Frick
Entwässerung und SABA-Konzept / Übersicht Leistungen EK und MK
Phasen / Leistungsbeschrieb | Aufwand (h)
Phase EK
- übergeordnetes, abschnittsübergreifendes SABA-Konzept erstellt durch
Holinger im Auftrag von EP. Resultat: mögliche SABA-Standorte und | 0
Grobkonzept weiterer Anlagen
- Leistungen bis 30.06.2020 (Engineering EK)
- Grundlagenaufbereitung zu Handen Holinger….
- hydraulische Überprüfung IST
- Konzept Fremdwasser inkl. Grundlagenbeschaffung
- Konzept Drainagen und Vesickerungen
- Aus Kanal-TV-Unterlagen Zustandsermittlung, Normprüfung, konzeption.
Massnahmen, Erstellung Bericht
- Koordination, Einbezug EP, Besprechungen; Total per 30.06.2020 | 580
- Leistungen Juli bis Okt. betr. SABA-Konzept
- Aktualisierung Hydraulik
- Grobbestimmung Anlagengrössen für 4 SABA's und xy weiterer Anlagen
- Je SABA-Standort Anlagenlayoutkonzept
- Zusätzliche Abklärungen Standorte Rheinfelden West und Eiken
- Leitungsarchitektur mit Pumpmengen, Rückhaltebecken und Pump-
leitungen und prüfen evtl notwendiger Erweiterung von bestehenden Leitungen
- Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen (Kurzbericht, Präsentation,
Schematas)
- Gesamtaufwand, Koordination, Besprechungen | 1000
Auf dieser Basis startet anschliessend das AP SABA
- Leistungen ab Juli für MK Entwässerung (Engineering)
- Ausarbeitung Massnahmen je Massnahmentyp
- Umlegung von Femdleitungsanschlüssen
- Festlegen der Fremdleitungen
- Faktenblatt (Fremdwasser)
- Entwässerungskonzept Bauphase
- Technischer Bericht, Kap. Entwässerung
- Kostenschätzung
- Bausteine für Terminprogramm
- Gesamtaufwand, Koordination, Besprechungen | 380
- Leistungen ab Juli für MK Entwässerung (Pläne System und Situationen)
- Entwässerungskonzept; Darstellung inkl. Umlegung Fremdwasseranschlüsse,
Annahme 10Stk a 20Std, Total | 290
- 21 Situationen, 1:1'000, pro Plan 10h | 210
- Total System und Situationen | 500