## Tabelle1
Report | MA | Stundensumme | Erläuterung oder Präzisierung
Projektleitung | C. Fuchs | 1 | Mail BHU prüfen, Besprechen mit Assistenz, verfassen Mail mit ergänzenden Vorgaben zH TPL, Rückmeldung an BHU
MK, FB T-U | D. Martin | 8.75 | Anmerkung BHU iO, Abzug wird in Folgerechung April 2022 durch IG vorgenommen
MK, FB T-U | L. Nicolosi | 3.75 | Umittelbar nach dem 28.02.wurden im Auftrag von D. Spieler (TPL T/U) Planaktualisierungen vorgenommen, die während der Dossierabgabe erkannt wurden, deren Umsetzung jedoch bis zum 28.02. nicht mehr möglich war.
MK, FB T-U | R. Meyer | 4.75 | Nach Abgabe Dossier MK/AP fand am 08.03.2022 die erste von zwei IG-Besprechungen (im März 2022) statt. Ziel war allfällige Nachbesserungen am Abgabedossier rechtzeitig zu erkennen und diese ab März durchzuführen, um etwaige Ressourcenkonflikte während des vorgesehenen Überarbeitungszeitfenster (01.04.2022 - 30.04.2022) zu vermeiden. Die aufgeführten Arbeiten betreffen Nacharbeiten am Vorabzug.
MK T-G | S. Brauchli | 0.5 | Am 28.03. fand eine zweite, kurze IG-Besprechung statt (Traktanden u.a. Info zu Sachstand AP SABA; Vorbereitung der P-S vom 7.4.2022), in der S. Brauchli als TPL-T/G Stv. von S. Forlin teilgenommen hat.
AP SABA | R. Meyer | 39.75 | Nach Abgabe Dossier MK/AP fand am 08.03.2022 die erste von zwei IG-Besprechungen (im März) statt. Ziel war allfällige Nachbesserungen am Abgabedossier rechtzeitig zu erkennen und diese ab März durchzuführen, um etwaige Ressourcenkonflikte während des vorgesehenen Überarbeitungszeitfenster (01.04.2022 - 30.04.2022) zu vermeiden. Die aufgeführten Arbeiten betreffen Nacharbeiten am Vorabzug.
AP SABA | D. Spieler | 7.5 | Nach Abgabe Dossier MK/AP fand am 08.03.2022 die erste von zwei IG-Besprechungen (im März) statt. Ziel war allfällige Nachbesserungen am Abgabedossier rechtzeitig zu erkennen und diese ab März durchzuführen, um etwaige Ressourcenkonflikte während des vorgesehenen Überarbeitungszeitfenster (01.04.2022 - 30.04.2022) zu vermeiden. Nach interner Abstimmung zwischen M. Leipert und D. Spieler wurde das m1-Dossier aktualisiert bzw ergänzt.
Summe |  | 66