## RCD_201X_Vorlage-DEF
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA
Filiale Zofingen
Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)
Projekt: |  |  |  | N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer: |  |  |  | INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG | [6 empty] | Vertragsdatum: |  |  | 2018-11-14
Vertrag Nr.: |  |  |  | 000003 | [6 empty] | Vertragslaufzeit: |  |  | 2022-12-31
Vertragsgegenstand: |  |  |  | PV Bau/BSA | [6 empty] | Finanzierungskonto: |  |  | Unterhalt
Projektnummer: |  |  |  | 090069 | [6 empty] | Inventarobjekt: |  |  | FUP.2
Aktuelles Beobachtungsjahr: |  |  |  | 2022-01-01 | [6 empty] | Phasen, beauftragt: |  |  | AP Installationen
Beobachtungsmonat (Std. NEU): |  |  |  | 2009-08-01 | [6 empty] | Phasen, rapportiert: |  |  | AP Installationen
[10 empty] | Kategorien gem. Vertrag |  | Std. Dach | Std. IST | Std. NEU | Std. REST | Std. Überzug | Std. Ver-brauch %
[10 empty] | A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | B |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0%
[10 empty] | C |  | 185 | 138.75 | 1 | 45.25 | 0 | 75.54%
[10 empty] | D |  | 155 | 218.5 | 0 | 0 | 63.5 | 141%
[10 empty] | E |  | 55 | 8.25 | 0 | 46.75 | 0 | 15%
[10 empty] | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | G |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0%
[10 empty] | G1/2 |  |  | 7.5 | 0.5 | 0 | 8 | 0%
[10 empty] | G3/4 |  |  | 70.25 | 0 | 0 | 70.25 | 0%
[10 empty] | 12.5%/B/C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 25%/B/C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | ∑ |  | 420 | 443.25 | 1.5 | 117 | 444.75 | 105.9%
quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer
Selbsteinschätzung
rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)
[10 empty] | Kostendach | [5 empty] | 35085
[10 empty] | Kosten ist | [5 empty] | 33032.25
[10 empty] | Kostenausschöpfung | [5 empty] | 94.15%
[10 empty] | Stundenausschöpfung | [5 empty] | 105.9%
Stundenabrechnung
Name | Vorname |  | Kategorie | Vorjahr | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | Total
|  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Aegerter & Bosshardt AG | Kategorie |  | A | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | B | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | C | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | D | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | E | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | F | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | G | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | G1/2 | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | G3/4 | [13 empty] | 0
0
0
Jauslin Stebler AG | Kategorie |  | A | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | B | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | C | 83 | 2009-01-01: 17.75; 2009-02-01: 21.25; 2009-06-01: 6.25; 2009-07-01: 10.5; 2009-08-01: 1 | 139.75
| Kategorie |  | D | 105.75 | 2009-01-01: 63.25; 2009-02-01: 47; 2009-06-01: 1; 2009-07-01: 1.5 | 218.5
| Kategorie |  | E | 3 | 2009-02-01: 5.25 | 8.25
| Kategorie |  | F | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | G | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | G1/2 | 2 | 2009-01-01: 1.5; 2009-02-01: 1; 2009-06-01: 1; 2009-07-01: 2; 2009-08-01: 0.5 | 8
| Kategorie |  | G3/4 | 24 | 2009-01-01: 19.25; 2009-02-01: 27 | 70.25
0
0
Leipert AG | Kategorie |  | B | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | C | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | D | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | E | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | F | [13 empty] | 0
0
Holinger AG | Kategorie |  | B | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | C | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | D | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | E | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | F | [13 empty] | 0
| Kategorie |  | G1/2 | [13 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Total |  |  |  | 217.75 | 101.75 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.75
Kostenabrechnung
| Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt) |  | Kategorie | Vorjahr | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | Total
| 145 |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 122 |  | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 |  | C | 7885 | 1686.25 | 2018.75 | 0 | 0 | 0 | 593.75 | 997.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13276.25
| 86 |  | D | 9094.5 | 5439.5 | 4042 | 0 | 0 | 0 | 86 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18791
| 62 |  | E | 186 | 0 | 325.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.5
| 50 |  | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  | G1/2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
| 6 |  | G3/4 | 144 | 115.5 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.5
| 13.5625 |  | 12.5%/B/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27.125 |  | 25%/B/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  | 17317.5 | 7247.25 | 6552.25 | 0 | 0 | 0 | 683.75 | 1134.5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33032.25
|  |  |  | 25%/B/C | 2009-04-01: 12.5%/B/C; 2009-08-01: G3/4; 2009-12-01: G1/2 |  |  |  | G |  |  |  | F |  |  |  | E |  |  |  | D |  |  |  | C |  |  |  | B |  |  |  | A
|  | Stundendach |  | 0 | 2009-04-01: 0; 2009-08-01: 0; 2009-12-01: 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 55 |  |  |  | 155 |  |  |  | 185 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0
|  |  |  | Std. IST | Std. NEU | Std. REST | Std. Ver-brauch % | Std. IST | Std. NEU | Std. REST | Std. Ver-brauch % | Std. IST | Std. NEU | Std. REST | Std. Ver-brauch % | Std. IST | Std. NEU | Std. REST | Std. Ver-brauch % | Std. IST | Std. NEU | Std. REST | Std. Ver-brauch % | Std. IST | Std. NEU | Std. REST | Std. Ver-brauch % | Std. IST | Std. NEU | Std. REST | Std. Ver-brauch % | Std. IST | Std. NEU | Std. REST | Std. Ver-brauch % | Std. IST | Std. NEU | Std. REST | Std. Ver-brauch % | Std. IST | Std. NEU | Std. REST | Std. Ver-brauch % | Std. IST | Std. NEU | Std. REST | Std. Ver-brauch %
|  |  | 25%/B/C | 0 | 2009-01-01: 0; 2009-02-01: 0; 2009-03-01: 0%
|  |  | 12.5%/B/C |  | 2009-04-01: 0; 2009-05-01: 0; 2009-06-01: 0; 2009-07-01: 0%
|  |  | G3/4 |  | 2009-08-01: 70.25; 2009-09-01: 0; 2009-10-01: 0; 2009-11-01: 0%
|  |  | G1/2 |  | 2009-12-01: 7.5 | 0.5 | 0 | 0%
|  |  | G | [16 empty] | 0 | 0 | 20 | 0% | bar: 2009-02-01 to 2009-03-01; 2009-06-01 to 2009-07-01; 2009-10-01 to 2009-11-01
|  |  | F | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: 2009-02-01 to 2009-03-01; 2009-06-01 to 2009-07-01; 2009-10-01 to 2009-11-01
|  |  | E | [24 empty] | 8.25 | 0 | 46.75 | 15% | bar: 2009-02-01 to 2009-03-01; 2009-06-01 to 2009-07-01; 2009-10-01 to 2009-11-01
|  |  | D | [28 empty] | 218.5 | 0 | 0 | 141% | bar: 2009-02-01 to 2009-03-01; 2009-06-01 to 2009-07-01; 2009-10-01 to 2009-11-01
|  |  | C | [32 empty] | 138.75 | 1 | 45.25 | 75.54% | bar: 2009-02-01 to 2009-03-01; 2009-06-01 to 2009-07-01; 2009-10-01 to 2009-11-01
|  |  | B | [36 empty] | 0 | 0 | 5 | 0% | bar: 2009-02-01 to 2009-03-01; 2009-06-01 to 2009-07-01; 2009-10-01 to 2009-11-01
|  |  | A | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | bar: 2009-02-01 to 2009-03-01; 2009-06-01 to 2009-07-01; 2009-10-01 to 2009-11-01
2008-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2009-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2010-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2011-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2012-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2013-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2014-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2015-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2016-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2017-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2018-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2019-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2020-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2021-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2022-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2023-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2024-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2025-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2026-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2027-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2028-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2029-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2030-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2031-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2032-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2033-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2034-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2035-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2036-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2037-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2038-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2039-01-01 | bar: 2009-01-01; 2009-04-01 to 2009-05-01; 2009-08-01 to 2009-09-01; 2009-12-01
2040-01-01
2041-01-01
2042-01-01
2043-01-01
2044-01-01
2045-01-01
2046-01-01
2047-01-01
2048-01-01
2049-01-01
2050-01-01
2051-01-01
2052-01-01
2053-01-01
2054-01-01
2055-01-01
2056-01-01
2057-01-01
2058-01-01
2059-01-01
2060-01-01
2061-01-01
2062-01-01
2063-01-01
2064-01-01
2065-01-01
2066-01-01
2067-01-01
2068-01-01
2069-01-01
2070-01-01
2071-01-01
2072-01-01
2073-01-01
2074-01-01
2075-01-01
2076-01-01
2077-01-01
2078-01-01
2079-01-01
2080-01-01
2081-01-01
2082-01-01
2083-01-01
2084-01-01
2085-01-01
2086-01-01
2087-01-01
2088-01-01
2089-01-01
2090-01-01
2091-01-01
2092-01-01
2093-01-01
2094-01-01
2095-01-01
2096-01-01
2097-01-01
2098-01-01
2099-01-01
2100-01-01
2101-01-01
2102-01-01
2103-01-01
2104-01-01
2105-01-01
2106-01-01
2107-01-01
2108-01-01
2109-01-01
2110-01-01
2111-01-01
2112-01-01
2113-01-01
2114-01-01
2115-01-01
2116-01-01
2117-01-01
2118-01-01
INGENIEURGEMEINSCHAFT
Jauslin + Stebler Ingenieure AG / Rapp Infra AG
per Adresse
Jauslin + Stebler Ingenieure AG
Gartenstrasse 15, 4132 Muttenz
Tel. 061 / 467 67 67 Fax 061 / 467 67 01
Blaue Schrift = Texteinträge PV notwendig!
- es sind nur Einträge im Druckbereich notwendig
- Fusszeile anpassen!
Ebenfalls monatlich manuell anpassen.
Personen jeweils in den
Zellen (Name, Vorname)
erfassen (hellblaue Schrift).
Die Zelle Kategorie ist mit einem Filter versehen. Bitte jeweils die entsprechende Kategorie (auf Pfeiltaste drücken) aussuchen.
In der Zelle Kategorie (dunkelblau) eine der vorgegebenen Kategorien (A, B, C etc.) aussuchen.
Auswahl (Filter) der div. Kategorien wie z.B. A, B, C etc. passt sich den obigen Eingaben an (siehe Kategorie gem. Vertrag) an.
Beispiel:
TABELLE NICHT VERÄNDERN!
dient zur Berechnung und Erstellung des Diagramms
NUR STUNDENANSÄTZE ANPASSEN!
(blaue Schrift)
Angaben Kategorie passen sich den Vorgaben (oben) automatisch an.
Blaue Schrift = Texteinträge PV notwendig!
- es sind nur Einträge im Druckbereich notwendig
- Fusszeile anpassen!
Beobachtungsjahr sowie Beobachtungsmonat mittels Filter anpassen.
1. Eingabe
2. Filter
Kat. wählen
erscheint autom.