## RDB Dienstleistungen
ASTRA Projekt-Nr. |  | 90069 |  |  | ASTRA Vertrags-Nr. |  | 090069/2000003 |  |  |  | ASTRA Beleg-Nr.
Kurzbezeichnung |  | EP RHE FRI |  |  | Vertragsbeginn |  | 2018-07-01 |  | Vertragsende | 2022-12-31 | Rechnungsdatum |  | 2021-02-12
Projektbezeichnung |  | N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen |  |  | Vertragsgegenstand |  | PV Bau/BSA |  |  |  | Rechnungsnummer |  | 26
Teilprojekt / Auftrag |  | FUP.2 |  |  | Ansprechsperson |  | Christian Fuchs |  |  |  | Leistungszeitraum von |  | 2020-11-01 | bis | 2020-11-30
[6 empty] | Telefon | 061 365 22 22 |  |  |  | Abrechnungsart |  | Teilrechnung | Nr. | 26
Projektleiterin |  | Nicole Schulz |  |  |  | E-Mail | c.fuchs@aebo.ch |  |  |  | Rechnungsart |  | Honorar usw.
[11 empty] | Zahlungsfrist (ab korrektem Eingang bei erster Prüfstelle): |  |  |  | 45 Tage
ASTRA-Filiale |  | Bundesamt für Strassen (ASTRA) Filiale Zofingen Brühlstrasse 3 4800 Zofingen |  |  | Auftragnehmer |  | INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG |  |  |  | Eingangsstempel und -datum:
Hochstrasse 48
4002 Basel
[5 empty] | MWST/UID-Nr. |  | CHE-164.869.840 MWST
[11 empty] | Stempel Erste Prüfstelle |  |  | Stempel ASTRA
RECHNUNGSBETRÄGE - GEGLIEDERT NACH PROJEKTSTRUKTUR TDCOST (KOSTENMATRIX)
Kostenmatrix | [5 empty] | Rechnungsbeträge
Inventarobjekt-Nr. |  | IO-Bezeichnung | Finanzierungs-konto | Kostenart | Prozentuale-Aufteilung | Leistungen (Brutto) | Nebenkosten (mit Rabatt) | Bruttobetrag | ./. Rabatt | Nebenkosten (ohne Rabatt) | Zwischentotal | ./. Skonto | Nettobetrag exkl. MWSt | MWSt | Nettobetrag inkl. MWSt
[9 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 7.7%
19.03.48.311.01 |  | U_Unterhalt | U | 1.3100 | - | 76748 | 0 | 76748 | 0 |  | 76748 | 0 | 76748 | 5909.596 | 82657.596
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Gesamttotal |  | 76748 | 0 | 76748 | 0 | 0 | 76748 | 0 | 76748 | 5909.596 | 82657.596
Rundungsdifferenz
[12 empty] | Rechnungsbetrag gerundet |  |  | 82657.596
[12 empty] | Netto inkl. MWST ohne Skontoabzug |  |  | 82657.596
Bemerkungen:
LAUFWEG RECHNUNGSFREIGABE
Rechnungsfreigabe für den Betrag von: |  |  |  | 82657.596
1 | BHU |  | - | ………… |  |  | 2 | ASTRA ICR |  | 3 | ASTRA Projektleiter |  | 4 | ASTRA Bereichsleiter
Techdata AG |  |  | Firma |  |  |  | Prüfperson: |  |  | Prüfperson: | Sni |  | Prüfperson: | Klt
Ohmstrasse 14, 8050 Zürich |  |  | Adresse
Prüfperson: |  |  | Prüfperson: | Name
E-Mail
Stempel |  |  | Stempel
Datum |  | Unterschrift | Datum |  | Unterschrift |  | Datum |  | Visum | Datum |  | Visum | Datum |  | Visum
(Materielle und rechnerische Prüfung) |  |  | (Materielle und rechnerische Prüfung) |  |  |  | (Formelle Prüfung) |  |  | (Materielle und rechnerische Prüfung) |  |  | (Genehmigung)
Beilagen: | Rechnung Auftragnehmer mit Einzahlungsschein, Arbeitsrapporte mit Original-Unterschrift der betroffenen Person und ihres Vorgesetzten, Detail-/Drittbelege für Nebenkosten
Kostenübersicht
ASTRA Projekt-Nr. |  | 90069 |  |  |  | ASTRA Vertrags-Nr. |  | 090069/2000003 |  |  | Rechnungsdatum |  | 2021-02-12
Projektbezeichnung |  | N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen |  |  |  | Auftragnehmer |  | INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG |  |  | Rechnungsnummer |  | 26
[8 empty] | 0 |  |  | Abrechnungsart |  | Teilrechnung | 26
VERTRAGSÜBERSICHT
Vertragstyp |  |  | Vertragsdatum |  | ASTRA Vertrags-Nr. |  | Datum letzter Nachtrag |  | Anzahl Nachträge |  | Vertragssumme
[11 empty] | Nettobetrag exkl. MWSt |  | MWSt | Nettobetrag inkl. MWSt
Vertrag |  |  | 2018-11-14 |  | 090069/2000003 | [5 empty] | 3509517.75 |  | 7.7% | 3779750.65
Summe aller Nachträge mit MWSt A | [6 empty] | 2020-11-23 |  | 3 |  | 413536.35 |  | 7.7% | 445378.65
Summe aller Nachträge mit MWSt B
Vertrag + Nachtragssumme | [10 empty] | 3923054.1 |  |  | 4225129.3
RECHNUNGSÜBERSICHT
Rechnungsnummer |  | Rechnungsdatum |  |  | Abrechnungsart |  | Leistungszeitraum |  | ASTRA Rechnungsart |  | Rechnungssumme
[5 empty] | Art | Nr. | von | bis |  |  | Nettobetrag exkl. MWSt |  | MWSt | Nettobetrag inkl. MWSt
01 - 02 |  | diverse |  |  | Teilrechnung | 01-02 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Honorar usw. |  | 53622.25 |  | 7.7% | 57751.1532
03 - 14 |  | 2019-04-23 |  |  | Teilrechnung | 03-14 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Honorar usw. |  | 734770.25 |  | 7.7% | 791347.5892
15 |  | 2020-03-23 |  |  | Teilrechnung | 15 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Honorar usw. |  | 67833.25 |  | 7.7% | 73056.4003
16 |  | 2020-03-24 |  |  | Teilrechnung | 16 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Honorar usw. |  | 69192.5 |  | 7.7% | 74520.3025
17 |  | 2020-04-30 |  |  | Teilrechnung | 17 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Honorar usw. |  | 76213.5 |  | 7.7% | 82081.9495
18 |  | 2020-04-30 |  |  | Teilrechnung | 18 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Teuerung |  | 2889.4 |  | 7.7% | 3111.9038
19 |  | 2020-05-26 |  |  | Teilrechnung | 19 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Honorar usw. |  | 86597 |  | 7.7% | 93264.949
20 |  | 2020-06-26 |  |  | Teilrechnung | 20 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Honorar usw. |  | 98953.75 |  | 7.7% | 106573.1987
21 |  | 2020-08-06 |  |  | Teilrechnung | 21 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Honorar usw. |  | 64016.25 |  | 7.7% | 68945.5013
22 |  | 2020-09-29 |  |  | Teilrechnung | 22 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | Honorar usw. |  | 77619.5 |  | 7.7% | 83596.2015
23 |  | 2020-11-10 |  |  | Teilrechnung | 23 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | Honorar usw. |  | 90464.75 |  | 7.7% | 97430.5457
24 |  | 2020-11-24 |  |  | Teilrechnung | 24 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Honorar usw. |  | 113996.75 |  | 7.7% | 122774.4997
25 |  | 2020-12-04 |  |  | Teilrechnung | 25 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | Honorar usw. |  | 113268.25 |  | 7.7% | 121989.8953
26 |  | 2021-02-12 |  |  | Teilrechnung | 26 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Honorar usw. |  | 76748 |  | 7.7% | 82657.596
Rechnungssumme ohne Teuerung | [10 empty] | 1723296 |  |  | 1855989.782
Rechnungssumme mit Teuerung | [10 empty] | 1726185.4 |  |  | 1859101.6858
Aufteilung der Rechnungen nach Rechnungsart: | [8 empty] | Anteil HON Honorar usw. |  | 1723296 |  |  | 1855989.782
[9 empty] | Anteil NK Nebenkosten |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | Anteil TEU Teuerung |  | 2889.4 |  |  | 3111.9038
[9 empty] | Anteil EIN Einnahmen |  | 0 |  |  | 0
REST VERTRAG | [7 empty] | SCHLUSSRECHNUNG
|  |  | Nettobetrag exkl. MWSt |  | Nettobetrag inkl. MWSt |  |  | Schlussrechnung Verzicht auf Nachforderung |  | Bringt der Auftragnehmer keinen schriftlichen Vorbehalt an, so erklärt er mit der Einreichung der Schlussrechnung, dass er keine weiteren Rechnungen stellen wird und auf jeden weiteren Vergütungsanspruch für Leistungen verzichtet, die er bis dahin nicht in Rechnung gestellt hat.
Vertrag + Nachtragssumme |  |  | 3923054.1 |  | 4225129.3
Rechnungssumme ohne Teuerung |  |  | 1723296 |  | 1855989.782
Rest Vertrag |  |  | 2199758.1 |  | 2369139.518
Ausschöpfung Vertrag in % |  |  | 43.93% |  | 43.93%

## Kostenmatrix Nachträge
ASTRA Projekt-Nr. |  | 90069 |  |  | ASTRA Nachtrags-Nr. | [5 empty] | ASTRA Beleg-Nr.
Kurzbezeichnung |  | EP RHE FRI |  |  | Vertragsbeginn |  |  |  | Vertragsende |  | Rechnungsdatum
Projektbezeichnung |  | N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen |  |  | Vertragsgegenstand | [5 empty] | Rechnungsnummer
Teilprojekt / Auftrag |  | FUP.2 |  |  | Ansprechsperson |  | Christian Fuchs |  |  |  | Leistungszeitraum von |  |  | bis
[6 empty] | Telefon | 061 365 22 22 |  |  |  | Abrechnungsart |  |  | Nr.
Projektleiter |  | Nicole Schulz |  |  |  | E-Mail | c.fuchs@aebo.ch |  |  |  | Rechnungsart
[11 empty] | Zahlungsfrist (ab korrektem Eingang bei erster Prüfstelle): |  |  |  | 0
ASTRA-Filiale |  | Bundesamt für Strassen (ASTRA) Filiale Zofingen Brühlstrasse 3 4800 Zofingen |  |  | Auftragnehmer |  | INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG |  |  |  | Eingangsstempel und -datum:
Hochstrasse 48
4002 Basel
0
[5 empty] | MWST/UID-Nr. |  | CHE-164.869.840 MWST
[11 empty] | Stempel Erste Prüfstelle |  |  | Stempel ASTRA
RECHNUNGSBETRÄGE - GEGLIEDERT NACH PROJEKTSTRUKTUR TDCOST (KOSTENMATRIX)
Kostenmatrix | [5 empty] | Rechnungsbeträge
Inventarobjekt-Nr. |  | IO-Bezeichnung | Finanzierungs-konto | Kostenart | Prozentuale-Aufteilung | Leistungen (Brutto) | Nebenkosten (mit Rabatt) | Bruttobetrag | ./. Rabatt | Nebenkosten (ohne Rabatt) | Zwischentotal | ./. Skonto | Nettobetrag exkl. MWSt | MWSt | Nettobetrag inkl. MWSt
[9 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 7.7%
19.03.48.311.01 |  | U_Unterhalt | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Gesamttotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Rundungsdifferenz |  |  | 0
[12 empty] | Rechnungsbetrag gerundet |  |  | 0
[12 empty] | Netto inkl. MWST ohne Skontoabzug |  |  | 0
Bemerkungen: | Gültig für die Aufteilung der aktuellen Nachtragssumme. Bei der Rechnungsstellung wird weiterhin das Rechnungsdeckblatt vom Grundvertrag verwendet.

## Muster RDB Dienstleistungen
ASTRA Projekt-Nr. |  | 140001 |  |  | ASTRA Vertrags-Nr. |  | 23 |  |  |  | ASTRA Beleg-Nr. |  | 14
Kurzbezeichnung |  | MUSTER |  |  | Vertragsbeginn |  | 2018-01-01 |  | Vertragsende | 2019-12-31 | Rechnungsdatum |  | 2018-04-06
Projektbezeichnung |  | ASTRA Muster Projekt |  |  | Vertragsgegenstand |  | Ingenieurleistungen |  |  |  | Rechnungsnummer |  | 3400988882
Teilprojekt / Auftrag |  | Rechnungsdeckblatt Dienstleistungen |  |  | Ansprechsperson |  | Peter Muster |  |  |  | Leistungszeitraum von |  | 2018-02-01 | bis | 2018-03-31
[6 empty] | Telefon | xxx xxx xx xx |  |  |  | Abrechnungsart |  | Teilrechnung | Nr. | 05
Projektleiter |  | xxx xxx xx xx |  |  |  | E-Mail | peter.muster@muster.ch |  |  |  | Rechnungsart |  | Honorar usw.
[11 empty] | Zahlungsfrist (ab korrektem Eingang bei erster Prüfstelle): |  |  |  | 30 Tage
ASTRA-Filiale |  | Bundesamt für Strassen (ASTRA) Filiale Zofingen Brühlstrasse 3 4800 Zofingen |  |  | Auftragnehmer |  | Ing.Büro Peter Muster |  |  |  | Eingangsstempel und -datum:
Tragwerke
Haupstrasse 2
[7 empty] | 8000 Muster 1 |  |  |  |  | 2018-04-10 |  | 2018-04-18
[5 empty] | MWST/UID-Nr. |  | CHExxxxxxxxx
[11 empty] | Stempel Erste Prüfstelle |  |  | Stempel ASTRA
RECHNUNGSBETRÄGE - GEGLIEDERT NACH PROJEKTSTRUKTUR TDCOST (KOSTENMATRIX)
Kostenmatrix | [5 empty] | Rechnungsbeträge
Inventarobjekt-Nr. |  | IO-Bezeichnung | Finanzierungs-konto | Kostenart | Prozentuale-Aufteilung | Leistungen (Brutto) | Nebenkosten (mit Rabatt) | Bruttobetrag | ./. Rabatt | Nebenkosten (ohne Rabatt) | Zwischentotal | ./. Skonto | Nettobetrag exkl. MWSt | MWSt | Nettobetrag inkl. MWSt
[9 empty] | 1% |  |  | 2% |  | 7.7%
18.18.13.24.301.01 |  | Trasse Chur Nord | A | 1.3100 | 56.6% | 504764 | 0 | 504764 | -5047.64 | 15142.92 | 514859.28 | -10297.1856 | 504562.0944 | 38851.2813 | 543413.3757
18.18.13.24.301.01 |  | Trasse Chur Nord | U | 1.3100 | 43.4% | 387101 | 0 | 387101 | -3871.01 | 11613.03 | 394843.02 | -7896.8604 | 386946.1596 | 29794.8543 | 416741.0139
18.18.13.24.301.02 |  | Trasse Chur Süd | A | 1.2300 | - | 463555 | 0 | 463555 | -4635.55 | 13906.65 | 472826.1 | -9456.522 | 463369.578 | 35679.4575 | 499049.0355
18.18.13.24.301.03 |  | Trasse Chur Est | Energie | 1.2300 | - | 499970 | 0 | 499970 | -4999.7 | 14999.1 | 509969.4 | -10199.388 | 499770.012 | 38482.2909 | 538252.3029
18.18.13.24.301.04 |  | Trasse Chur West | A | 1.3100 | - | 299268 | 0 | 299268 | -2992.68 | 8978.04 | 305253.36 | -6105.0672 | 299148.2928 | 23034.4185 | 322182.7113
|  |  |  | Gesamttotal |  | 2154658 | 0 | 2154658 | -21546.58 | 64639.74 | 2197751.16 | -43955.0232 | 2153796.1368 | 165842.3025 | 2319638.4393
[12 empty] | Rundungsdifferenz |  |  | 0.02
[12 empty] | Rechnungsbetrag gerundet |  |  | 2319638.4593
[12 empty] | Netto inkl. MWST ohne Skontoabzug |  |  | 2366977.9993
Bemerkungen: | keine
LAUFWEG RECHNUNGSFREIGABE
Rechnungsfreigabe für den Betrag von: |  |  |  | 2319638.4593
1 | BHU |  | - | ………… |  |  | 2 | ASTRA ICR |  | 3 | ASTRA Projektleiter |  | 4 | ASTRA Bereichsleiter
Ing.Büro BHU |  |  | Firma |  |  |  | Prüfperson: | Rosa Muster |  | Prüfperson: | xxx xxx xx xx |  | Prüfperson: | Conrad Muster
BHU-Strasse 2, 8000 xx |  |  | Adresse
Prüfperson: | Peter BHU |  | Prüfperson: | Name
peter.bhu@bhu.ch |  |  | E-Mail
Stempel |  |  | Stempel
2018-04-10 |  | bhu |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | icr | 2018-04-20 |  | pl | 2018-04-22 |  | bl pm
Datum |  | Unterschrift | Datum |  | Unterschrift |  | Datum |  | Visum | Datum |  | Visum | Datum |  | Visum
(Materielle und rechnerische Prüfung) |  |  | (Materielle und rechnerische Prüfung) |  |  |  | (Formelle Prüfung) |  |  | (Materielle und rechnerische Prüfung) |  |  | (Genehmigung)
Beilagen: | Rechnung Auftragnehmer mit Einzahlungsschein, Arbeitsrapporte mit Original-Unterschrift der betroffenen Person und ihres Vorgesetzten, Detail-/Drittbelege für Nebenkosten
Kostenübersicht
ASTRA Projekt-Nr. |  | 140001 |  |  |  | ASTRA Vertrags-Nr. |  | 23 |  |  | Rechnungsdatum |  | 2018-04-06
Projektbezeichnung |  | ASTRA Muster Projekt |  |  |  | Auftragnehmer |  | Ing.Büro Peter Muster |  |  | Rechnungsnummer |  | 3400988882
[8 empty] | 8000 Muster 1 |  |  | Abrechnungsart |  | Teilrechnung | 05
VERTRAGSÜBERSICHT
Vertragstyp |  |  | Vertragsdatum |  | ASTRA Vertrags-Nr. |  | Datum letzter Nachtrag |  | Anzahl Nachträge |  | Vertragssumme
[11 empty] | Nettobetrag exkl. MWSt |  | MWSt | Nettobetrag inkl. MWSt
Vertrag |  |  | 2018-01-01 |  | 23 |  | - |  | - |  | 4950000 |  | 7.7% | 5331150
Summe aller Nachträge mit MWSt A |  |  | - |  | - |  | 2018-02-02 |  | 1 |  | 400000 |  | 7.7% | 430800
Summe aller Nachträge mit MWSt B |  |  | - |  | -
Vertrag + Nachtragssumme | [10 empty] | 5350000 |  |  | 5761950
RECHNUNGSÜBERSICHT
Rechnungsnummer |  | Rechnungsdatum |  |  | Abrechnungsart |  | Leistungszeitraum |  | ASTRA Rechnungsart |  | Rechnungssumme
[5 empty] | Art | Nr. | von | bis |  |  | Nettobetrag exkl. MWSt |  | MWSt | Nettobetrag inkl. MWSt
3400988878 |  | 2018-02-10 |  |  | Teilrechnung | 01 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | Honorar usw. |  | 1545642.6 |  | 7.7% | 1664657.0802
3400988879 |  | 2018-02-10 |  |  | Teilrechnung | 02 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | Teuerung |  | 10000 |  | 7.7% | 10770
3400988880 |  | 2018-02-10 |  |  | Teilrechnung | 03 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | Nebenkosten |  | 20000 |  | 7.7% | 21540
3400988881 |  | 2018-02-10 |  |  | Teilrechnung | 04 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | Einnahme |  | -10000 |  | 7.7% | -10770
3400988882 |  | 2018-04-06 |  |  | Teilrechnung | 05 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | Honorar usw. |  | 2153796.1368 |  | 7.7% | 2319638.4393
7.7%
7.7%
7.7%
7.7%
7.7%
7.7%
7.7%
7.7%
7.7%
[5 empty] | Schlussrechnung | [7 empty] | 7.7%
Rechnungssumme ohne Teuerung | [10 empty] | 3719438.7368 |  |  | 4005835.5195
Rechnungssumme mit Teuerung | [10 empty] | 3719438.7368 |  |  | 4005835.5195
Aufteilung der Rechnungen nach Rechnungsart: | [8 empty] | Anteil HON Honorar usw. |  | 3699438.7368 |  |  | 3984295.5195
[9 empty] | Anteil NK Nebenkosten |  | 20000 |  |  | 21540
[9 empty] | Anteil TEU Teuerung |  | 10000 |  |  | 10770
[9 empty] | Anteil EIN Einnahmen |  | 0 |  |  | 0
REST VERTRAG | [7 empty] | SCHLUSSRECHNUNG
|  |  | Nettobetrag exkl. MWSt |  | Nettobetrag inkl. MWSt |  |  | Schlussrechnung Verzicht auf Nachforderung |  | Bringt der Auftragnehmer keinen schriftlichen Vorbehalt an, so erklärt er mit der Einreichung der Schlussrechnung, dass er keine weiteren Rechnungen stellen wird und auf jeden weiteren Vergütungsanspruch für Leistungen verzichtet, die er bis dahin nicht in Rechnung gestellt hat.
Vertrag + Nachtragssumme |  |  | 5350000 |  | 5761950
Rechnungssumme ohne Teuerung |  |  | 3719438.7368 |  | 4005835.5195
Rest Vertrag |  |  | 1630561.2632 |  | 1756114.4805
Ausschöpfung Vertrag in % |  |  | 69.52% |  | 69.52%

## Dropdowns Bau (hidden)
[14 empty] | Rückbehalt | komplizierte Formeln: | Bauleistungen
[14 empty] | V1 | =WENN(ODER($O$6=Dropdowns!$B$9;(L29+M113)<-G91);0;-K23*$L$21)
Rechnungsart | Kostenart | Koa | Adressen | [10 empty] | V2 | =WENN(($O$6=Dropdowns!$B$9)*ODER((L29+M113)<-G91);0;-K23*$L$21)
--- | --- | --- | --- | Office fédéral des routes (OFROU) Filiale d'Estavayer-le-Lac Place de la Gare 7 1470 Estavayer-le-Lac | Bundesamt für Strassen (ASTRA) Filiale Thun Uttigenstrasse 54 3600 Thun | Bundesamt für Strassen (ASTRA) Filiale Zofingen Brühlstrasse 3 4800 Zofingen | Bundesamt für Strassen (ASTRA) Filiale Winterthur Grüzefeldstrasse 41 8404 Winterthur | Ufficio federale delle strade (USTRA) Filiale Bellinzona Via C. Pellandini 2 6500 Bellinzona | [5 empty] | einfache, aktuelle Formel | =WENN(($O$6=Dropdowns!$B$9);0;-K23*$L$21)
Ausmass | 1.2100 Bauherrenunterstützung | 1.2100
Regie | 1.2200 Fachexperten | 1.2200 |  | Abrechnungsart
Teuerung | 1.2300 Materialuntersuchungen | 1.2300 |  | --- | [9 empty] | Alerter: | nur Limite in Übersicht | =(-$G$91)
| 1.2400 Überwachung | 1.2400 |  | Teilrechnung | [10 empty] | inkl. erfasste Rng | =(-$G$91)+SUMME($L$23:$L$27)
| 1.2500 Rechtsberatung | 1.2500 |  | Rückbehaltszlg
| 1.2600 Archäologie | 1.2600 |  | Schlussrechn.
| 1.2700 Geol., Geot., Hydrologie | 1.2700
| 1.2800 externe Mitarbeitende | 1.2800 |  |  | Zahlungsfrist
| 1.2900 Jury und Kommissionen | 1.2900 |  | Abrechnung | ---
Finanzierungskonto | 1.2950 Teuerung | 1.2950 |  | --- | 0
--- | 1.3100 Projektierung | 1.3100 |  | Teilrechnung Nr. | 30 Tage
A | 1.3200 Bauleitung (alt) | 1.3200 |  | Teuerungsrechnung Nr. | 45 Tage
U | 1.3300 Öffentlichkeitsarbeit | 1.3300 |  | Schlussrechnung | 60 Tage
E | 1.3400 Luftreinhalte-Messungen | 1.3400 |  |  | __ Tage
Energie | 1.5030 Wiederinstandstellung | 1.5030
B | 1.3950 Teuerung | 1.3950
| 1.5910 Flankierende Massnahmen | 1.5910
Phase | 1.7100 Projektspesen | 1.7100 |  | Rückbehalt Max | Rückbehaltsschema
--- | 1.7200 Diverses | 1.7200 |  | --- | --- | Rückbehalt0 | Rückbehalt1 | Rückbehalt2 | Rückbehalt3 | Rngsumme0 | Rngsumme1 | Rngsumme2 | Rngsumme3
GP / EK | 1.7700 Diverses Filiale | 1.7700 |  | 1000000 | 5% bis 1 Mio | 0 | 1000000 |  |  | 0 | 20000000
AP / MK | 1.7800 Garantieaufwand | 1.7800 |  | 2000000 | 5% bis 2 Mio | 0 | 2000000 |  |  | 0 | 40000000
DP/MP/Realisierung | 1.9100 Beteiligung Kanton | 1.9100 |  |  | SIA 118 bis 1 Mio | 0 | 30000 | 30000 | 1000000 | 0 | 300000 | 600000 | 20000000
| 1.9200 Beteiligung Gemeinde | 1.9200 |  |  | SIA 118 bis 2 Mio | 0 | 50000 | 50000 | 2000000 | 0 | 500000 | 1000000 | 40000000
| 1.9300 Beteiligung Dritte | 1.9300 |  |  | 10% bis 230'000, 5% bis 2 Mio. | 0 | 23000 | 23000 | 2000000 | 0 | 230000 | 460000 | 40000000
Fiko | 1.9350 Beteiligung nicht Bundeseigentum | 1.9350
--- | 2.2200 Fachexperten | 2.2200
A | 2.2500 Rechtsberatung | 2.2500
U | 2.2950 Teuerung | 2.2950
E | 2.4100 Erwerb Land | 2.4100
Energie | 2.4200 Erwerb Gebäude | 2.4200
B | 2.4300 Entschädigungen | 2.4300
| 2.4400 Vermark.+Vermessung | 2.4400
| 2.4701 Landumlegung | 2.4701
| 2.4702 Landumlegung | 2.4702
| 2.4703 Landumlegung | 2.4703
| 2.4704 Landumlegung | 2.4704
| 2.4800 Landerwerbs-Mandate | 2.4800
| 2.7100 Projektspesen | 2.7100
| 2.7200 Diverses | 2.7200
| 2.9400 Verkauf Land | 2.9400
| 2.9500 Verkauf Gebäude | 2.9500
| 2.9550 Schadenersatz | 2.9550
| 2.9600 Betriebserträge Liegen. | 2.9600
| 3.5010 Vorbereitungs-, Rodungs- und Abbrucharbeiten | 3.5010
| 3.5020 Baugruben und Erdbauarbeiten | 3.5020
| 3.5030 Wiederinstandstellung | 3.5030
| 3.5100 Bauarbeiten Trasse | 3.5100
| 3.5200 Bauarbeiten Kunstbauten | 3.5200
| 3.5300 Bauarbeiten Tunnels | 3.5300
| 3.5400 Fahrzeugrückhaltesysteme | 3.5400
| 3.5500 Entwässerung und Kanalisation, Leitungsarbeiten | 3.5500
| 3.5600 Provisorische Verkehrsführung während Baustelle | 3.5600
| 3.5705 Energieversorgung | 3.5705
| 3.5710 Beleuchtung | 3.5710
| 3.5720 Lüftung | 3.5720
| 3.5730 Signalisationsmittel | 3.5730
| 3.5740 Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (alt) | 3.5740
| 3.5745 Überwachungsanlagen | 3.5745
| 3.5750 BSA in Werkhöfen/Polizeistützpunkten (alt) | 3.5750
| 3.5754 Kommunikation und Leittechnik | 3.5754
| 3.5755 Nebeneinrichtungen | 3.5755
| 3.5765 Ausrüstungsanlagen kant.Polizei / VM (alt) | 3.5765
| 3.5770 Verkehrsmonitoring | 3.5770
| 3.5800 Gebäude (Hochbau) | 3.5800
| 3.5810 Gebäude mit kurzer Nutzungsdauer | 3.5810
| 3.5900 Rückbau | 3.5900
| 3.5910 Flankierende Massnahmen | 3.5910
| 3.5950 Teuerung | 3.5950
| 3.7100 Projektspesen | 3.7100
| 3.7200 Diverses | 3.7200
| 3.7800 Garantieaufwand | 3.7800
| 3.8101 Gemeinkosten (nur Betrieb) | 3.8101
| 3.8110 Winterdienst (nur Betrieb) | 3.8110
| 3.8120 Reinigung (nur Betrieb) | 3.8120
| 3.8130 Grünpflege (nur Betrieb) | 3.8130
| 3.8140 El.mech - Betrieb (nur Betrieb) | 3.8140
| 3.8150 Technischer Dienst (nur Betrieb) | 3.8150
| 3.8160 Unfalldienst (nur Betrieb) | 3.8160
| 3.8161 Unfälle Militär | 3.8161
| 3.8170 Ausserordentlicher Dienst (nur Betrieb) | 3.8170
| 3.8180 Teuerung auf Globale (nur Betrieb) | 3.8180
| 3.8191 Dienste für Filiale (nur Betrieb) | 3.8191
| 3.8192 Dienste für ASTRA (nur Betrieb) | 3.8192
| 3.8193 Dienste für Dritte (nur Betrieb) | 3.8193
| 3.8210 Bauliche Reparaturen (nur Betrieb) | 3.8210
| 3.8220 Kl. Einzelmassn. Trasse u. Umwelt (nur Betrieb) | 3.8220
| 3.8230 Kl. Einzelmassn. BSA (nur Betrieb) | 3.8230
| 3.8240 Kl. Einzelmassn. Kunstbauten (nur Betrieb) | 3.8240
| 3.8250 Kl. Einzelmassn. Tunnels u. Geotechnik (nur Betrieb) | 3.8250
| 3.8260 Kl. Einzelmassn. Werkhöfe (nur Betrieb) | 3.8260
| 3.8270 Kl. Einzelmassn. Liegenschaften (nur Betrieb) | 3.8270
| 3.8310 Schadenwehr Gotthard (nur Betrieb) | 3.8310
| 3.8311 WB Schadenwehren Gotthard (nur Betrieb) | 3.8311
| 3.8320 Schadenwehr San Bernardino (nur Betrieb) | 3.8320
| 3.8330 Schadenwehren NS Netz (nur Betrieb) | 3.8330
| 3.8340 Schadenwehren Übungstunnel (nur Betrieb) | 3.8340
| 3.8400 Naturgefahren (nur Betrieb) | 3.8400
| 3.8500 Branchenlösung SUD (nur Betrieb) | 3.8500
| 3.8600 Sonderbewilligungen SOBE (nur Betrieb) | 3.8600
| 3.8700 Schulung & Instruktion (nur Betrieb) | 3.8700
| 3.8910 LVS Betriebskosten allg. (nur Betrieb) | 3.8910
| 3.8920 LVS betriebl. Unterhalt Liegenschaften (nur Betrieb) | 3.8920
| 3.8930 LVS betriebl. Unterhalt Werkhöfe (nur Betrieb) | 3.8930
| 3.9100 Beteiligung Kanton | 3.9100
| 3.9200 Beteiligung Gemeinde | 3.9200
| 3.9300 Beteiligung Dritte | 3.9300
| 3.9350 Beteiligung nicht Bundeseigentum | 3.9350
| 3.9360 Einmalige Abgelt. Unterh./Betrieb | 3.9360
| 3.9550 Schadenersatz | 3.9550
| 3.9560 Übrige Einnahmen | 3.9560
| 3.9600 Betriebserträge Liegenschaften | 3.9600
| 3.9710 Erlöse Betrieb & Kl.b.Unt. allg. | 3.9710
| 3.9720 Erlöse Betrieb Dienste für Dritte | 3.9720
| 3.9730 Betriebserträge Dritter | 3.9730

## Dropdowns DL (hidden)
Rechnungsart DL | Abrechnungsart DL
--- | ---
Honorar usw. | Teilrechnung
Teuerung | Schlussrechn.
Nebenkosten

## Projektstruktur (hidden)
IO-Nr. | IO-Bezeichnung | Finanzierungskonto | Kostenart
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Projektdaten (hidden)
Projekt Nr.
Vertrag Nr.
Projekt Kurzbezeichnung
Projekt Bezeichnung
Projekt PL
Projekt PL Kurzzeichen
_Vertrag ursprünglich netto vor Skonto + MWST
_Nachträge netto vor Skonto + MWST