## Tabelle1
N03, EP Rh-Fr
Bewertung per 30.04.2020
Index | Was | Honorar |  |  | int. Aufwand |  |  | Faktor | Prognose | Bemerkung
|  | bisher verr. | Rest | Total | aufgel. | Rest | Total | int/ext
0.2 | EK | 356600 | 193400 | 550000 | 544600 | 137400 | 682000 | 1.24 | -132000 | 50% von Grundvertrag plus NO2, GIS / Aufw. um Fakt. 1.24 eröht
0.3 | MK | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 144000 | 144000 | 1.2 | -24000 | 1. Teil Budget MK, ist mit Budgetzuteilung je Fachbereich zu differenzieren
0.5 | Dig. Archiv | 175000 | 1000 | 176000 | 221700 | 2000 | 223700 | 1.271 | -47700 | NO1+3; 314'777.- Hon, Anteil AeBo 175'000.-
0.5 | Dig. Archiv NK | 28056 | 0 | 28056 | 0 | 0 | 0 |  | 28056 | NK vb. 28'056.-
Nach Aufteilung EK-MK/AP neue Indizes eröffnen
0.9 | NK nvb. |  |  | 0 | 10200 | 5800 | 16000 |  | -16000
0.91 | NK vb. | 3500 | 3000 | 6500 | 6700 | 0 | 6700 | 1.0308 | -200
0.99 | FF | 0 | 20125 | 20125 | 8700 | 26300 | 35000 | 1.7391 | -14875 | Ant. AeBo 42.5% bzw. 57.5 an Partner verrechenbar
| Total | 563156 | 317400 | 880556 | 791900 | 315500 | 1072400 | 1.2179 | -191844
Aufgeführt sind aktive Indizes (Indizes mit Restaufwand 0 sind nicht berücksichtigt)
Spalte Honorar bisher verrechnet mit z.T. Differenzen zu Tabelle abgegrenztem Honorar aufgelaufen extern