## Ausgangslage - Triage
N03, EP Rh-Fr
Bewertung per 31.08.2020
1. Ausgangslage Vertrag
| EK/GP | AP/MK | PGV | Opt Lärm | Opt SABA | Res BH | Zwtotal | Total
Grundvertrag | [6 empty] | EK,AP/MK,Lärm
Honorar | 1030475 | 1129675 | 92075 | 136575 | 688725 | 371784.94 | 2296725 | 3449309.94
Zuschläge | 10171.88 | 4068.75 |  | 3729.69 | 2712.5 |  | 17970.32 | 20682.82
NK verr | [6 empty] | 0 | 39525
Total | 1040646.88 | 1133743.75 | 92075 | 140304.69 | 691437.5 |  | 2314695.32 | 3509517.76
NO1 Dig. Archiv
Honorar | 150933 | [5 empty] | 150933 | 150933
NK verr | 17860 | [5 empty] | 17860 | 17860
Total | 168793 | [5 empty] | 168793 | 168793
NO2, GIS
Honorar | 69900 | [5 empty] | 69900 | 69900
NO3, Er. Dig. Archiv
Honorar | 162587.75 | [5 empty] | 162587.75 | 162587.75
NK verr | 12255.6 | [5 empty] | 12255.6 | 12255.6
Total | 174843.35 | [5 empty] | 174843.35 | 174843.35
Grundvertrag inkl. NO1-NO3
Honorar | 1413895.75 | 1129675 | 92075 | 136575 | 688725 | 371784.94 | 2680145.75 | 3832730.69
Zuschläge | 10171.88 | 4068.75 | 0 | 3729.69 | 2712.5 | 0 | 17970.32 | 20682.82 | zur Kontrolle (Stand exkl Nachtragsofferte NO3):
NK verr | [6 empty] | 0 | 69640.6
Total | 1424067.63 | 1133743.75 | 92075 | 140304.69 | 691437.5 | 371784.94 | 2698116.07 | 3923054.11 | 3748210.76 | exkl NO3
[9 empty] | 4036822.9885 | exkl NO3, inkl. MWSt
Status per 31.08.2020 | [8 empty] | 4036823 | gem. Nachtrag N3
erteilt: |  |  |  | GV, NO1, NO2
besprochen, akzeptiert, schriftlich noch nicht vorliegend: |  |  |  | NO3
2. Triage EK-MK (Juli 2020)
| EK/GP | AP/MK | PGV | Opt Lärm | Opt SABA | Res BH |  | Total
Honorar | 1418754.75 | 1399659 |  | 88266 |  |  |  | 2906679.75
Mehr-/Minderhon. | -5312.88 | 265915.25 |  | -52038.69 |  |  |  | 208563.68
NK vb | [7 empty] | 69640.6
Total Triage | [7 empty] | 2976320.35
2. Triage EK-MK (Dez 2020)
| EK/GP | AP/MK | PGV | Opt Lärm | Opt SABA | Res BH |  | Total
Honorar | 1418754.75 | 1399659 |  | 88266 | 691437.5 |  |  | 3598117.25
Mehr-/Minderhon. | -5312.88 | 265915.25 |  | -52038.69 |  |  |  | 208563.68
NK vb | [7 empty] | 244743.35
Total Triage | [7 empty] | 3842860.6

## Budget EK-MK-AP (2-2020)
N03, EP Rh-Fr
Bewertung per 31.08.2020
3. IG Budget EK-MK/AP
|  | EK |  | MK |  |  |  |  | AP Lärm |  | AP SABA |  | Total EK - MK - AP Lärm - AP SABA
Index | Was | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. AeBo | Ant. JS | Ant. Lei | Ant. Hol | Total | Ant. JS | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. AeBo | Fremdleist.
200 | EK | 1418754.75 | 780622 | [9 empty] | 1418754.75 | 780622 | 638132.75
200 | Grundleist. | 725617 | 346574 | [10 empty] | 603474 |  | Total exkl NO1, NO3
500 | NO1+NO3 | 313520.75 | 177148
200 | NO2 | 69900 | 69900
200 | Mehrl. Okt | 189717 | 97000
200 | Erg. ZU K/SM | 40000 | 25000
200 | SABA-Konz | 80000 | 65000
300 | Tot MK |  |  | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 |  |  |  |  | 1399660 | 645442 | 754218
100 | PL |  |  | 102722 | 82178 | 20544 | [7 empty] | 82178
310 | MK / T-U |  |  | 582499 | 320809 | 225175 |  | 36515 | [5 empty] | 320809
320 | MK / K |  |  | 398723 | 242455 | 156268 | [7 empty] | 242455
330 | MK / T-G |  |  | 168332 |  | 168332 | [7 empty] | 0
425 | MK / BSA |  |  | 147384 |  |  | 147384 | [6 empty] | 0
400
410 | AP Lärm | [7 empty] | 88266 | 88266 |  |  | 88266 | 0 | 88266
420 | AP SABA
910 | NK vb | [11 empty] | 69640.6 | 49878.1 | 19762.5
Zw-Total |  | 1418754.75 | 780622 | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 | 88266 | 88266 |  |  | 2976321.35 | 1475942.1 | 1500379.25
777 | Teuerung
900 | NK nvb
990 | Federführ.
Total
Mehrleistung Oktober: prozentual je Thema abgeschätzt gemäss Liste
Erg. ZU K/SM und SABA-Konzept über den Daumen abgeschätzt
Ant. NK vb: 100% von NO1 und NO3, sowie 50%Grundauftrag
Indizes 300 und 400 werdenin Myparm nicht bebucht
4. Bewertung
Kontrolle
Index | Was | Honorar | [5 empty] | Aufwand |  |  |  |  | Progn.Erg. | Honorar | Aufwand | Total
|  | verr. per 31.08. | gestellt | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Aufw per 31.08. | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Bew.zeitpt | Rest Bewert.- | Rest Bewert.- | Bewert.honor | Bewert.aufw.
|  | Li Hon.Kontr. | Myparm |  |  |  | plus 2 Trim. | Li Hon.Kontr. | Vollrechnung |  |  | plus 2 Trim. | plus 2 Trim. | relevant | relevant
|  | 0 | 1 | 2 = 3-1 | 3 | 4 | 5 = 0+4 | 6 | 7 = 8-6 | 8 | 9 | 10 = 6 + 9 | 11 = 5-10 | 12 = 3-1 | 13=3-11-6 | 14=3 | 15=13+6 | 16=14-15
100 | PL (MK) | 2135 | 0 | 82178 | 82178 | 35000 | 37135 | 3087 | 106913 | 110000 | 46000 | 49087 | -11952 | 82178 | 91043 | 82178 | 94130 | -11952
200 | EK | 574174 | 518889 | 84585 | 603474 | 90000 | 664174 | 706973 | 35027 | 742000 | 112000 | 818973 | -154799 | 84585 | 51300 | 603474 | 758273 | -154799
310 | MK / T-U | 1360 | 0 | 320809 | 320809 | 160000 | 161360 | 1726 | 398274 | 400000 | 200000 | 201726 | -40366 | 320809 | 359449 | 320809 | 361175 | -40366
320 | MK / K | 13652 | 0 | 242455 | 242455 | 120000 | 133652 | 16885 | 283115 | 300000 | 150000 | 166885 | -33233 | 242455 | 258803 | 242455 | 275688 | -33233
330 | MK / T-G |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | MK / BSA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | NO1+NO3 | 178011 | 177053 | 95 | 177148 | 0 | 178011 | 223095 | 0 | 223095 | 0 | 223095 | -45084 | 95 | -863 | 177148 | 222232 | -45084
500 | NK Archiv vb | 30116 | 30116 | -0.4 | 30115.6 | 0 | 30116 | 380 | 173098 | 173478 | 0 | 380 | 29736 | -0.4 | -0.4 | 30115.6 | 379.6 | 29736
910 | NK vb | 3958 | 3482 | 16280.5 | 19762.5 | 3000 | 6958 | 6700 | 0 | 6700 | 3000 | 9700 | -2742 | 16280.5 | 15804.5 | 19762.5 | 22504.5 | -2742
| Total Vertrag | 803406 | 729540 | 746402.1 | 1475942.1 | 408000 | 1211406 | 958846 | 996427 | 1955273 | 511000 | 1469846 | -258440 | 746402.1 | 775536.1 | 1475942.1 | 1734382.1 | -258440
777 | Teuerung | 1756 | 1756 | 8244 | 10000 | 0 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 | 8244 | 8244 | 10000 | 8244 | 1756
900 | NK nvb | 0 | 0 |  |  |  |  | 12952 | 12048 | 25000 | 5000 | 17952 | -17952 | 0 | 5000 | 0 | 17952 | -17952
990 | Federführ. | 9159 | 0 | 20125 | 20125 | 10000 | 19159 | 10751 | 19249 | 30000 | 15000 | 25751 | -6592 | 20125 | 15966 | 20125 | 26717 | -6592
| Total | 814321 | 731296 | 774771.1 | 1506067.1 | 418000 | 1232321 | 982549 | 1027724 | 2010273 | 531000 | 1513549 | -281228 | 774771.1 | 804746.1 | 1506067.1 | 1787295.1 | -281228
| Eingabe in Myparm | [14 empty] | Total gem. Myparm |  | -284100 | i.o
Berechnung Trimester-Prognose
Index .800 wird erst nach Auslösung in Bewertung berücksichtigt

## Budget EK-MK-AP (3-2020)
N03, EP Rh-Fr
Bewertung per 31.12.2020
3. IG Budget EK-MK/AP
|  | EK |  | MK |  |  |  |  | AP Lärm |  | AP SABA |  | Total EK - MK - AP Lärm - AP SABA
Index | Was | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. AeBo | Ant. JS | Ant. Lei | Ant. Hol | Total | Ant. JS | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. AeBo | Fremdleist.
200 | EK | 1418754.75 | 780622 | [9 empty] | 1418754.75 | 780622 | 638132.75
200 | Grundleist. | 725617 | 346574 | [10 empty] | 603474 |  | Total exkl NO1, NO3
500 | NO1+NO3 | 313520.75 | 177148
200 | NO2 | 69900 | 69900
200 | Mehrl. Okt | 189717 | 97000
200 | Erg. ZU K/SM | 40000 | 25000
200 | SABA-Konz | 80000 | 65000
300 | Tot MK |  |  | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 |  |  |  |  | 1399660 | 645442 | 754218
100 | PL |  |  | 102722 | 82178 | 20544 | [7 empty] | 82178
310 | MK / T-U |  |  | 582499 | 320809 | 225175 |  | 36515 | [5 empty] | 320809
320 | MK / K |  |  | 398723 | 242455 | 156268 | [7 empty] | 242455
330 | MK / T-G |  |  | 168332 |  | 168332 | [7 empty] | 0
| MK / BSA |  |  | 147384 |  |  | 147384 | [6 empty] | 0
400
410 | AP Lärm | [7 empty] | 88266 | 88266 |  |  | 88266 | 0 | 88266
420 | AP SABA | [9 empty] | 691437.5 | 400000 | 691437.5 | 400000 | 291437.5
910 | NK vb | [11 empty] | 69640.6 | 49878.1 | 19762.5
Zw-Total |  | 1418754.75 | 780622 | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 | 88266 | 88266 | 0 | 0 | 3667758.85 | 1475942.1 | 1791816.75
777 | Teuerung
900 | NK nvb
990 | Federführ.
Total
Mehrleistung Oktober: prozentual je Thema abgeschätzt gemäss Liste
Erg. ZU K/SM und SABA-Konzept über den Daumen abgeschätzt
Ant. NK vb: 100% von NO1 und NO3, sowie 50%Grundauftrag
Indizes 300 und 400 werdenin Myparm nicht bebucht
4. Bewertung
|  | FCh | FCh |  |  | ??? |  | FCh |  |  | ??? |  |  |  |  | Kontrolle
Index | Was | Honorar | [5 empty] | Aufwand |  |  |  |  | Progn.Erg. | Honorar | Aufwand | Total
|  | verr. per 31.12. | gestellt | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Aufw per 31.12. | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Bew.zeitpt | Rest Bewert.- | Rest Bewert.- | Bewert.honor | Bewert.aufw.
|  | Li Hon.Kontr. | Myparm |  |  |  | plus 2 Trim. | Li Hon.Kontr. | Vollrechnung |  |  | plus 2 Trim. | plus 2 Trim. | relevant | relevant
|  | 0 | 1 | 2 = 3-1 | 3 | 4 | 5 = 0+4 | 6 | 7 = 8-6 | 8 | 9 | 10 = 6 + 9 | 11 = 5-10 | 12 = 3-1 | 13=3-11-6 | 14=3 | 15=13+6 | 16=14-15
100 | PL (MK) | 13156 | 7716.5 | 74461.5 | 82178 | 35000 | 48156 | 17625.75 | 92374.25 | 110000 | 46000 | 63625.75 | -15469.75 | 74461.5 | 80022 | 82178 | 97647.75 | -15469.75
200 | EK | 607248.47 | 603751 | -277 | 603474 | 0 | 607248.47 | 746151.72 | -4151.72 | 742000 | 0 | 746151.72 | -138903.25 | -277 | -3774.47 | 603474 | 742377.25 | -138903.25
310 | MK / T-U | 32917.25 | 19929.75 | 300879.25 | 320809 | 160000 | 192917.25 | 40163.75 | 359836.25 | 400000 | 200000 | 240163.75 | -47246.5 | 300879.25 | 327891.75 | 320809 | 368055.5 | -47246.5
320 | MK / K | 55462.5 | 29248.5 | 213206.5 | 242455 | 120000 | 175462.5 | 67813.5 | 232186.5 | 300000 | 150000 | 217813.5 | -42351 | 213206.5 | 216992.5 | 242455 | 284806 | -42351
330 | MK / T-G |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | AP SABA | 8632 | 0 | 400000 | 400000 | 350000 | 358632 | 11110 | 488890 | 500000 | 445000 | 456110 | -97478 | 400000 | 486368 | 400000 | 497478 | -97478
425 | MK / BSA |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
500 | NO1+NO3 | 178011 | 177052.75 | 95.25 | 177148 | 0 | 178011 | 223094.75 | 0.25 | 223095 | 0 | 223094.75 | -45083.75 | 95.25 | -863 | 177148 | 222231.75 | -45083.75
500 | NK Archiv vb | 30116 | 30115.6 | 0 | 30115.6 | 0 | 30116 | 379.9 | 173098.1 | 173478 | 0 | 379.9 | 29736.1 | 0 | -0.4 | 30115.6 | 379.5 | 29736.1
910 | NK vb | 3958 | 3482.4 | 16280.1 | 19762.5 | 3000 | 6958 | 6700 | 0 | 6700 | 3000 | 9700 | -2742 | 16280.1 | 15804.5 | 19762.5 | 22504.5 | -2742
| Total Vertrag | 929501.22 | 871296.5 | 1004645.6 | 1875942.1 | 668000 | 1597501.22 | 1113039.37 | 1342233.63 | 2455273 | 844000 | 1957039.37 | -359538.15 | 1004645.6 | 1122440.88 | 1875942.1 | 2235480.25 | -359538.15
777 | Teuerung | 1756 | 1756 | 8244 | 10000 | 0 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 | 8244 | 8244 | 10000 | 8244 | 1756
900 | NK nvb | 0 | 0 |  |  |  |  | 13538.39 | 11461.61 | 25000 | 5000 | 18538.39 | -18538.39 | 0 | 5000 | 0 | 18538.39 | -18538.39
990 | Federführ. | 13416 | 4837.5 | 15287.5 | 20125 | 10000 | 23416 | 18088.25 | 11911.75 | 30000 | 15000 | 33088.25 | -9672.25 | 15287.5 | 11709 | 20125 | 29797.25 | -9672.25
| Total | 944673.22 | 877890 | 1028177.1 | 1906067.1 | 678000 | 1622673.22 | 1144666.01 | 1365606.99 | 2510273 | 864000 | 2008666.01 | -385992.79 | 1028177.1 | 1147393.88 | 1906067.1 | 2292059.89 | -385992.79
| Eingabe in Myparm | [14 empty] | Total gem. Myparm |  | -284100 | i.o
Berechnung Trimester-Prognose
Index .800 wird erst nach Auslösung in Bewertung berücksichtigt
[6 empty] | 2.6604 |  |  |  | 1.3386
1.2295
[6 empty] | 4.8607 |  |  |  | 1.2468
[6 empty] | 2.1636 |  |  |  | 1.2373
#DIV/0!
1.25
#DIV/0!
1.2594
[6 empty] | 0.75796 |  |  |  | 5.7604
[6 empty] | 0.71867 |  |  |  | 0.33903
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1.3088