## Ausgangslage - Triage
N03, EP Rh-Fr
Bewertung per 31.08.2020
1. Ausgangslage Vertrag
| EK/GP | AP/MK | PGV | Opt Lärm | Opt SABA | Res BH | Zwtotal | Total
Grundvertrag | [6 empty] | EK,AP/MK,Lärm
Honorar | 1030475 | 1129675 | 92075 | 136575 | 688725 | 371784.94 | 2296725 | 3449309.94
Zuschläge | 10171.88 | 4068.75 |  | 3729.69 | 2712.5 |  | 17970.32 | 20682.82
NK verr | [6 empty] | 0 | 39525
Total | 1040646.88 | 1133743.75 | 92075 | 140304.69 | 691437.5 |  | 2314695.32 | 3509517.76
NO1 Dig. Archiv
Honorar | 150933 | [5 empty] | 150933 | 150933
NK verr | 17860 | [5 empty] | 17860 | 17860
Total | 168793 | [5 empty] | 168793 | 168793
NO2, GIS
Honorar | 69900 | [5 empty] | 69900 | 69900
NO3, Er. Dig. Archiv
Honorar | 162587.75 | [5 empty] | 162587.75 | 162587.75
NK verr | 12255.6 | [5 empty] | 12255.6 | 12255.6
Total | 174843.35 | [5 empty] | 174843.35 | 174843.35
Grundvertrag inkl. NO1-NO3
Honorar | 1413895.75 | 1129675 | 92075 | 136575 | 688725 | 371784.94 | 2680145.75 | 3832730.69
Zuschläge | 10171.88 | 4068.75 | 0 | 3729.69 | 2712.5 | 0 | 17970.32 | 20682.82 | zur Kontrolle (Stand exkl Nachtragsofferte NO3):
NK verr | [6 empty] | 0 | 69640.6
Total | 1424067.63 | 1133743.75 | 92075 | 140304.69 | 691437.5 | 371784.94 | 2698116.07 | 3923054.11 | 3748210.76 | exkl NO3
[9 empty] | 4036822.9885 | exkl NO3, inkl. MWSt
Status per 31.08.2020 | [8 empty] | 4036823 | gem. Nachtrag N3
erteilt: |  |  |  | GV, NO1, NO2
besprochen, akzeptiert, schriftlich noch nicht vorliegend: |  |  |  | NO3
2. Triage EK-MK (Juli 2020)
| EK/GP | AP/MK | PGV | Opt Lärm | Opt SABA | Res BH |  | Total
Honorar | 1418754.75 | 1399659 |  | 88266 |  |  |  | 2906679.75
Mehr-/Minderhon. | -5312.88 | 265915.25 |  | -52038.69 |  |  |  | 208563.68
NK vb | [7 empty] | 69640.6
Total Triage | [7 empty] | 2976320.35
2. Triage EK-MK (Dez 2020)
| EK/GP | AP/MK | PGV | Opt Lärm | Opt SABA | Res BH |  | Total
Honorar | 1418754.75 | 1399659 |  | 88266 | 691437.5 |  |  | 3598117.25
Mehr-/Minderhon. | -5312.88 | 265915.25 |  | -52038.69 |  |  |  | 208563.68
NK vb | [7 empty] | 244743.35
Total Triage | [7 empty] | 3842860.6

## Budget EK-MK-AP (2-2020)
N03, EP Rh-Fr
Bewertung per 31.08.2020
3. IG Budget EK-MK/AP
|  | EK |  | MK |  |  |  |  | AP Lärm |  | AP SABA |  | Total EK - MK - AP Lärm - AP SABA
Index | Was | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. AeBo | Ant. JS | Ant. Lei | Ant. Hol | Total | Ant. JS | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. AeBo | Fremdleist.
200 | EK | 1418754.75 | 780622 | [9 empty] | 1418754.75 | 780622 | 638132.75
200 | Grundleist. | 725617 | 346574 | [10 empty] | 603474 |  | Total exkl NO1, NO3
500 | NO1+NO3 | 313520.75 | 177148
200 | NO2 | 69900 | 69900
200 | Mehrl. Okt | 189717 | 97000
200 | Erg. ZU K/SM | 40000 | 25000
200 | SABA-Konz | 80000 | 65000
300 | Tot MK |  |  | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 |  |  |  |  | 1399660 | 645442 | 754218
100 | PL |  |  | 102722 | 82178 | 20544 | [7 empty] | 82178
310 | MK / T-U |  |  | 582499 | 320809 | 225175 |  | 36515 | [5 empty] | 320809
320 | MK / K |  |  | 398723 | 242455 | 156268 | [7 empty] | 242455
330 | MK / T-G |  |  | 168332 |  | 168332 | [7 empty] | 0
425 | MK / BSA |  |  | 147384 |  |  | 147384 | [6 empty] | 0
400
410 | AP Lärm | [7 empty] | 88266 | 88266 |  |  | 88266 | 0 | 88266
420 | AP SABA
910 | NK vb | [11 empty] | 69640.6 | 49878.1 | 19762.5
Zw-Total |  | 1418754.75 | 780622 | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 | 88266 | 88266 |  |  | 2976321.35 | 1475942.1 | 1500379.25
777 | Teuerung
900 | NK nvb
990 | Federführ.
Total
Mehrleistung Oktober: prozentual je Thema abgeschätzt gemäss Liste
Erg. ZU K/SM und SABA-Konzept über den Daumen abgeschätzt
Ant. NK vb: 100% von NO1 und NO3, sowie 50%Grundauftrag
Indizes 300 und 400 werdenin Myparm nicht bebucht | [10 empty] | 1.3143
1.2444
1.25
4. Bewertung | [10 empty] | 1.25
Kontrolle
Index | Was | Honorar | [5 empty] | Aufwand |  |  |  |  | Progn.Erg. | Honorar | Aufwand | Total
|  | verr. per 31.08. | gestellt | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Aufw per 31.08. | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Bew.zeitpt | Rest Bewert.- | Rest Bewert.- | Bewert.honor | Bewert.aufw.
|  | Li Hon.Kontr. | Myparm |  |  |  | plus 2 Trim. | Li Hon.Kontr. | Vollrechnung |  |  | plus 2 Trim. | plus 2 Trim. | relevant | relevant
|  | 0 | 1 | 2 = 3-1 | 3 | 4 | 5 = 0+4 | 6 | 7 = 8-6 | 8 | 9 | 10 = 6 + 9 | 11 = 5-10 | 12 = 3-1 | 13=3-11-6 | 14=3 | 15=13+6 | 16=14-15
100 | PL (MK) | 2135 | 0 | 82178 | 82178 | 35000 | 37135 | 3087 | 106913 | 110000 | 46000 | 49087 | -11952 | 82178 | 91043 | 82178 | 94130 | -11952
200 | EK | 574174 | 518889 | 84585 | 603474 | 90000 | 664174 | 706973 | 35027 | 742000 | 112000 | 818973 | -154799 | 84585 | 51300 | 603474 | 758273 | -154799
310 | MK / T-U | 1360 | 0 | 320809 | 320809 | 160000 | 161360 | 1726 | 398274 | 400000 | 200000 | 201726 | -40366 | 320809 | 359449 | 320809 | 361175 | -40366
320 | MK / K | 13652 | 0 | 242455 | 242455 | 120000 | 133652 | 16885 | 283115 | 300000 | 150000 | 166885 | -33233 | 242455 | 258803 | 242455 | 275688 | -33233
330 | MK / T-G |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | MK / BSA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | NO1+NO3 | 178011 | 177053 | 95 | 177148 | 0 | 178011 | 223095 | 0 | 223095 | 0 | 223095 | -45084 | 95 | -863 | 177148 | 222232 | -45084
500 | NK Archiv vb | 30116 | 30116 | -0.4 | 30115.6 | 0 | 30116 | 380 | 173098 | 173478 | 0 | 380 | 29736 | -0.4 | -0.4 | 30115.6 | 379.6 | 29736
910 | NK vb | 3958 | 3482 | 16280.5 | 19762.5 | 3000 | 6958 | 6700 | 0 | 6700 | 3000 | 9700 | -2742 | 16280.5 | 15804.5 | 19762.5 | 22504.5 | -2742
| Total Vertrag | 803406 | 729540 | 746402.1 | 1475942.1 | 408000 | 1211406 | 958846 | 996427 | 1955273 | 511000 | 1469846 | -258440 | 746402.1 | 775536.1 | 1475942.1 | 1734382.1 | -258440
777 | Teuerung | 1756 | 1756 | 8244 | 10000 | 0 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 | 8244 | 8244 | 10000 | 8244 | 1756
900 | NK nvb | 0 | 0 |  |  |  |  | 12952 | 12048 | 25000 | 5000 | 17952 | -17952 | 0 | 5000 | 0 | 17952 | -17952
990 | Federführ. | 9159 | 0 | 20125 | 20125 | 10000 | 19159 | 10751 | 19249 | 30000 | 15000 | 25751 | -6592 | 20125 | 15966 | 20125 | 26717 | -6592
| Total | 814321 | 731296 | 774771.1 | 1506067.1 | 418000 | 1232321 | 982549 | 1027724 | 2010273 | 531000 | 1513549 | -281228 | 774771.1 | 804746.1 | 1506067.1 | 1787295.1 | -281228
1.1867
| Eingabe in Myparm | [14 empty] | Total gem. Myparm |  | -284100 | i.o
Berechnung Trimester-Prognose
Index .800 wird erst nach Auslösung in Bewertung berücksichtigt

## Budget EK-MK-AP (3-2020)
N03, EP Rh-Fr
Bewertung per 31.12.2020
3. IG Budget EK-MK/AP
|  | EK |  | MK |  |  |  |  | AP Lärm |  | AP SABA |  | Total EK - MK - AP Lärm - AP SABA
Index | Was | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. AeBo | Ant. JS | Ant. Lei | Ant. Hol | Total | Ant. JS | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. AeBo | Fremdleist.
200 | EK | 1418754.75 | 780622 | [9 empty] | 1418754.75 | 780622 | 638132.75
200 | Grundleist. | 725617 | 346574 | [10 empty] | 603474 |  | Total exkl NO1, NO3
500 | NO1+NO3 | 313520.75 | 177148
200 | NO2 | 69900 | 69900
200 | Mehrl. Okt | 189717 | 97000
200 | Erg. ZU K/SM | 40000 | 25000
200 | SABA-Konz | 80000 | 65000
300 | Tot MK |  |  | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 |  |  |  |  | 1399660 | 645442 | 754218
100 | PL |  |  | 102722 | 82178 | 20544 | [7 empty] | 82178
310 | MK / T-U |  |  | 582499 | 320809 | 225175 |  | 36515 | [5 empty] | 320809
320 | MK / K |  |  | 398723 | 242455 | 156268 | [7 empty] | 242455
330 | MK / T-G |  |  | 168332 |  | 168332 | [7 empty] | 0
| MK / BSA |  |  | 147384 |  |  | 147384 | [6 empty] | 0
400
410 | AP Lärm | [7 empty] | 88266 | 88266 |  |  | 88266 | 0 | 88266
420 | AP SABA | [9 empty] | 691437.5 | 400000 | 691437.5 | 400000 | 291437.5
910 | NK vb | [11 empty] | 69640.6 | 49878.1 | 19762.5
Zw-Total |  | 1418754.75 | 780622 | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 | 88266 | 88266 | 0 | 0 | 3667758.85 | 1475942.1 | 1791816.75
777 | Teuerung
900 | NK nvb
990 | Federführ.
Total
Mehrleistung Oktober: prozentual je Thema abgeschätzt gemäss Liste
Erg. ZU K/SM und SABA-Konzept über den Daumen abgeschätzt
Ant. NK vb: 100% von NO1 und NO3, sowie 50%Grundauftrag
Indizes 300 und 400 werdenin Myparm nicht bebucht
4. Bewertung
|  | FCh | FCh |  |  | ??? |  | FCh |  |  | ??? |  |  |  |  | Kontrolle
Index | Was | Honorar | [5 empty] | Aufwand |  |  |  |  | Progn.Erg. | Honorar | Aufwand | Total
|  | verr. per 31.12. | gestellt | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Aufw per 31.12. | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Bew.zeitpt | Rest Bewert.- | Rest Bewert.- | Bewert.honor | Bewert.aufw.
|  | Li Hon.Kontr. | Myparm |  |  |  | plus 2 Trim. | Li Hon.Kontr. | Vollrechnung |  |  | plus 2 Trim. | plus 2 Trim. | relevant | relevant
|  | 0 | 1 | 2 = 3-1 | 3 | 4 | 5 = 0+4 | 6 | 7 = 8-6 | 8 | 9 | 10 = 6 + 9 | 11 = 5-10 | 12 = 3-1 | 13=3-11-6 | 14=3 | 15=13+6 | 16=14-15
100 | PL (MK) | 13156 | 7716.5 | 74461.5 | 82178 | 35000 | 48156 | 17625.75 | 92374.25 | 110000 | 46000 | 63625.75 | -15469.75 | 74461.5 | 80022 | 82178 | 97647.75 | -15469.75
200 | EK | 607248.47 | 603751 | -277 | 603474 | 0 | 607248.47 | 746151.72 | -4151.72 | 742000 | 0 | 746151.72 | -138903.25 | -277 | -3774.47 | 603474 | 742377.25 | -138903.25
310 | MK / T-U | 32917.25 | 19929.75 | 300879.25 | 320809 | 160000 | 192917.25 | 40163.75 | 359836.25 | 400000 | 200000 | 240163.75 | -47246.5 | 300879.25 | 327891.75 | 320809 | 368055.5 | -47246.5
320 | MK / K | 55462.5 | 29248.5 | 213206.5 | 242455 | 120000 | 175462.5 | 67813.5 | 232186.5 | 300000 | 150000 | 217813.5 | -42351 | 213206.5 | 216992.5 | 242455 | 284806 | -42351
330 | MK / T-G |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | AP SABA | 8632 | 0 | 400000 | 400000 | 350000 | 358632 | 11110 | 488890 | 500000 | 445000 | 456110 | -97478 | 400000 | 486368 | 400000 | 497478 | -97478
425 | MK / BSA |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
500 | NO1+NO3 | 178011 | 177052.75 | 95.25 | 177148 | 0 | 178011 | 223094.75 | 0.25 | 223095 | 0 | 223094.75 | -45083.75 | 95.25 | -863 | 177148 | 222231.75 | -45083.75
500 | NK Archiv vb | 30116 | 30115.6 | 0 | 30115.6 | 0 | 30116 | 379.9 | 173098.1 | 173478 | 0 | 379.9 | 29736.1 | 0 | -0.4 | 30115.6 | 379.5 | 29736.1
910 | NK vb | 3958 | 3482.4 | 16280.1 | 19762.5 | 3000 | 6958 | 6700 | 0 | 6700 | 3000 | 9700 | -2742 | 16280.1 | 15804.5 | 19762.5 | 22504.5 | -2742
| Total Vertrag | 929501.22 | 871296.5 | 1004645.6 | 1875942.1 | 668000 | 1597501.22 | 1113039.37 | 1342233.63 | 2455273 | 844000 | 1957039.37 | -359538.15 | 1004645.6 | 1122440.88 | 1875942.1 | 2235480.25 | -359538.15
777 | Teuerung | 1756 | 1756 | 8244 | 10000 | 0 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 | 8244 | 8244 | 10000 | 8244 | 1756
900 | NK nvb | 0 | 0 |  |  |  |  | 13538.39 | 11461.61 | 25000 | 5000 | 18538.39 | -18538.39 | 0 | 5000 | 0 | 18538.39 | -18538.39
990 | Federführ. | 13416 | 4837.5 | 15287.5 | 20125 | 10000 | 23416 | 18088.25 | 11911.75 | 30000 | 15000 | 33088.25 | -9672.25 | 15287.5 | 11709 | 20125 | 29797.25 | -9672.25
| Total | 944673.22 | 877890 | 1028177.1 | 1906067.1 | 678000 | 1622673.22 | 1144666.01 | 1365606.99 | 2510273 | 864000 | 2008666.01 | -385992.79 | 1028177.1 | 1147393.88 | 1906067.1 | 2292059.89 | -385992.79
1.2025
| Eingabe in Myparm | [14 empty] | Total gem. Myparm |  | -386000 | i.o
Berechnung Trimester-Prognose
Index .800 wird erst nach Auslösung in Bewertung berücksichtigt
[6 empty] | 2.6604 |  |  |  | 1.3386
1.2295
[6 empty] | 4.8607 |  |  |  | 1.2468
[6 empty] | 2.1636 |  |  |  | 1.2373
#DIV/0!
1.25
#DIV/0!
1.2594
[6 empty] | 0.75796 |  |  |  | 5.7604
[6 empty] | 0.71867 |  |  |  | 0.33903
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1.3088

## Budget EK-MK-AP (1-2021)
N03, EP Rh-Fr
Bewertung per 30.04.2021
3. IG Budget EK-MK/AP
|  | EK |  | MK |  |  |  |  | AP Lärm |  | AP SABA |  | Total EK - MK - AP Lärm - AP SABA
Index | Was | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. AeBo | Ant. JS | Ant. Lei | Ant. Hol | Total | Ant. JS | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. AeBo | Fremdleist.
200 | EK | 1418754.75 | 780622 | [9 empty] | 1418754.75 | 780622 | 638132.75
200 | Grundleist. | 725617 | 346574 | [10 empty] | 603474 |  | Total exkl NO1, NO3
500 | NO1+NO3 | 313520.75 | 177148
200 | NO2 | 69900 | 69900
200 | Mehrl. Okt | 189717 | 97000
200 | Erg. ZU K/SM | 40000 | 25000
200 | SABA-Konz | 80000 | 65000
300 | Tot MK |  |  | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 |  |  |  |  | 1399660 | 645442 | 754218
100 | PL |  |  | 102722 | 82178 | 20544 | [7 empty] | 82178
310 | MK / T-U |  |  | 582499 | 320809 | 225175 |  | 36515 | [5 empty] | 320809
320 | MK / K |  |  | 398723 | 242455 | 156268 | [7 empty] | 242455
330 | MK / T-G |  |  | 168332 |  | 168332 | [7 empty] | 0
| MK / BSA |  |  | 147384 |  |  | 147384 | [6 empty] | 0
400
410 | AP Lärm | [7 empty] | 88266 | 88266 |  |  | 88266 | 0 | 88266
420 | AP SABA | [9 empty] | 691437.5 | 400000 | 691437.5 | 400000 | 291437.5
910 | NK vb | [11 empty] | 69640.6 | 49878.1 | 19762.5
Zw-Total |  | 1418754.75 | 780622 | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 | 88266 | 88266 | 0 | 0 | 3667758.85 | 1475942.1 | 1791816.75
777 | Teuerung
900 | NK nvb
990 | Federführ.
Total
Mehrleistung Oktober: prozentual je Thema abgeschätzt gemäss Liste
Erg. ZU K/SM und SABA-Konzept über den Daumen abgeschätzt
Ant. NK vb: 100% von NO1 und NO3, sowie 50%Grundauftrag
Indizes 300 und 400 werdenin Myparm nicht bebucht
4. Bewertung
|  | FCh | FCh |  |  | ??? |  | FCh |  |  | ??? |  |  |  |  | Kontrolle
Index | Was | Honorar | [5 empty] | Aufwand |  |  |  |  | Progn.Erg. | Honorar | Aufwand | Total
|  | verr. per 30.04.. | gestellt | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Aufw per 30.04. | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Bew.zeitpt | Rest Bewert.- | Rest Bewert.- | Bewert.honor | Bewert.aufw.
|  | Hon.Kontr. | Myparm |  |  |  | plus 2 Trim. | Li Hon.Kontr. | Vollrechnung |  |  | plus 2 Trim. | plus 2 Trim. | relevant | relevant
|  | 0 | 1 | 2 = 3-1 | 3 | 4 | 5 = 0+4 | 6 | 7 = 8-6 | 8 | 9 | 10 = 6 + 9 | 11 = 5-10 | 12 = 3-1 | 13=3-11-6 | 14=3 | 15=13+6 | 16=14-15
100 | PL (MK) | 24593 | 12942 | 69236 | 82178 | 25000 | 49593 | 32329 | 77671 | 110000 | 36000 | 68329 | -18736 | 69236 | 68585 | 82178 | 100914 | -18736
200 | EK | 607248.47 | 603751 | -277 | 603474 | 0 | 607248.47 | 746151.72 | -4151.72 | 742000 | 0 | 746151.72 | -138903.25 | -277 | -3774.47 | 603474 | 742377.25 | -138903.25
310 | MK / T-U | 94892 | 32917 | 287892 | 320809 | 160000 | 254892 | 113538 | 286462 | 400000 | 102600 | 216138 | 38754 | 287892 | 168517 | 320809 | 282055 | 38754
320 | MK / K | 125015 | 55462 | 186993 | 242455 | 120000 | 245015 | 164197 | 135803 | 300000 | 150000 | 314197 | -69182 | 186993 | 147440 | 242455 | 311637 | -69182 | 284806 | 26831
330 | MK / T-G |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | AP SABA | 57217 | 8632 | 391368 | 400000 | 350000 | 407217 | 72087 | 427913 | 500000 | 435000 | 507087 | -99870 | 391368 | 427783 | 400000 | 499870 | -99870
| AP SABA | 57217 | 4316 | 195684 | 200000 | 175000 | 232217 | 72087 | 213956.5 | 250000 | 203350 | 275437 | -43220 | 195684 | 171133 | 200000 | 243220 | -43220
425 | MK / BSA |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
500 | NO1+NO3 | 178299 | 177052.75 | 95.25 | 177148 | 0 | 178299 | 223094.75 | 0.25 | 223095 | 0 | 223094.75 | -44795.75 | 95.25 | -1151 | 177148 | 221943.75 | -44795.75
500 | NK Archiv vb | 30116 | 30115.6 | 0 | 30115.6 | 0 | 30116 | 379.9 | 173098.1 | 173478 | 0 | 379.9 | 29736.1 | 0 | -0.4 | 30115.6 | 379.5 | 29736.1
910 | NK vb | 3958 | 3482.4 | 16280.1 | 19762.5 | 3000 | 6958 | 6724 | -24 | 6700 | 3000 | 9724 | -2766 | 16280.1 | 15804.5 | 19762.5 | 22528.5 | -2766
| Total Vertrag | 1178555.47 | 928670.75 | 1147271.35 | 2075942.1 | 833000 | 2011555.47 | 1430588.37 | 1310728.13 | 2705273 | 929950 | 2360538.37 | -348982.9 | 1147271.35 | 994336.63 | 2075942.1 | 2424925 | -348982.9
777 | Teuerung | 1756 | 1756 | 8244 | 10000 | 0 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 | 8244 | 8244 | 10000 | 8244 | 1756
900 | NK nvb | 0 | 0 |  |  |  |  | 14350 | 10650 | 25000 | 5000 | 19350 | -19350 | 0 | 5000 | 0 | 19350 | -19350
990 | Federführ. | 17888 | 4837.5 | 15287.5 | 20125 | 10000 | 27888 | 23392 | 6608 | 30000 | 14200 | 37592 | -9704 | 15287.5 | 6437 | 20125 | 29829 | -9704
| Total | 1198199.47 | 935264.25 | 1170802.85 | 2106067.1 | 843000 | 2041199.47 | 1468330.37 | 1327986.13 | 2760273 | 949150 | 2417480.37 | -376280.9 | 1170802.85 | 1014017.63 | 2106067.1 | 2482348 | -376280.9
1.1787
| Eingabe in Myparm | [14 empty] | Total gem. Myparm |  | 450000 | i.o
Berechnung Trimester-Prognose
Index .800 wird erst nach Auslösung in Bewertung berücksichtigt
[6 empty] | 1.0165 |  |  |  | 1.3386
1.2295
[6 empty] | 1.6861 |  |  |  | 1.2468
[6 empty] | 0.95988 |  |  |  | 1.2373
#DIV/0!
1.25
#DIV/0!
1.2594
[6 empty] | 0.75796 |  |  |  | 5.7604
[6 empty] | 0.7068 |  |  |  | 0.33903
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1.3032

## Budget EK-MK-AP (2-2021)
N03, EP Rh-Fr
Bewertung per 31.08.2021
3. IG Budget EK-MK/AP
|  | EK |  | MK |  |  |  |  | AP Lärm |  | AP SABA |  | Total EK - MK - AP Lärm - AP SABA
Index | Was | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. AeBo | Ant. JS | Ant. Lei | Ant. Hol | Total | Ant. JS | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. AeBo | Fremdleist.
200 | EK | 1418754.75 | 780622 | [9 empty] | 1418754.75 | 780622 | 638132.75
200 | Grundleist. | 725617 | 346574 | [10 empty] | 603474 |  | Total exkl NO1, NO3
500 | NO1+NO3 | 313520.75 | 177148
200 | NO2 | 69900 | 69900
200 | Mehrl. Okt | 189717 | 97000
200 | Erg. ZU K/SM | 40000 | 25000
200 | SABA-Konz | 80000 | 65000
300 | Tot MK |  |  | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 |  |  |  |  | 1399660 | 645442 | 754218
100 | PL |  |  | 102722 | 82178 | 20544 | [7 empty] | 82178
310 | MK / T-U |  |  | 582499 | 320809 | 225175 |  | 36515 | [5 empty] | 320809
320 | MK / K |  |  | 398723 | 242455 | 156268 | [7 empty] | 242455
330 | MK / T-G |  |  | 168332 |  | 168332 | [7 empty] | 0
| MK / BSA |  |  | 147384 |  |  | 147384 | [6 empty] | 0
400
410 | AP Lärm | [7 empty] | 88266 | 88266 |  |  | 88266 | 0 | 88266
420 | AP SABA | [9 empty] | 691437.5 | 400000 | 691437.5 | 400000 | 291437.5
910 | NK vb | [11 empty] | 69640.6 | 49878.1 | 19762.5
Zw-Total |  | 1418754.75 | 780622 | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 | 88266 | 88266 | 0 | 0 | 3667758.85 | 1475942.1 | 1791816.75
777 | Teuerung
900 | NK nvb
990 | Federführ.
Total
Mehrleistung Oktober: prozentual je Thema abgeschätzt gemäss Liste
Erg. ZU K/SM und SABA-Konzept über den Daumen abgeschätzt
Ant. NK vb: 100% von NO1 und NO3, sowie 50%Grundauftrag
Indizes 300 und 400 werden in Myparm nicht bebucht
4. Bewertung
|  | FCh | FCh |  |  | ??? |  | FCh |  |  | ??? |  |  |  |  | Kontrolle
Index | Was | Honorar | [5 empty] | Aufwand |  |  |  |  | Progn.Erg. | Honorar | Aufwand | Total
|  | verr. per 31.08. | gestellt | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Aufw per 31.08. | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Bew.zeitpt | Rest Bewert.- | Rest Bewert.- | Bewert.honor | Bewert.aufw.
|  | Hon.Kontr. | Myparm |  |  |  | plus 2 Trim. | Li Hon.Kontr. | Vollrechnung |  |  | plus 2 Trim. | plus 2 Trim. | relevant | relevant
|  | 0 | 1 | 2 = 3-1 | 3 | 4 | 5 = 0+4 | 6 | 7 = 8-6 | 8 | 9 | 10 = 6 + 9 | 11 = 5-10 | 12 = 3-1 | 13=3-11-6 | 14=3 | 15=13+6 | 16=14-15
100 | PL (MK) | 33347 | 26637 | 55541 | 82178 | 25000 | 58347 | 43420.75 | 57493.25 | 100914 | 31000 | 74420.75 | -16073.75 | 55541 | 54831 | 82178 | 98251.75 | -16073.75
200 | EK | 607248.47 | 603751 | -277 | 603474 | 0 | 607248.47 | 746118.75 | -0.75 | 746118 | 0 | 746118.75 | -138870.28 | -277 | -3774.47 | 603474 | 742344.28 | -138870.28
310 | MK / T-U | 205057 | 103193.5 | 217615.5 | 320809 | 115750 | 320807 | 248634 | 119503.75 | 368137.75 | 60000 | 308634 | 12173 | 217615.5 | 60002 | 320809 | 308636 | 12173
320 | MK / K | 243786.5 | 148725 | 93730 | 242455 | 0 | 243786.5 | 329287.25 | -44449.75 | 284837.5 | 25000 | 354287.25 | -110500.75 | 93730 | 23668.5 | 242455 | 352955.75 | -110500.75 | 284806 | 68149.75
330 | MK / T-G |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | AP SABA | 129743 | 81441 | 318559 | 400000 | 270000 | 399743 | 162380.25 | 337619.75 | 500000 | 337500 | 499880.25 | -100137.25 | 318559 | 337757 | 400000 | 500137.25 | -100137.25
| AP SABA | 129743 | 40720.5 | 159279.5 | 200000 | 135000 | 264743 | 162380.25 | 168809.875 | 243214.3205 | 203350 | 365730.25 | -100987.25 | 159279.5 | 138607 | 200000 | 300987.25 | -100987.25
425 | MK / BSA |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
500 | NO1+NO3 | 178010.75 | 177052.75 | 95.25 | 177148 | 0 | 178010.75 | 223474.65 | -379.65 | 223095 | 0 | 223474.65 | -45463.9 | 95.25 | -862.75 | 177148 | 222611.9 | -45463.9
500 | NK Archiv vb | 288.78 | 30115.6 | 0 | 30115.6 | 0 | 288.78 | 379.9 | 0 | 379.9 | 0 | 379.9 | -91.12 | 0 | 29826.82 | 30115.6 | 30206.72 | -91.12
910 | NK vb | 3958 | 3482.4 | 16280.1 | 19762.5 | 3000 | 6958 | 6724.5 | 215780.5 | 222505 | 3000 | 9724.5 | -2766.5 | 16280.1 | 15804.5 | 19762.5 | 22529 | -2766.5
| Total Vertrag | 1401439.5 | 1174398.25 | 701543.85 | 1875942.1 | 413750 | 1815189.5 | 1760420.05 | 685567.1 | 2445987.15 | 456500 | 2216920.05 | -401730.55 | 701543.85 | 517252.6 | 1875942.1 | 2277672.65 | -401730.55
777 | Teuerung | 0 | 1756 | 8244 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8244 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
900 | NK nvb | 0 | [5 empty] | 16897.43 | -275.7 | 16621.73 | 5000 | 21897.43 | -21897.43 | 0 | 5000 | 0 | 21897.43 | -21897.43
990 | Federführ. | 22811.5 | 4837.5 | 15287.5 | 20125 | 10000 | 32811.5 | 29231.75 | -1772 | 27459.75 | 14200 | 43431.75 | -10620.25 | 15287.5 | 1513.5 | 20125 | 30745.25 | -10620.25
| Total | 1424251 | 1180991.75 | 725075.35 | 1906067.1 | 423750 | 1848001 | 1806549.23 | 683519.4 | 2490068.63 | 475700 | 2282249.23 | -434248.23 | 725075.35 | 533766.1 | 1906067.1 | 2340315.33 | -434248.23
[10 empty] | 1.3474 | [6 empty] | 1.2278
| Eingabe in Myparm | [14 empty] | Total gem. Myparm |  |  | i.o
Berechnung Trimester-Prognose
Index .800 wird erst nach Auslösung in Bewertung berücksichtigt
[6 empty] | 0.74969 |  |  |  | 1.228
1.2364
[6 empty] | 0.56448 |  |  |  | 1.1475
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1.1748
#DIV/0!
1.25
#DIV/0!
1.2594
[6 empty] | 0.75796 |  |  |  | 0.012615
[6 empty] | 0.29523 |  |  |  | 11.259
[6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 1.3039

## Budget EK-MK-AP (3-2021)
N03, EP Rh-Fr
Bewertung per 31.08.2021
3. IG Budget EK-MK/AP
|  | EK |  | MK |  |  |  |  | AP Lärm |  | AP SABA |  | Total EK - MK - AP Lärm - AP SABA
Index | Was | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. AeBo | Ant. JS | Ant. Lei | Ant. Hol | Total | Ant. JS | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. AeBo | Fremdleist.
200 | EK | 1418754.75 | 780622 | [9 empty] | 1418754.75 | 780622 | 638132.75
200 | Grundleist. | 725617 | 346574 | [10 empty] | 603474 |  | Total exkl NO1, NO3
500 | NO1+NO3 | 313520.75 | 177148
200 | NO2 | 69900 | 69900
200 | Mehrl. Okt | 189717 | 97000
200 | Erg. ZU K/SM | 40000 | 25000
200 | SABA-Konz | 80000 | 65000
300 | Tot MK |  |  | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 |  |  |  |  | 1399660 | 645442 | 754218
100 | PL |  |  | 102722 | 82178 | 20544 | [7 empty] | 82178
310 | MK / T-U |  |  | 582499 | 320809 | 225175 |  | 36515 | [5 empty] | 320809
320 | MK / K |  |  | 398723 | 242455 | 156268 | [7 empty] | 242455
330 | MK / T-G |  |  | 168332 |  | 168332 | [7 empty] | 0
| MK / BSA |  |  | 147384 |  |  | 147384 | [6 empty] | 0
400
410 | AP Lärm | [7 empty] | 88266 | 88266 |  |  | 88266 | 0 | 88266
420 | AP SABA | [9 empty] | 691437.5 | 400000 | 691437.5 | 400000 | 291437.5
910 | NK vb | [11 empty] | 69640.6 | 49878.1 | 19762.5
Zw-Total |  | 1418754.75 | 780622 | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 | 88266 | 88266 | 0 | 0 | 3667758.85 | 1475942.1 | 1791816.75
777 | Teuerung | [12 empty] | 1875942.1
900 | NK nvb | [12 empty] | 51.15% | 48.85%
990 | Federführ. | [9 empty] | IST Vertrag |  | 3900000 | 1994726.0682 | 1905273.9318
Total | [10 empty] | Vertrag mit NO |  | 4073000 | 2083210.0707 | 1989789.9293
Mehrleistung Oktober: prozentual je Thema abgeschätzt gemäss Liste | [13 empty] | 118783.9682
Erg. ZU K/SM und SABA-Konzept über den Daumen abgeschätzt | [13 empty] | 207267.9707
Ant. NK vb: 100% von NO1 und NO3, sowie 50%Grundauftrag
Indizes 300 und 400 werden in Myparm nicht bebucht | [10 empty] | 1.3158
#DIV/0!
1.2346
4. Bewertung | [10 empty] | 1.1976 | [9 empty] | Effektiver Bedarf
|  | FCh | FCh |  |  | ??? |  | FCh |  |  | ??? |  |  |  |  | Kontrolle
Index | Was | Honorar | [5 empty] | Aufwand |  |  |  |  | Progn.Erg. | Honorar | Aufwand | Total
|  | verr. per 31.08. | gestellt | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Aufw per 31.08. | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Bew.zeitpt | Rest Bewert.- | Rest Bewert.- | Bewert.honor | Bewert.aufw.
|  | Hon.Kontr. | Myparm |  |  |  | plus 2 Trim. | Li Hon.Kontr. | Vollrechnung |  |  | plus 2 Trim. | plus 2 Trim. | relevant | relevant | [5 empty] | Monate Januar/Februar 2022 | später
|  | 0 | 1 | 2 = 3-1 | 3 | 4 | 5 = 0+4 | 6 | 7 = 8-6 | 8 | 9 | 10 = 6 + 9 | 11 = 5-10 | 12 = 3-1 | 13=3-11-6 | 14=3 | 15=13+6 | 16=14-15
100 | PL (MK) | 53408 | 35970 | 17438 | 53408 | 7600 | 61008 | 52930 | 12664 | 65594 | 10000 | 62930 | -1922 | 17438 | 2400 | 53408 | 55330 | -1922 |  |  | 6000
200 | EK | 603751 | 603751 | -277 | 603474 | 0 | 603751 | 746118.75 | -0.75 | 746118 | 0 | 746118.75 | -142367.75 | -277 | -277 | 603474 | 745841.75 | -142367.75
310 | MK / T-U | 272688 | 212821 | 59867 | 272688 | 40500 | 313188 | 309715 | 3203 | 312918 | 50000 | 359715 | -46527 | 59867 | 9500 | 272688 | 319215 | -46527 |  |  | 50000
320 | MK / K | 319454 | 248032 | 71422 | 319454 | 16700 | 336154 | 335979 | 28308 | 364287 | 20000 | 355979 | -19825 | 71422 | 3300 | 319454 | 339279 | -19825 | 284806 | 54473 | 2000
330 | MK / T-G |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | AP SABA | 200000 | 211015 | 188985 | 400000 | 66000 | 266000 | 342537 | -99317 | 243220 | 80000 | 422537 | -156537 | 188985 | 214000 | 400000 | 556537 | -156537 |  |  | 70000
| AP SABA | 200000 | 105507.5 | 94492.5 | 200000 | 33000 | 233000 | 342537 | -49658.5 | 118309.174 | 0 | 342537 | -109537 | 94492.5 | -33000 | 200000 | 309537 | -109537
425 | MK / BSA |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
430 | ZL GHGW
500 | NO1+NO3 | 177053 | 177052.75 | 95.25 | 177148 | 0 | 177053 | 223095 | 0 | 223095 | 0 | 223095 | -46042 | 95.25 | 95 | 177148 | 223190 | -46042
500 | NK Archiv vb | 288.78 | 30115.6 | 0 | 30115.6 | 0 | 288.78 | 379.9 | 0 | 379.9 | 0 | 379.9 | -91.12 | 0 | 29826.82 | 30115.6 | 30206.72 | -91.12
910 | NK vb | 19763 | 3482.4 | 16280.1 | 19762.5 | 3000 | 22763 | 6724.5 | 15780.5 | 22505 | 3000 | 9724.5 | 13038.5 | 16280.1 | -0.5 | 19762.5 | 6724 | 13038.5
| Total Vertrag | 1646405.78 | 1522239.75 | 353810.35 | 1876050.1 | 133800 | 1780205.78 | 2017479.15 | -39362.25 | 1978116.9 | 163000 | 2180479.15 | -400273.37 | 353810.35 | 258844.32 | 1876050.1 | 2276323.47 | -400273.37
777 | Teuerung | 10000 | 5637 | 4363 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 4363 | 0 | 10000 | 0 | 10000
900 | NK nvb | 0 | [5 empty] | 18742 | -790 | 17952 | 5000 | 23742 | -23742 | 0 | 5000 | 0 | 23742 | -23742
990 | Federführ. | 20125 | 13416 | 6709 | 20125 | 10000 | 30125 | 36856 | -4962 | 31894 | 14200 | 51056 | -20931 | 6709 | 4200 | 20125 | 41056 | -20931
| Total | 1676530.78 | 1541292.75 | 364882.35 | 1906175.1 | 143800 | 1820330.78 | 2073077.15 | -45114.25 | 2027962.9 | 182200 | 2255277.15 | -434946.37 | 364882.35 | 268044.32 | 1906175.1 | 2341121.47 | -434946.37
[10 empty] | 1.1141 | [6 empty] | 1.2282
| Eingabe in Myparm | [14 empty] | Total gem. Myparm |  |  | i.o
Berechnung Trimester-Prognose
Index .800 wird erst nach Auslösung in Bewertung berücksichtigt
[6 empty] | 0.1423 |  |  |  | 1.2282
1.2364
[6 empty] | 0.14852 |  |  |  | 1.1475
[6 empty] | 0.052277 |  |  |  | 1.1403
#DIV/0!
0.60805
#DIV/0!
1.2594
[6 empty] | 0.1518 |  |  |  | 0.012615
[6 empty] | 0.081268 |  |  |  | 1.1388
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1.0544
Note on C43: Fuchs Christian: Honorar Total
Note on D43: Fuchs Christian: bereits verrechnet

## Ausgangslage - Triage ergänzt
N03, EP Rh-Fr
Bewertung per 31.08.2020
1. Ausgangslage Vertrag
| EK/GP | AP/MK | PGV | Opt Lärm | Opt SABA | GHGW | AP AS Frick Bypass Kreisel | AP LE | Res BH | Zwtotal | Total
Grundvertrag | [9 empty] | EK,AP/MK,Lärm
Honorar | 1030475 | 1129675 | 92075 | 136575 | 688725 |  |  |  | 371784.94 | 2296725 | 3449309.94
Zuschläge | 10171.88 | 4068.75 |  | 3729.69 | 2712.5 |  |  |  |  | 17970.32 | 20682.82
NK verr | [9 empty] | 0 | 39525
Total | 1040646.88 | 1133743.75 | 92075 | 140304.69 | 691437.5 |  |  |  |  | 2314695.32 | 3509517.76
NO1 Dig. Archiv
Honorar | 150933 | [8 empty] | 150933 | 150933
NK verr | 17860 | [8 empty] | 17860 | 17860
Total | 168793 | [8 empty] | 168793 | 168793
NO2, GIS
Honorar | 69900 | [8 empty] | 69900 | 69900
NO3, Er. Dig. Archiv
Honorar | 162587.75 | [8 empty] | 162587.75 | 162587.75
NK verr | 12255.6 | [8 empty] | 12255.6 | 12255.6
Total | 174843.35 | [8 empty] | 174843.35 | 174843.35
NOXX, Sammelleistungen
Honorar |  | 90000 |  |  | 181700 | 153000 | 45000 | 35000 |  | 0 | 504700
Teilhonorare |  |  |  |  | 20000
100000
161700
Grundvertrag inkl. NO1-NO3
Honorar | 1413895.75 | 1129675 | 92075 | 136575 | 688725 |  |  |  | 371784.94 | 2680145.75 | 3832730.69
Zuschläge | 10171.88 | 4068.75 | 0 | 3729.69 | 2712.5 |  |  |  | 0 | 17970.32 | 20682.82 | zur Kontrolle (Stand exkl Nachtragsofferte NO3):
NK verr | [9 empty] | 0 | 69640.6
Total | 1424067.63 | 1133743.75 | 92075 | 140304.69 | 691437.5 |  |  |  | 371784.94 | 2698116.07 | 3923054.11 | 3748210.76 | exkl NO3
Total inkl. NOXX | 1424067.63 | 1223743.75 | 92075 | 140304.69 | 873137.5 | 153000 | 45000 | 35000 | 371784.94 | 2698116.07 | 4427754.11
[12 empty] | 4036822.9885 | exkl NO3, inkl. MWSt
Status per 31.08.2020 | [11 empty] | 4036823 | gem. Nachtrag N3
erteilt: |  |  |  | GV, NO1, NO2
besprochen, akzeptiert, schriftlich noch nicht vorliegend: |  |  |  | NO3
2. Triage EK-MK (Juli 2020)
| EK/GP | AP/MK | PGV | Opt Lärm | Opt SABA |  |  |  | Res BH |  | Total
Honorar | 1418754.75 | 1399659 |  | 88266 | [6 empty] | 2906679.75
Mehr-/Minderhon. | -5312.88 | 265915.25 |  | -52038.69 | [6 empty] | 208563.68
NK vb | [10 empty] | 69640.6
Total Triage | [10 empty] | 2976320.35
2. Triage EK-MK (Dez 2020)
| EK/GP | AP/MK | PGV | Opt Lärm | Opt SABA |  |  |  | Res BH |  | Total
Honorar | 1418754.75 | 1399659 |  | 88266 | 691437.5 | [5 empty] | 3598117.25
Mehr-/Minderhon. | -5312.88 | 265915.25 |  | -52038.69 | [6 empty] | 208563.68
NK vb | [10 empty] | 69640.6
Total Triage | [10 empty] | 3667757.85
2. Triage EK-MK (April 2022)
| EK/GP | AP/MK | PGV | Opt Lärm | Opt SABA | GHGW | AP AS Frick Bypass Kreisel | AP LE | Res BH |  | Total
Honorar | 1418754.75 | 1399659 |  | 88266 | 873137.5 | 153000 | 45000 | 35000 |  |  | 4012817.25
Mehr-/Minderhon. | -5312.88 | 175915.25 |  | -52038.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 118563.68
NK vb | [10 empty] | 69640.6
Total Triage | [10 empty] | 4082457.85
zzgl 190000

## Budget EK-MK-AP (1-2022)
N03, EP Rh-Fr
Bewertung per 30.04.2022
3. IG Budget EK-MK/AP
|  | EK |  | MK |  |  |  |  | AP Lärm |  | AP SABA |  | GHGW | AP AS Frick Bypass Kreisel | AP LE | GHGW | AP AS Frick Bypass Kreisel | AP LE | Total EK - MK - AP Lärm - AP SABA
Index | Was | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. AeBo | Ant. JS | Ant. Lei | Ant. Hol | Total | Ant. JS | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. JS | Total | Ant. JS | Total | Ant. JS | Total | Ant. AeBo | Fremdleist.
200 | EK | 1418754.75 | 780622 | [15 empty] | 1418754.75 | 780622 | 638132.75
200 | Grundleist. | 725617 | 346574 | [16 empty] | 603474 |  |  | Total exkl NO1, NO3
500 | NO1+NO3 | 313520.75 | 177148
200 | NO2 | 69900 | 69900
200 | Mehrl. Okt | 189717 | 97000
200 | Erg. ZU K/SM | 40000 | 25000
200 | SABA-Konz | 80000 | 65000
300 | Tot MK |  |  | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 | [10 empty] | 1399660 | 645442 | 754218
100 | PL |  |  | 102722 | 82178 | 20544 | [13 empty] | 82178
310 | MK / T-U |  |  | 582499 | 320809 | 225175 |  | 36515 | [11 empty] | 320809
320 | MK / K |  |  | 398723 | 242455 | 156268 | [13 empty] | 242455
330 | MK / T-G |  |  | 168332 |  | 168332 | [13 empty] | 0
| MK / BSA |  |  | 147384 |  |  | 147384 | [12 empty] | 0
400
410 | AP Lärm | [7 empty] | 88266 | 88266 | [8 empty] | 88266 | 0 | 88266
420 | AP SABA | [9 empty] | 873137.5 | 525000 | [6 empty] | 873137.5 | 525000 | 348137.5
| GHGW | [11 empty] | 153000 | 145000 |  |  |  |  | 153000 | 8000 | 145000
| AP AS Frick | [15 empty] | 45000 | 45000 | 45000 |  | 45000
| AP LE | [13 empty] | 35000 | 35000 |  |  | 35000 |  | 35000
910 | NK vb | [17 empty] | 69640.6 | 49878.1 | 19762.5
Zw-Total |  | 1418754.75 | 780622 | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 | 88266 | 88266 | 873137.5 | 525000 | 153000 | 145000 | 35000 | 35000 | 45000 | 45000 | 4082458.85 | 2008942.1 | 2073516.75
777 | Teuerung | [18 empty] | 2008942.1
900 | NK nvb | [18 empty] | 49.21% | 50.79%
990 | Federführ.
Total
Total aktualisiert
[8 empty] | 2022-03-01 |  | Budget gem Vertrags-Kostendach auf Basis Ist |  | Budget gemäss Prognose Arbeiten oben |  | % nach Zahlen Arbeiten |  | Budget nach IST plus Prognose ohne Vertragskostendach |  | Budget nach Prognose und Vertragskostendach ohne Erhöhung
[7 empty] | Soll | Ist
| RDB ASTRA | 2022-03-31 |  |  |  | AeBo | 2000942 | 1826413 | 51.96% | 2038328.9213 |  | 2008942.1 |  | 49.21% |  | 2123413 |  | 2074402.3382 |  | 52.88%
| verrechnet | 3515191.75 |  |  |  | JS | 2081517 | 1688778.75 | 48.04% | 1884725.1787 |  | 2073516.75 |  | 50.79% |  | 1892328.75 |  | 1848651.7618 |  | 47.12%
| Kostendach | 3923054.1 |  |  |  | Lei
| geplant | 4082458.85 |  |  |  | Hol
[7 empty] | 4082459 | 3515191.75 |  | 3923054.1 |  | 4082458.85 |  | 1 |  | 4015741.75 |  | 3923054.1
| Differenz | -159404.75
Mehrleistung Oktober: prozentual je Thema abgeschätzt gemäss Liste | [19 empty] | -2008942.1
Erg. ZU K/SM und SABA-Konzept über den Daumen abgeschätzt | [19 empty] | -2008942.1
Ant. NK vb: 100% von NO1 und NO3, sowie 50%Grundauftrag
Indizes 300 und 400 werden in Myparm nicht bebucht | [10 empty] | 1.8156
#DIV/0!
0.5625
4. Bewertung | [10 empty] | 1.5462 | [13 empty] | Effektiver Bedarf
|  | FCh | FCh |  |  | ??? |  | FCh |  |  | ??? | [5 empty] | Kontrolle
Index | Was | Honorar | [5 empty] | Aufwand |  |  |  |  | Progn.Erg. | Honorar | Aufwand |  | Total
|  | verr. per 30.04 | gestellt | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Aufw per 30.04 | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Bew.zeitpt | Rest Bewert.- | Rest Bewert.- |  | Bewert.honor | Bewert.aufw.
|  | Hon.Kontr. | Myparm |  |  |  | plus 2 Trim. | Li Hon.Kontr. | Vollrechnung |  |  | plus 2 Trim. | plus 2 Trim. | relevant | relevant | [6 empty] | Monate Januar/Februar 2022 | später
|  | 0 | 1 | 2 = 3-1 | 3 | 4 | 5 = 0+4 | 6 | 7 = 8-6 | 8 | 9 | 10 = 6 + 9 | 11 = 5-10 | 12 = 3-1 | 13=3-11-6 |  | 14=3 | 15=13+6 | 16=14-15
100 | PL (MK) | 52257 | 42558 | 10850 | 53408 | 10850 | 63107 | 66917.75 | 0 | 66917.75 | 19699 | 86616.75 | -23509.75 | 10850 | 10000 |  | 53408 | 76917.75 | -23509.75 |  |  | 6000
200 | EK | 607248.47 | 603751 | 0 | 603751 | 0 | 607248.47 | 746118.75 | -0.75 | 746118 | 0 | 746118.75 | -138870.28 | 0 | -3497.47 |  | 603751 | 742621.28 | -138870.28
310 | MK / T-U | 332499 | 283111 | 88889 | 372000 | 88889 | 421388 | 408600.5 | 49999.5 | 458600 | 50000 | 458600.5 | -37212.5 | 88889 | 612 |  | 372000 | 409212.5 | -37212.5 |  |  | 50000
320 | MK / K | 250492.5 | 249065 | 12935 | 262000 | 12935 | 263427.5 | 338092 | 14500 | 352592 | 20000 | 358092 | -94664.5 | 12935 | 18572.5 |  | 262000 | 356664.5 | -94664.5 | 284806 | 71858.5 | 2000
330 | MK / T-G |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
420 | AP SABA | 389216 | 315449 | 142565 | 458014 | 69000 | 458216 | 491607.25 | 20415.75 | 512023 | 80000 | 571607.25 | -113391.25 | 142565 | 79798 |  | 458014 | 571405.25 | -113391.25 |  |  | 70000
425 | MK / BSA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
430 | ZL GHGW | 4179.25 | 4179 | 1821 | 6000 | 1821 | 6000.25 | 5131.25
500 | NO1+NO3 | 178010.75 | 177053 | -1 | 177052 | 0 | 178010.75 | 223094.75 | 0.25 | 223095 | 0 | 223094.75 | -45084 | -1 | -958.75 |  | 177052 | 222136 | -45084
500 | NK Archiv vb | 288.78 | 30115.6 | 0 | 30115.6 | 0 | 288.78 | 379.9 | 0 | 379.9 | 0 | 379.9 | -91.12 | 0 | 29826.82 |  | 30115.6 | 30206.72 | -91.12
910 | NK vb | 3958.24 | 3482.4 | 16280.1 | 19762.5 | 16280 | 20238.24 | 6724.5 | 15780.5 | 22505 | 3000 | 9724.5 | 10513.74 | 16280.1 | 2524.26 |  | 19762.5 | 9248.76 | 10513.74
| Total Vertrag | 1818149.99 | 1708764 | 273339.1 | 1982103.1 | 199775 | 2017924.99 | 2286666.65 | 100695.25 | 2382230.65 | 172699 | 2454234.4 | -442309.66 | 271518.1 | 136877.36 |  | 1982103.1 | 2423544.01 | -441440.91
777 | Teuerung | 0 | 5637 | 4363 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4363 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 0
900 | NK nvb | 0 | [5 empty] | 21251.84 | -2510.05 | 18741.79 | 5000 | 26251.84 | -26251.84 | 0 | 5000 |  | 0 | 26251.84 | -26251.84
990 | Federführ. | 28939 | 13416 | 6709 | 20125 |  | 28939 | 40358.25 | -502 | 39856.25 | 14200 | 54558.25 | -25619.25 | 6709 | 5386 |  | 20125 | 45744.25 | -25619.25
| Total | 1847088.99 | 1727817 | 284411.1 | 2012228.1 | 199775 | 2046863.99 | 2348276.74 | 97683.2 | 2440828.69 | 191899 | 2535044.49 | -494180.75 | 282590.1 | 157263.36 |  | 2012228.1 | 2505540.1 | -493312
[10 empty] | 1.1925 | [7 empty] | 1.2452
| Eingabe in Myparm | [21 empty] | Total gem. Myparm | i.o
Berechnung Trimester-Prognose
Index .800 wird erst nach Auslösung in Bewertung berücksichtigt
[6 empty] | 0.20763 |  |  |  | 1.253
1.2358
[6 empty] | 0.26734 |  |  |  | 1.2328
[6 empty] | 0.051638 |  |  |  | 1.3458
1.1179
1.2601
[6 empty] | 4.1129 |  |  |  | 0.012615
[6 empty] | 0.10988 |  |  |  | 1.1388
[6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 1.2019
Note on C68: Fuchs Christian: Potentiell verrechenbares Honorar = Budget
Note on D68: Fuchs Christian: bereits verrechnet

## Budget EK-MK-AP (2-2022)
N03, EP Rh-Fr
Bewertung per 30.04.2022
3. IG Budget EK-MK/AP
|  | EK |  | MK |  |  |  |  | AP Lärm |  | AP SABA |  | GHGW | AP AS Frick Bypass Kreisel | AP LE | GHGW | AP AS Frick Bypass Kreisel | AP LE | Total EK - MK - AP Lärm - AP SABA
Index | Was | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. AeBo | Ant. JS | Ant. Lei | Ant. Hol | Total | Ant. JS | Total | Ant. AeBo | Total | Ant. JS | Total | Ant. JS | Total | Ant. JS | Total | Ant. AeBo | Fremdleist.
200 | EK | 1418754.75 | 780622 | [15 empty] | 1418754.75 | 780622 | 638132.75
200 | Grundleist. | 725617 | 346574 | [16 empty] | 603474 |  |  | Total exkl NO1, NO3
500 | NO1+NO3 | 313520.75 | 177148
200 | NO2 | 69900 | 69900
200 | Mehrl. Okt | 189717 | 97000
200 | Erg. ZU K/SM | 40000 | 25000
200 | SABA-Konz | 80000 | 65000
300 | Tot MK |  |  | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 | [10 empty] | 1399660 | 645442 | 754218
100 | PL |  |  | 102722 | 82178 | 20544 | [13 empty] | 82178
310 | MK / T-U |  |  | 582499 | 320809 | 225175 |  | 36515 | [11 empty] | 320809
320 | MK / K |  |  | 398723 | 242455 | 156268 | [13 empty] | 242455
330 | MK / T-G |  |  | 168332 |  | 168332 | [13 empty] | 0
| MK / BSA |  |  | 147384 |  |  | 147384 | [12 empty] | 0
400
410 | AP Lärm | [7 empty] | 88266 | 88266 | [8 empty] | 88266 | 0 | 88266
420 | AP SABA | [9 empty] | 873137.5 | 525000 | [6 empty] | 873137.5 | 525000 | 348137.5
| GHGW | [11 empty] | 153000 | 145000 |  |  |  |  | 153000 | 8000 | 145000
| AP AS Frick | [15 empty] | 45000 | 45000 | 45000 |  | 45000
| AP LE | [13 empty] | 35000 | 35000 |  |  | 35000 |  | 35000
910 | NK vb | [17 empty] | 69640.6 | 49878.1 | 19762.5
Zw-Total |  | 1418754.75 | 780622 | 1399660 | 645442 | 570319 | 147384 | 36515 | 88266 | 88266 | 873137.5 | 525000 | 153000 | 145000 | 35000 | 35000 | 45000 | 45000 | 4082458.85 | 2008942.1 | 2073516.75
777 | Teuerung | [18 empty] | 2008942.1
900 | NK nvb | [18 empty] | 49.21% | 50.79%
990 | Federführ.
Total
Total aktualisiert
[8 empty] | 2022-03-01 |  | Budget gem Vertrags-Kostendach auf Basis Ist |  | Budget gemäss Prognose Arbeiten oben |  | % nach Zahlen Arbeiten |  | Budget nach IST plus Prognose ohne Vertragskostendach |  | Budget nach Prognose und Vertragskostendach ohne Erhöhung
[7 empty] | Soll | Ist
| RDB ASTRA | 2022-03-31 |  |  |  | AeBo | 2000942 | 1826413 | 51.96% | 2038328.9213 |  | 2008942.1 |  | 49.21% |  | 2123413 |  | 2074402.3382 |  | 52.88%
| verrechnet | 3515191.75 |  |  |  | JS | 2081517 | 1688778.75 | 48.04% | 1884725.1787 |  | 2073516.75 |  | 50.79% |  | 1892328.75 |  | 1848651.7618 |  | 47.12%
| Kostendach | 3923054.1 |  |  |  | Lei
| geplant | 4082458.85 |  |  |  | Hol
[7 empty] | 4082459 | 3515191.75 |  | 3923054.1 |  | 4082458.85 |  | 1 |  | 4015741.75 |  | 3923054.1
| Differenz | -159404.75
Mehrleistung Oktober: prozentual je Thema abgeschätzt gemäss Liste | [19 empty] | -2008942.1
Erg. ZU K/SM und SABA-Konzept über den Daumen abgeschätzt | [19 empty] | -2008942.1
Ant. NK vb: 100% von NO1 und NO3, sowie 50%Grundauftrag
Indizes 300 und 400 werden in Myparm nicht bebucht | [10 empty] | 1.5
#DIV/0!
0.5625
4. Bewertung | [10 empty] | 1.5462 | [13 empty] | Effektiver Bedarf
|  | FCh | FCh |  |  | ??? |  | FCh |  |  | ??? | [5 empty] | Kontrolle
Index | Was | Honorar | [5 empty] | Aufwand |  |  |  |  | Progn.Erg. | Honorar | Aufwand |  | Total
|  | verr. per 31.08 | gestellt | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | verr. per 31.08 | Rest | Total | plus 2 Trim | Bew.zeitpt | Bew.zeitpt | Rest Bewert.- | Rest Bewert.- |  | Bewert.honor | Bewert.aufw.
|  | Hon.Kontr. | Myparm |  |  |  | plus 2 Trim. | Li Hon.Kontr. | Vollrechnung |  |  | plus 2 Trim. | plus 2 Trim. | relevant | relevant | [6 empty] | Monate Januar/Februar 2022 | später
|  | 0 | 1 | 2 = 3-1 | 3 | 4 | 5 = 0+4 | 6 | 7 = 8-6 | 8 | 9 | 10 = 6 + 9 | 11 = 5-10 | 12 = 3-1 | 13=3-11-6 |  | 14=3 | 15=13+6 | 16=14-15
100 | PL (MK) | 70000 | 56372 | 13628 | 70000 | 2000 | 72000 | 76210 | 10030 | 86240 | 3000 | 79210 | -7210 | 13628 | 1000 |  | 70000 | 77210 | -7210 |  |  | 6000
200 | EK | 603751 | 603751 | 0 | 603751 | 0 | 603751 | 746118.75 | 0.25 | 746119 | 0 | 746118.75 | -142367.75 | 0 | 0 |  | 603751 | 746118.75 | -142367.75
310 | MK / T-U | 372000 | 283111 | 88889 | 372000 | 88889 | 460889 | 432936 | 25664 | 458600 | 50000 | 482936 | -22047 | 88889 | -38889 |  | 372000 | 394047 | -22047 |  |  | 50000
320 | MK / K | 270777 | 253204 | 17573 | 270777 | 12935 | 283712 | 343900 | 22888 | 366788 | 20000 | 363900 | -80188 | 17573 | 7065 |  | 270777 | 350965 | -80188 | 284806 | 66159 | 2000
330 | MK / T-G |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
420 | AP SABA | 503014 | 462640 | 40374 | 503014 | 69000 | 572014 | 605119 | 31532 | 636651 | 80000 | 685119 | -113105 | 40374 | 11000 |  | 503014 | 616119 | -113105 |  |  | 70000
425 | MK / BSA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
430 | ZL GHGW | 6000 | 4179 | 1821 | 6000 | 1821 | 7821 | 5131.25 | 999.75 | 6131 |  |  |  | 1821 | 868.75
500 | NO1+NO3 | 178010.75 | 177053 | -1 | 177052 | 0 | 178010.75 | 223094.75 | 0.25 | 223095 | 0 | 223094.75 | -45084 | -1 | -958.75 |  | 177052 | 222136 | -45084
500 | NK Archiv vb | 288.78 | 30115.6 | 0 | 30115.6 | 0 | 288.78 | 379.9 | 0 | 379.9 | 0 | 379.9 | -91.12 | 0 | 29826.82 |  | 30115.6 | 30206.72 | -91.12
910 | NK vb | 19763 | 3482.4 | 16280.1 | 19762.5 | 16280 | 36043 | 6724.5 | 15780.5 | 22505 | 3000 | 9724.5 | 26318.5 | 16280.1 | -13280.5 |  | 19762.5 | -6556 | 26318.5
| Total Vertrag | 2023604.53 | 1873908 | 178564.1 | 2052472.1 | 190925 | 2214529.53 | 2439614.15 | 106894.75 | 2546508.9 | 156000 | 2590482.9 | -383774.37 | 178564.1 | -3367.68 |  | 2052472.1 | 2436246.47 | -383774.37
777 | Teuerung | 10000 | 5637 | 4363 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 4363 | 0 |  | 10000 | 0 | 10000
900 | NK nvb | 0 | [5 empty] | 21251.84 | -2510.05 | 18741.79 | 5000 | 26251.84 | -26251.84 | 0 | 5000 |  | 0 | 26251.84 | -26251.84
990 | Federführ. | 33939 | 13416 | 20523 | 33939 |  | 33939 | 35843 | 4352 | 40195 | 4500 | 40343 | -6404 | 20523 | 4500 |  | 33939 | 40343 | -6404
| Total | 2067543.53 | 1892961 | 203450.1 | 2096411.1 | 190925 | 2258468.53 | 2496708.99 | 108736.7 | 2605445.69 | 165500 | 2657077.74 | -406430.21 | 203450.1 | 6132.32 |  | 2096411.1 | 2502841.31 | -406430.21
[10 empty] | 1.1536 | [7 empty] | 1.1939
| Eingabe in Myparm | [21 empty] | Total gem. Myparm | i.o
Berechnung Trimester-Prognose
Index .800 wird erst nach Auslösung in Bewertung berücksichtigt
[6 empty] | 0.028571 |  |  |  | 1.232
1.2358
[6 empty] | 0.23895 |  |  |  | 1.2328
[6 empty] | 0.04777 |  |  |  | 1.3546
1.2657
1.2601
[6 empty] | 0.82376 |  |  |  | 0.012615
[6 empty] | 0.094349 |  |  |  | 1.1388
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1.2407
Note on C68: Fuchs Christian: Potentiell verrechenbares Honorar = Budget
Note on D68: Fuchs Christian: bereits verrechnet
Note on I68: Fuchs Christian: Potentiell verrechenbares Honorar = Budget