## Zeitplan
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt einen Projektplan. Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für die Sprachausgabe und den Verfasser dieser Arbeitsmappe, finden Sie auf dem Arbeitsblatt "Info". Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören. | 9890_EP_Rh-Fr | [61 empty] | extern
Geben Sie den Firmennamen in Zelle B2 ein. | [62 empty] | intern
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Geben Sie das Startdatum für das Projekt in Zelle E3 ein. Start des Projekts: Die Bezeichnung steht in Zelle C3. |  | Projektanfang: |  | 2023-01-27 | [58 empty] | Fixe Termine
Die Anzeigewoche in Zelle E4 stellt die Anfangswoche dar, die im Projektplan in Zelle I4 angezeigt werden soll. Das Startdatum des Projekts wird als Woche 1 betrachtet. Um die Anzeigewoche zu ändern, geben Sie einfach eine neue Wochennummer in Zelle E4 ein. Das Startdatum für jede Woche, beginnend mit der Anzeigewoche aus Zelle E4, beginnt in Zelle I4 und wird automatisch berechnet. In dieser Ansicht werden 8 Wochen von Zelle I4 bis Zelle BF4 dargestellt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Anzeigewoche: Die Bezeichnung steht in Zelle C4. |  | Anzeigewoche: |  | 1 |  |  | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [7 empty] | "kritischer Weg": fixe Bearbeitungszeiten, die nicht verkürzt werden können
Die Zellen I5 bis BL5 enthalten die Tagesnummer der Woche für die im Zellenblock oberhalb der einzelnen Datumszellen angezeigten Woche und werden automatisch berechnet. Ändern Sie diese Zellen nicht. Das heutige Datum ist rot (Hex #AD3815) hervorgehoben, vom aktuellen Datum in Zeile 5 die gesamte Datumsspalte hindurch bis zum Ende des Projektplans. | time axis 2023-01-23 to 2023-03-19
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan, der darunter dargestellt ist. Navigieren Sie von B6 bis BL6, um sich die Inhalte vorsprechen zu lassen. Der erste Buchstabe jedes Tags der Woche für das Datum oberhalb der Überschrift, beginnend in Zelle I6 und fortlaufend bis Zelle BL6. Alle Projektzeitachsendiagramme werden automatisch basierend auf den eingegebenen Start- und Enddaten mithilfe von bedingten Formaten generiert. Ändern Sie die Inhalte in den Zellen in Spalten nach Spalte I beginnend mit Zelle I7 nicht. | AUFGABE | ZUGEWIESEN AN | FORTSCHRITT | START | ENDE | TAGE | time axis 2023-01-23 to 2023-03-19
Löschen Sie diese Zeile nicht. Diese Zeile ist ausgeblendet, um eine Formel zu schützen, die zum Hervorheben des aktuellen Tags im Projektzeitplan verwendet wird.
| T/G |  | 0% | 2023-01-01 | 2023-02-03 | 34
In den Zeilen 10 bis 13 wird das Muster aus Zeile 9 wiederholt. Wiederholen Sie die Anweisungen aus Zelle A9 für alle Aufgabenzeilen auf diesem Arbeitsblatt. Überschreiben Sie alle Beispieldaten. Ein Beispiel für eine andere Phase beginnt in Zelle A14. Setzen Sie die Eingabe von Aufgaben in den Zellen A10 bis A13 fort, oder wechseln Sie zu Zelle A14, um weitere Informationen zu erhalten. | K |  | 0% | 2023-01-01 | 2023-02-19 | 50
| PV U |  | 0% | 2023-01-01 | 2023-02-06 | 37
| Rückmeldung Naturgefahren |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-06
| Rückmeldung Störfall |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-06
| Nachbearbeitung |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-28
| BSA |  |  | 2023-01-01 | 2023-02-03 | 34
| PFS BSA |  | 0% | 2023-02-03 | 2023-02-03
| Nachbearbeitung |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-27
Zelle B9 enthält die Beispielaufgabe „Aufgabe 1“. Geben Sie einen neuen Aufgabennamen in Zelle B9 ein. Geben Sie in Zelle C9 eine Person ein, der die Aufgabe zugewiesen werden soll. Geben Sie in Zelle D9 den Fortschritt der Aufgabe ein. In der Zelle wird eine Statusanzeige angezeigt, die entsprechend der in der Zelle eingegebenen Zahl schattiert wird. Bei einem Fortschritt von 50 % wäre beispielsweise die Hälfte der Zelle schattiert. Geben Sie das Anfangsdatum der Aufgabe in Zelle E9 ein. Geben Sie das Enddatum der Aufgabe in Zelle F9 ein. Von Zelle I9 bis Zelle BL9 wird eine Statusleiste mit einer entsprechenden Schattierung für die eingegebenen Datumsangaben in Blöcken angezeigt. | T/U |  | 0% | 2023-01-01 | 2023-02-07 | 38
| PFS T/U |  | 0% | 2023-02-07 | 2023-02-07
| Nachbearbeitung |  |  | 2023-02-07 | 2023-02-28
| AP LE IF, Bypass |  |  | 2023-01-01 | 2023-02-28
| AP SABA |  |  | 2023-01-01 | 2023-02-28
| Ferien |  |  | 2023-02-20 | 2023-03-03
Titelblock für Beispielphase | Endphase
| Produktion |  |  | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 8
| Abgabe |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1
Dies ist eine leere Zeile.
Diese Zeile kennzeichnet das Ende des Projektplans. Geben Sie in dieser Zeile NICHTS EIN. Fügen Sie ÜBER dieser Zeile neue Zeilen ein, um mit der Erstellung Ihres Projektplans fortzufahren. | Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen
Erster Entwurf, Stand per 01.02.2023, WAn

## Stand_Tabelle
9890_EP_Rh-Fr
| Arbeitsstand |  |  |  | Arbeiten auf Kurs? | Interne Fertigstellung am
| Stn FU | Stn Bup | Stn GE + EP (Nov) | Schnittstellen
T/U | PFS TU am 07.02.2023: Einladung am Montag verschickt, jetzt Vorbereitung der Präsentation WICHTIG: Umsetzungsvorschläge für alle Punkte anbringen JS abgeschlossen bis Ende Woche, Rückmeldung Dirk bis Montag; erledigt Umwelt: Abgeschlossen bis Ende Woche | Harmlos Rückmeldung bis Montag | Auswertung PS für SN A. Lüdi sonst harmlos (Phase MP) | PV U; SIA 431; alle liefern an Mirjam GWSZ Neumatt PV U mitnehmen |  | 2023-02-28
T/G | Bspr mit FU lief gut Erfolgt: Absprache mit Renaud Caron => Senkungsmulde Rhfld. Wird nochmals mit Fom Kontakt aufnehmen; Rückmeldung Fom pendent |  |  | mit PV Umwelt; Lokalisierung der Objekte | ja | 2023-02-03
K | Arbeiten nach Plan; FEHLENDER Entscheid Lärmschutz spielt ein Rolle, => Abhängigkeiten für K |  |  | Lärm, per 1.2.23 zu lösen PV U: SIA 431: Tabelle Objekte inkl. Plan Abwasseranfall |  | 2023-02-15
PV U | Rückmeldungen zu Störfall und Naturgefahren noch ausstehend! Dadurch Aufwand nicht abschätzbar neue SIA 4 31 Norm: Antrag auf Verschiebung in nächste Phase Störfall gibt idR hohen Bearbeitungsaufwand (+/- 4 Wochen) |  |  |  |  | 2023-02-28
BSA | [5 empty] | 2023-02-03
AP LE IF | SN-Liste ergänzt & für Präsentation vorbereitet, gut auf Kurs |  |  |  | ja | 2023-02-28
AP SABA | F. Hof: SN bearbeitet und klare Punkte umgesetzt; einige unklare Punkte bilateral mit D. Martin in Arbeit D. Martin: Planbearbeitung läuft, formelle Aufarbeitung in Vorbereitung | Rückmeldung bis Montag |  | LE: Installationsplan wird abschnittsgerecht erstellt => aktuell kein zusätzl. Bedarf erkannt fg benötigt Installationspläne so schnell als möglich =>03.02.2023 Thema öffentliche vs private Wegerechte PV U: Pläne benötigt (insb. Rodungspläne ohne VORABZUG & aktuellem Datum (heute)) |  | SABA: 28.02.2023 Dezentrale Anlagen: 17.02.2023
AP Bypass | SN-Liste ergänzt & für Präsentation vorbereitet, gut auf Kurs |  |  |  | ja | 2023-02-28
AP Lärm | Grundsatzfragen zu klären |  |  |  |  | fertig