## Tabelle1
PV Bau/BSA (IG RF-BB, …) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 |  |  | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029
ASTRA | [6 empty] | 4. Q. |  |  | 1. Q. |  |  | 2. Q. |  |  | 3. Q. |  |  | 4. Q. |  |  | 1. Q. |  |  | 2. Q. |  |  | 3. Q. |  |  | 4. Q. |  |  | 1. Q. |  |  | 2. Q. |  |  | 3. Q. |  |  | 4. Q. |  |  | 1. Q. |  |  | 2. Q. |  |  | 3. Q. |  |  | 4. Q. |  |  | 1. Q. |  |  | 2. Q. |  |  | 3. Q. |  |  | 4. Q. |  |  | 1. Q. |  |  | 2. Q. |  |  | 3. Q. |  |  | 4. Q. |  |  | 1. Q. |  |  | 2. Q. |  |  | 3. Q. |  |  | 4. Q. |  |  | 1. Q. |  |  | 2. Q. |  |  | 3. Q. |  |  | 4. Q. |  |  | 1. Q. |  |  | 2. Q. |  |  | 3. Q. |  |  | 4. Q.
Dritte (Unternehmen, NSNW, …) | [6 empty] | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Vorherige Projektphasen
MK 2 (über alle vier Abschnitte)
Vorabzug
Definitive Version
Ergänzungsdossier
Genehmigung ASTRA FU (22.01.2015)
AP LSP Küssnacht
Vorabzug
Definitive Version
Öffentliche Planauflage
Einsprachenbehandlung
Genehmigung UVEK = PGV (ausstehend)
Vorabklärungen
Fahrbahnübergänge
INGE A4SZ
AfBN | bar: 4. Q. O to 4. Q. D
F. A. Schneider
Hauptinspektionen
Festlegung Objekte
Durchführung Inspektionen
Inspektionsberichte
Erhaltungsprojekt (EP)
Massnahmenkonzept MK (Phase 31) | bar: 4. Q. O to 3. Q. J
Massnahmenkonzept, Teil BSA | bar: 4. Q. O to 3. Q. S
Massnahmenkonzept, Synthese | bar: 4. Q. O to 3. Q. S
Wartezeit bis Vorliegen AP-Dossiers | bar: 3. Q. A to 4. Q. N
Prüfung und Genehmigung MK durch FU (6 Mt.) | bar: 3. Q. A to 1. Q. J
Submission PV für Phase 32-53 | bar: 2. Q. J to 1. Q. J
Massnahmenprojekt MP (Phase 32) | bar: 1. Q. M to 4. Q. O
Prüfung und Genehmigung MP durch FU (6 Mt.) | bar: 4. Q. N to 2. Q. A
Submission Baumeister (Phase 41) | bar: 4. Q. N to 4. Q. N
Ausführungsplanung UFA (Phase 51) | bar: 1. Q. F to 2. Q. J
Ausführung (Phase 52) | bar: 2. Q. A to 2. Q. J
AP Installationen (inkl. SM AS Frick)
Ausführungsprojekt AP Installationen, v0.1 | bar: 1. Q. F to 4. Q. O
Stellungnahme BHU und GPL | bar: 4. Q. O
Erstellung Dossier v1.0 | bar: 4. Q. N to 4. Q. D
Vernehmlassung BHU, GPL | bar: 4. Q. D
Vernehmlassung FU und EP | bar: 4. Q. D to 1. Q. F
Bereinigung Dossier v1.0 | bar: 1. Q. F to 1. Q. M
Technische Genehmigung FU | bar: 1. Q. M to 2. Q. A
EingabeGS UVEK, formelle Prüfung | bar: 2. Q. M to 2. Q. J
Öffentliche Auflage | bar: 3. Q. J
Einsprachenbehandlung - PGV | bar: 3. Q. A to 4. Q. O
AP SABA
Ausführungsprojekt AP SABA, v0.1 | bar: 4. Q. N to 3. Q. S
Stellungnahme BHU und GPL | bar: 4. Q. O
Erstellung Dossier v1.0 | bar: 4. Q. N
Vernehmlassung BHU, GPL | bar: 4. Q. D
Vernehmlassung FU und EP | bar: 4. Q. D to 1. Q. J
Bereinigung Dossier v1.0 | bar: 1. Q. F
Technische Genehmigung FU | bar: 1. Q. M to 2. Q. A
Eingabe GS UVEK, formelle Prüfung - Auflage | bar: 2. Q. M to 2. Q. J
Öffentliche Auflage | bar: 3. Q. J
Einsprachenbehandlung - PGV | bar: 3. Q. A to 4. Q. O
Detailprojekt DP SABA | bar: 2. Q. A to 4. Q. O; 1. Q. J to 3. Q. J
Genehmigung DP SABA (6 Mt.) | bar: 4. Q. N to 1. Q. F; 3. Q. A to 4. Q. D
AP Lärmschutz
Ausführungsprojekt AP Lärm, v0.1 | bar: 4. Q. O to 4. Q. D
Vorabzug bis GzD | bar: 1. Q. J to 1. Q. M
EIngabe GS UVEK, formelle Prüfung - Auflage | bar: 2. Q. A to 2. Q. J
Öffentliche Auflage | bar: 3. Q. J
Einsprachenbehandlung - PGV | bar: 3. Q. A to 4. Q. D
DP Detailprojekt Lärm | bar: 1. Q. J to 4. Q. O
DP Prüfung Vorabzug - Genehmigung FU | bar: 4. Q. N to 1. Q. M
AP SABA
- PGV abgeschlossen, wenn Phase 41 startet
DP SABA:
- Start DP SABA während Einsprachenbehandlung
- Fertigstellung mit MP
- Genehmigung DP noch vor Baustart (Annahme April 2025)
alternativ: Vorverlegung DP SABA => Beginn während Einsprachenbehandlung
Terminschiene unverändert