## 1 Honorarans. und Einstufung
1) Honoraransätze und Einstufung von Mitarbeitenden
Projekt: |  | N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel
Projektnummer: |  | 18002
Mandat: |  | PV + BL Brücke Bäumlihof
Anbieter:
Honorarkategorien gemäss nachstehender projektbezogenen Einstufung von Mitarbeitern und Ansätze
Angebote mit Zeitmitteltarifen (ZMT) werden als unzulässige Preisvariante ausgeschlossen.
Kategorie |  | Ansatz in CHF
| A | 135 | auszufüllende Felder
| B | 126
| B/C | 115.5 | Ansatz Kat. B/C bzw. C/D, sofern dies bei den Schlüsselpersonen zur Anwendung kommt
| C | 105
| C/D | 100
| D | 95
| E | 65
| F | 55
| G | 50
| G1 | 37.5
| G2 | 25
Gemischte Kategorien entsprechen dem Mittelwert beider Kategorien (wird gerechnet)
Projektbezogene Einstufung von Mitarbeitern
Die Einteilung nach Honorarkategorie erfolgt gem. SIA 103 Art. 6. Zur Präzisierung der Stufen 1 bis 3: Als abgeschlossene sekundäre Ausbildung wird eine Lehre verstanden. Unter die tertiäre Ausbildung fallen: HF, FH, Hochschule und Universität. Zusätzlich gilt folgende Regelung:
Einteilung nach Funktion
Funktion |  | Bemerkungen
Schlüsselpersonal |  | Einstufung/Kategorie/Ansatz nur gemäss beauftragter Offerte |  | gemäss Offerte
Experte |  | Tätigkeit und Einstufung ist vom ASTRA personenbezogen genehmigen zu lassen |  | A (> 30 Jahre)
Bemerkungen:
1) | Schlüsselpersonal ist durch den Anbieter mit Offertstellung grundsätzlich namentlich sowie mit vorgesehener Kategorie bzw. Ansatz bekannt zu geben. Deren Leistung inkl. Kategorie wird explizit beauftragt. Im Falle von Personalwechsel ist die Mutation durch das ASTRA explizit genehmigen zu lassen.
2) | Personal, das z.B. als Experte/Spezialist etc. in den Kategorien A verrechnet werden soll, ist vom ASTRA zur Einstufung vorgängig genehmigen zu lassen.
3) | Schlüsselpersonal gemäss Offerte ist in den Mitarbeiterlisten als solches zu kennzeichnen (z.B. fett markieren); daneben müssen die MA-Listen pro Mitarbeiter ausweisen: die vorgesehene Funktion, Jahrgang, Anzahl Berufsjahre, Abschluss, Kategorie.
4) | Nachträge bzw. Zusatzaufträge orientieren sich grundsätzlich am Grundvertrag.
5) | Leistungen sind durch die Mitarbeiter entsprechend der Funktion/Kategorie zu erbringen und mit tätigkeitsbezogenen Rapporten zu belegen. Die Rapporte haben neben Arbeitszeit und detailliertem Tagesleistungsbeschrieb den MA-Namen, Firmenzugehörigkeit sowie Kategorie auszuweisen (Vereinfachung der Dokumentation für alle Beteiligten). Letzteres soweit technisch einfach möglich. Rapporte sind durch MA und Vorgesetzen für die Rechnungstellung mit Originalunterschrift zu visieren.

## 2 Honorarber.-Leistungstabelle
2) Honorarberechnung-Leistungstabelle
Projekt: | N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel
Projektnummer: | 18002
Mandat: | PV + BL Brücke Bäumlihof
Anbieter: | 0 | [11 empty] | MK | MP | 41 | 51 | 52 | 53
[13 empty] | 0 | 3400 | 2550 | 2550 | 7650 | 850
Funktion | Name | Kat. | Ansatz in CHF | [7 empty] | Total CHF (exkl. MWSt)
|  |  |  | AP/MK Phase 31 | PGV Phase 33 | DP/MP Phase 32 | Submission Phase 41 | UfA 1) Phase 51 | Real./BL 2) Phase 52 | I/A 3) Phase 53
Projektleiter | Lorenzo Falzone | B | 126 | 0 | 0 | 850 | 590 | 640 | 380 | 210 | 336420 | PL | 25% | 25% | 23% | 25% | 5% | 25%
Projektleiter Stv. | Beat Schädler | B | 126 | 0 | 0 | 510 | 260 | 380 | 380 | 130 | 209160 | PL Stv. | 15% | 15% | 10% | 15% | 5% | 15%
Bauleiter | Bernd Knoll | C | 105 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 3830 | 20 | 417900 | BL | 0% | 0% | 5% | 0% | 50% | 2%
Bauleiter Stv. | Tobias Lüthi | D | 95 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1530 | 0 | 150100 | BL Stv. | 0% | 0% | 2% | 0% | 20% | 0%
Weiteres Personal
Diverse | ohne | A | 135 | 0 | 0 | 70 | 50 | 50 | 150 | 0 | 43200 | A | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0%
Diverse | ohne | B | 126 | 0 | 0 | 270 | 200 | 200 | 150 | 70 | 112140 | B | 8% | 8% | 8% | 8% | 2% | 8%
Diverse | ohne | C | 105 | 0 | 0 | 340 | 260 | 260 | 380 | 90 | 139650 | C | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10%
Diverse | ohne | D | 95 | 0 | 0 | 850 | 640 | 640 | 770 | 210 | 295450 | D | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 25%
Diverse | ohne | E | 65 | 0 | 0 | 340 | 260 | 260 | 80 | 90 | 66950 | E | 10% | 10% | 10% | 10% | 1% | 10%
Diverse | ohne | F | 55 | 0 | 0 | 100 | 80 | 80 | 0 | 30 | 15950 | F | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% | 3%
Diverse | ohne | G | 50 | 0 | 0 | 70 | 50 | 50 | 0 | 20 | 9500 | G | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 2%
Total Stunden |  |  |  | 0 | 0 | 3400 | 2570 | 2560 | 7650 | 870 | 17050
Total Honorar CHF (exkl. MWSt) |  |  |  | 0 | 0 | 362380 | 269350 | 272370 | 800660 | 91660 | 1796420
Zuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeit
12.5% Zuschlag auf Nachtarbeit (So/Mo-Fr/Sa, 23h-6h) |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 13375
25.0% Zuschlag auf Wochenendarbeit (Sa 6h - So 23h) |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 13500
Total Stunden |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 1610
Total Zuschläge CHF (exkl. MWSt) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26875 | 0 | 26875
Bewertung
per 31.12.2022 | Gesamt
| Budget Extern ---> Anteil |  | 100% |  |  | 362000
| Budget Intern ---> Koeff. I/E |  | 1.2 |  |  | 434000
| Prognostiziertes Verlust (-), Gewinnung(+) |  |  |  |  | -72000
-19.89%
PLA 9960.100 (MP)
| Budget Extern |  |  |  |  | 319400
| Budget Intern |  |  |  |  | 386800
PLA 9960.200 (HI)
| Budget Extern |  |  |  |  | 42600 | abgeschlossen
| Budget Intern |  |  |  |  | 47200 | abgeschlossen
per 31.08.2023
PLA 9960.300 Submission
| Budget Extern ---> Anteil |  | 100% |  |  | 269350
| Budget Intern ---> Koeff. I/E |  | 1.17 |  |  | 315000
[5 empty] | Diff. | -45650
PLA 9960.400 UfA
| Budget Extern ---> Anteil |  | 100% |  |  | 272370
| Budget Intern ---> Koeff. I/E |  | 1.12 |  |  | 305000
[5 empty] | Diff. | -32630
1) UfA: Unterlagen für die Ausführung (inkl. Anteil Tragwerke)
2) Real./BL: Realisierung/Bauleitung
3) I/A: Inbetriebnahme/Abschluss
Honorarberechnung-Leistungstabelle In der Tabelle sind alle grün hinterlegten Felder auszufüllen. Die Honoraransätze ergeben sich durch die Auswahl der Honorarkategorie mittels Dropdown-Liste. Die vom Bauherrn vorgegebenen Stunden je Funktion und Phase dürfen nicht verändert werden. Sie entsprechen Erfahrungswerten aus aktuellen Vergleichsprojekten mit gleicher Phase bzw. vergleichbarem Projektierungsgegenstand. Die Abrechnung erfolgt mit explizitem Leistungsnachweis. Die Honorare pro Teilprojekt aus der obenstehenden Tabelle werden in nachfolgender Angebotszusammenstellung (orange Felder) automatisch übertragen.
Zuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeit Die Zuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeit werden anhand des Mittelwertes der Ansätze von Bauleiter und Bauleiter Stv. berechnet.
Bauherrenreserve Für Zusatzleistungen ist in der Angebotszusammenstellung eine Bauherrenreserve ausgewiesen. Die entsprechenden Stunden stehen nur für vom Auftraggeber speziell bestellte Zusatzleistungen, welche nicht im Leistungsbeschrieb/Pflichtenheft umschrieben sind, zur Verfügung. Diese müssen durch den PL ASTRA schriftlich ausgelöst werden, ansonsten besteht kein Anspruch auf Vergütung.
Rechnerische Kontrolle Die ausgefüllten Tabellen und die Angebotszusammenstellung sind vor Unterzeichnung durch den Anbieter rechnerisch zu prüfen und die gekennzeichnete Angebotssumme auf das Deckblatt der Ausschreibungsunterlagen zu übertragen.
Nebenkostenansätze zum Ingenieurvertrag
Die Nebenkosten gemäss Ziffer 4.2 (1. Abschnitt) der Vertragsurkunde sind ins Honorar (Stundenansätze) einzurechnen. Das für die Nebenkosten gemäss Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) der Vertragsurkunde in der nachfolgenden Angebotstabelle ausgesetzte Vorausmass darf nicht abgeändert werden. Die Nebenkosten gemäss Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) der Vertragsurkunde werden gemäss den untenstehenden zu offerierenden Ansätzen vergütet.
Gegenstand | [7 empty] | Anzahl | Einheit | Preis CHF (exkl. MWSt) | Total CHF (exkl. MWSt)
A4 Druckseite / Kopie s/w | [7 empty] | 5000 | Stk. | 0.1 | 500
A3 Druckseite / Kopie s/w | [7 empty] | 2500 | Stk. | 0.2 | 500
A4 Druckseite / Kopie farbig | [7 empty] | 2000 | Stk. | 0.8 | 1600
A3 Druckseite / Kopie farbig | [7 empty] | 1000 | Stk. | 1 | 1000
Plandruck s/w, gefaltet (ohne Randzuschläge) | [7 empty] | 500 | m2 | 6 | 3000
Plandruck farbig, gefaltet (ohne Randzuschläge) | [7 empty] | 300 | m2 | 12 | 3600
Plankopie s/w, gefaltet (ohne Randzuschläge) | [7 empty] | 200 | m2 | 6 | 1200
Plankopie farbig, gefaltet (ohne Randzuschläge) | [7 empty] | 200 | m2 | 6 | 1200
Dossiermappe Karton hart | [7 empty] | 40 | Stk. | 20 | 800
USB-Stick (inkl. Datenspeicherung) | [7 empty] | 10 | Stk. | 15 | 150
CD (Rohling inkl. Brennen, Hülle, Etiketten etc.) | [7 empty] | 10 | Stk. | 5 | 50
Total Nebenkosten CHF (exkl. MWSt) | [10 empty] | 13600
Note on B38: Falzone Lorenzo: Basis Auswertung per 31.12.2019
Note on B55: Falzone Lorenzo: Basis Auswertung per 31.12.2019
Note on B61: Falzone Lorenzo: Basis Auswertung per 31.12.2019

## 3 Angebotszusammenstellung
3) Angebotszusammenstellung
Projekt: |  | N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel
Projektnummer: |  | 18002
Mandat: |  | PV + BL Brücke Bäumlihof
Anbieter: |  | 0
Beschrieb |  |  | Rabatt/Skonto |  | Honorar | Bemerkungen
Übertrag aus Reg. 2 - Honorarangebot |  |  |  | CHF | 1796420 | wird automatisch von Register 2 Honorarber.-Leistungstabelle übertragen
Übertrag aus Reg. 2 - Zuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeit |  |  |  | CHF | 26875 | wird automatisch von Register 2 Honorarber.-Leistungstabelle übertragen
Honorarreserve Bauherrschaft (Vorgabe) |  |  |  | CHF | 182329.5 | Honroarreserve wird automatisch aus Honorarangebot und Zuschlägen errechnet
Honorar brutto |  |  |  | CHF | 2005624.5
./. Rabatt |  |  | 0% | CHF | 0
Zwischentotal |  |  |  | CHF | 2005624.5
Übertrag aus Reg. 2 - Nebenkosten |  |  |  | CHF | 13600 | wird automatisch von Register 2 Honorarber.-Leistungstabelle übertragen
Total Honorare/Nebenkosten |  |  |  | CHF | 2019224.5 | Grundlage für Offertvergleich
./. Skonto innert | 30 | Tagen | 0% | CHF | 0
Total Honorar netto, exkl. MWSt |  |  |  | CHF | 2019224.5 | Übertrag auf Angebotsdeckblatt
+ MWSt |  |  | 7.7% | CHF | 155480.2865
Total Angebot netto, inkl. MWSt |  |  |  | CHF | 2174704.7865
Ort und Datum |  |  |  | Unterschrift(en)