## Tabelle1
Arbeiten | Hinweise | MA |  |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | Summe [h]
|  | KW | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Brücke Bäumlihof & Zufahrt r. Rheinufer
Sitzungen P-S, PFS |  | FL | 31: 2; 2020-08-01 33: 2; 2020-08-01 35: 2; 2020-09-01 37: 2; 2020-09-01 39: 2; 2020-10-01 41: 2; 2020-10-01 43: 2; 2020-11-01 45: 2 | 16
Projektleitung |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 160 | 176
Engineering
Variantenstudie Belag | akt. Faktenblat, Prüfung Bauphasen | MeL | 31: 20; 2020-08-01 32: 10 | 30
Planung Massnahmen | Begleitung Z/K | MeL | 2020-08-01 33: 10; 2020-08-01 34: 10; 2020-08-01 35: 10; 2020-09-01 36: 10 | 40
Prov. Verkehrsführung | Engineering, Textbausteine TB, Begleitung Z/K | AV | 2020-08-01 32: 20; 2020-08-01 33: 20; 2020-08-01 34: 20; 2020-08-01 35: 20; 2020-09-01 36: 20; 2020-09-01 37: 20 | 120
Überprüfungsbericht |  | MeL | 31: 10 | 10
TB |  | MeL | 2020-09-01 39: 70 | 70
KV |  | MeL | 2020-09-01 38: 50 | 50
Bauprogramm |  | MeL | 2020-09-01 37: 20 | 20
Review |  | FL | 30: 10; 31: 10; 2020-08-01 32: 10; 2020-08-01 33: 10; 2020-08-01 34: 10; 2020-08-01 35: 10; 2020-09-01 36: 10; 2020-09-01 37: 10; 2020-09-01 38: 10; 2020-09-01 39: 10; 2020-09-01 40: 10 | 110 | 450
CAD-Bearbeitung | [25 empty] | 0
9960-xxx Schadenspläne | bereinigen und Titelblatt aktualisieren | ? | [23 empty] | 1 | bar: 2020-08-01 35
9960-xxx MP-Pläne |  | ? | 2020-08-01 35: 40; 2020-09-01 36: 40; 2020-09-01 37: 40; 2020-09-01 38: 40; 2020-09-01 39: 40; 2020-09-01 40: 40 | 240
9960-xxx Bauphasen |  | NL | 2020-08-01 32: 20; 2020-08-01 33: 20; 2020-08-01 34: 20; 2020-08-01 35: 20; 2020-09-01 36: 20; 2020-09-01 37: 20; 2020-09-01 38: 20 | 140
9960-xxx TESI-Pläne |  | NL | [23 empty] | 0
Reserve |  |  | 2020-12-01 51: 50 | 50
[26 empty] | 0 | 431
|  |  | 20 | 52 | 70 | 72 | 70 | 113 | 110 | 122 | 130 | 132 | 60 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1057 | Tot. geschätzt
[26 empty] | 3400 | h-Budget Vertrag
Bemerkungen: | [25 empty] | 362380 | CHF-Budget Vertrag
NV erledigt | [25 empty] | 106.5824 | MSA [CHF/h] Vertrag
PB, statische Überprüfung: nicht nötig | [25 empty] | 80.345 | MSA [CHF/h] bis KW30/2020
Verbleibend ab KW30/2020
[26 empty] | 190948 | CHF
[26 empty] | 1792 | h