## 311.035.QFO
Auftrag Projektteam |  | Dossier MP ABGABETERMIN INTERN: XXXXXXXXXX | [11 empty] | Stand: 22.11.2019 / FL
9960.100 / ASTRA, N02, EM OT Brücke Bäumlihof
Phase Massnahmenprojekt MP |  | PL B | PL-Stv. B | Ing. A | Ing. B | Ing. C | Ing. C | Ing. D | Ing. D | Z/K D | Z/K E | Z/K F | Z/K G | Lehr.
Tätigkeit (Leistungen gem. Projektierungshandbuch ASTRA, TMP 22 001-22210) |  | FL | Shd |  |  | AV |  | MeL | TFl | [5 empty] | S
Interne Leistungen | [14 empty] | 0
Interne Besprechungen, usw. |  | 40 | [12 empty] | 40
Projektierung Massnahmen | (Engineering) | 430
Planung Verkehrsführung |  | 50 |  |  |  | 320
Projektsitzungen extern |  | 100 | 110 | [11 empty] | 210
K0 - Dossierinhalt | [14 empty] | 0
K1 - Auflagen MK-Genehmigung, Umsetzung Auflagen MK-Genehmigung | [14 empty] | 0
K2 - Überprüfungsbericht | [14 empty] | 0
Erstellung |  | 20 | [12 empty] | 20
Zusatzaufnahmen vor Ort |  | 20 | [12 empty] | 20
K3.1 - Nutzungsvereinbarung |  | 10 | [12 empty] | 10
K3.2 - Projektbasis | [14 empty] | 0
K4 - Technischer Bericht | [14 empty] | 0
Massnahmenbeschrieb |  | 50
Beschrieb Bauablauf |  | 50
Verkehrsführung | [5 empty] | 20
K5 - Terminplan | [14 empty] | 0
K6 - Kostenvoranschlag ±10 % | [14 empty] | 0
K7 - Risikoanalyse | [14 empty] | 0
K8 - Pläne | [14 empty] | 0
K8.1 Übersichtsplan (Kartenausschnitt) 1:25'000 | [14 empty] | 0
K8.2 Bauwerksskizze A4-Blätter | (alt, vorhanden) | [13 empty] | 0
K8.3 Schadenplan/-pläne |  | 20 | [12 empty] | 20
K8.4 Massnahmenplan/-pläne |  | 20 | [12 empty] | 20
K8.5 Bauphasen und Verkehrsführung |  | 20 | [12 empty] | 20
K8.6 Detailpläne - Normalien |  | 20 | [12 empty] | 20
K9 - Anhänge | [14 empty] | 0
Statische Berechnung | Nachweise und Dimensionierung Verstärkungen | [13 empty] | 0
Bereinigung nach Abgabe, Restarbeiten, interne Projektleitung | [14 empty] | 0
| Total [h] | 850 | 110 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300
| Total [Wochen] | 20.2381 | 2.619 | 0 | 0 | 8.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verteiler: Projektteam | Vertrag [h] | 850 | 510 | 70 | 270 | 340 |  | 850 |  |  | 340 | 100 | 70 |  | 3400 | 362380
| Umlagerung (Schätzung FL) | 300 | -400 | -70 | -270 |  |  | -250 | 250 |  | 145.3846 | 618.5455 | 252 |  | 575.9301
| Total | 1150 | 110 | 0 | 0 | 340 | 0 | 600 | 250 | 0 | 485.3846 | 718.5455 | 322 | 0 | 3975.9301 | 362380
| CHF/h Vertrag | 126 | 126 | 135 | 126 | 105 | 105 | 95 | 95 | 95 | 65 | 55 | 50 | 37.5
|  | Vertrag | Ansatz
Projektleiter | B | 850 | 126
Projektleiter Stv. | B | 510 | 126
Weitere Ingenieure | A | 70 | 135
Weitere Ingenieure | B | 270 | 126
Weitere Ingenieure | C | 340 | 105
Weitere Ingenieure, Z/K | D | 850 | 95
Zeichner | E | 340 | 65
Zeichner | F | 100 | 55
Diverse | G | 70 | 50
3400

## 311.035.QFO(2)
Auftrag Projektteam
Auftrag an: | Datum / Visum:
Problemstellung/Beschreibung
Grundlagen (spez. Grundlagen, z.B. EDV-Daten siehe evtl. separate Liste)
Ziel/Erwartetes Ergebnis
Bemerkungen/Ergebnis Zwischenbesprechungen
Ablage: Original ® Auftraggeber, Kopien gem. Verteiler
Abkürzungen:
PW: Personalwesen
BH: Buchhaltung

## Bsp - 311.035.QFO (1)
Auftrag Projektteam
Auftragsdaten
Auftrag : |  |  | Auftragsnummer: | 9999.200
Ölabscheider Güllen
PL : |  | OR | Datum / Visum: | 31.11.1999 / Ro
Projektphase/-periode : |  |  |  | Detailprojekt
Fkt. | Kat. | Tätigkeit (nach Funktionsklassen geordnet) |  | Termin | verantw. | Soll-h | Ist-h | Budget Fr. | Aufwand Fr. | ü | Ansatz pro Stunde
PL | B | Projektleitung |  |  | OR | 50 |  | 7250 | 0 |  | 145
PL | B | Sitzungen Bauherr | 4 Besprechungen |  | OR | 20 |  | 2900 | 0 |  | 145
|  | Erarbeitung Detailprojekt | [5 empty] | 0 | 0
ING | C | Überarbeitung Situationen / LP / QP |  |  | HB | 30 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
ING | D | Erarbeitung Detailpläne |  |  | CM | 20 |  | 2000 | 0 |  | 100
ING | D | Technischer Bericht |  |  | CM | 30 |  | 3000 | 0 |  | 100
ING | D | Kostenschätzung |  |  | CM | 60 |  | 6000 | 0 |  | 100
STAT | C | Statik generell |  |  | Wx | 30 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
STAT | C | Nutzungs - und Sicherheitplan |  |  | Wx | 40 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
VER | C | Vermessung: Topoaufnahmen |  |  | GM | 50 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
VER | F | Vermessung: Topoaufnahmen |  |  | Shu | 30 |  | 2250 | 0 |  | 75
[8 empty] | 0 | 0
|  | Pläne | [5 empty] | 0 | 0
ZEI | D | Situationspläne | 4 Pläne |  | Mx | 60 |  | 6000 | 0 |  | 100
ZEI | E | Längenprofile | 11 Pläne |  | Lp | 30 |  | 2550 | 0 |  | 85
ZEI | E | Querprofile | 30 St |  | Lp | 40 |  | 3400 | 0 |  | 85
ZEI | F | Stützendetails | 40 Pläne |  | Vc | 200 |  | 15000 | 0 |  | 75
ZEI | G | Flachfundamente | 30 Pläne |  | Hg | 150 |  | 9300 | 0 |  | 62
[8 empty] | 0 | 0
|  | Diverses | [5 empty] | 0 | 0
SEK | E | Schreibarbeiten |  |  |  | 50 |  | 4250 | 0 |  | 85
[8 empty] | 0 | 0
RES | D | Reserve |  |  |  | 100 |  | 10000 | 0 |  | 100
0
|  | Zusammenstellung | [6 empty] | 0
PL |  | Projektleitung / Sachbearbeitung Ing. |  |  |  | 70 | 0 | 10150 | 0
ING |  | Ingenieur-SB |  |  |  | 140 | 0 | #REF! | #REF!
STAT |  | Ingenieur-SB |  |  |  | 70 | 0 | #REF! | #REF!
ZEI |  | Zeichner |  |  |  | 480 | 0 | 36250 | 0
VER |  | Vermessung |  |  |  | 80 | 0 | #REF! | #REF!
SEK |  | Sekretariat |  |  |  | 50 | 0 | 4250
RES |  | Reserve |  |  |  | 100 | 0 | 10000 | 0
0
Gesamttotal | [5 empty] | 990 | 0 | #REF! | #REF!
Pauschale gemäss Offerte / Vertrag |  |  | (174'000.- abzgl. Stand 1.12.99: 81330) |  |  |  | 0 | 92670
Verteiler: GL, Projektteam | [9 empty] | (i.d.R. Projektteam)
Tarifstruktur - Aufwand:
|  | KBOB-2000 | intern 2000
Kat. | A | 180 | 178
Kat. | B | 145 | 143
Kat. | C | 120 | 111
Kat. | D | 100 | 91.5
Kat. | E | 85 | 75
Kat. | F | 75 | 68
Kat. | G | 62 | 57.5
Abkürzungen:
PW: Personalwesen
BH: Buchhaltung
Bemerkungen zur Anwendung:
l Zur Planung der Projektierungs- / Bauleitungstätigkeit
mit dem Projektteam oder zur Erteilung von
Einzelaufträgen.
l Aufstellung durch den Projektleiter, Besprechung im
Projektteam
l Neben den allgemeingültigen Angaben,Grundlagen,
Zielen jeder Projektphase können auf der Rückseite
auch funktionsspezifische Angaben zum Auftrag an ein
Teammitglied gemacht werden.
l Angabe der Ist-h durch die Projektteammitglieder
l Auswertung / Vergleich Soll-Ist Stunden pro Funktion am
Ende der Projektphase
(Hilfsmittel zu deren Ermittlung: Sokrates, Zeichner-
tagebuch, Agenda, etc.)

## Bsp - 311.035.QFO (2)
Auftrag Projektteam
Auftragsdaten
Auftrag: |  |  | Auftragsnummer: | 9999.200
Ölabscheider Güllen
PL: |  | OR | Datum / Visum: | 31.11.1999 / 31.4.2000 / Ro
Projektphase/-periode: |  |  |  | Detailprojekt
Fkt. | Kat. | Tätigkeit (nach Funktionsklassen geordnet) |  | Termin | verantw. | Soll-h | Ist-h | Budget Fr. | Aufwand Fr. | ü | Ansatz pro Stunde
PL | B | Projektleitung |  |  | OR | 50 | 67 | 7250 | 9715 |  | 145
PL | B | Sitzungen Bauherr | 4 Besprechungen |  | OR | 20 | 33 | 2900 | 4785 |  | 145
|  | Erarbeitung Detailprojekt | [5 empty] | 0 | 0
ING | C | Überarbeitung Situationen / LP / QP |  |  | HB | 30 | 45 | #REF! | #REF! |  | #REF!
ING | D | Erarbeitung Detailpläne |  |  | CM | 20 | 33 | 2000 | 3300 |  | 100
ING | D | Technischer Bericht |  |  | CM | 30 | 17 | 3000 | 1700 |  | 100
ING | D | Kostenschätzung |  |  | CM | 60 | 45 | 6000 | 4500 |  | 100
STAT | C | Statik generell |  |  | Wx | 30 | 33 | #REF! | #REF! |  | #REF!
STAT | C | Nutzungs - und Sicherheitplan |  |  | Wx | 40 | 47 | #REF! | #REF! |  | #REF!
[8 empty] | 0 | 0
VER | C | Vermessung: Topoaufnahmen |  |  | GM | 50 | 89 | #REF! | #REF! |  | #REF!
VER | F | Vermessung: Topoaufnahmen |  |  | Shu | 30 | 46 | 2250 | 3450 |  | 75
[8 empty] | 0 | 0
|  | Pläne | [5 empty] | 0 | 0
ZEI | D | Situationspläne | 4 Pläne |  | Mx | 60 | 54 | 6000 | 5400 |  | 100
ZEI | E | Längenprofile | 11 Pläne |  | Lp | 30 | 32 | 2550 | 2720 |  | 85
ZEI | E | Querprofile | 30 St |  | Lp | 40 | 47 | 3400 | 3995 |  | 85
ZEI | F | Stützendetails | 40 Pläne |  | Vc | 200 | 156 | 15000 | 11700 |  | 75
ZEI | G | Flachfundamente | 30 Pläne |  | Hg | 150 | 217 | 9300 | 13454 |  | 62
[8 empty] | 0 | 0
|  | Diverses | [5 empty] | 0 | 0
SEK | E | Schreibarbeiten |  |  |  | 50 | 57 | 4250 | 4845 |  | 85
[8 empty] | 0 | 0
RES | D | Reserve |  |  |  | 100 |  | 10000 | 0 |  | 100
0
|  | Zusammenstellung | [6 empty] | 0
PL |  | Projektleitung / Sachbearbeitung Ing. |  |  |  | 70 | 100 | 10150 | 14500
ING |  | Ingenieur-SB |  |  |  | 140 | 140 | #REF! | #REF!
STAT |  | Ingenieur-SB |  |  |  | 70 | 80 | #REF! | #REF!
ZEI |  | Zeichner |  |  |  | 480 | 506 | 36250 | 37269
VER |  | Vermessung |  |  |  | 80 | 135 | #REF! | #REF!
SEK |  | Sekretariat |  |  |  | 50 | 57 | 4250
RES |  | Reserve |  |  |  | 100 | 0 | 10000 | 0
0
Gesamttotal | [5 empty] | 990 | 1018 | #REF! | #REF!
Pauschale gemäss Offerte / Vertrag |  |  | (174'000.- abzgl. Stand 1.12.99: 81330) |  |  |  | 1051 | 92670
Verteiler: GL, Projektteam | [9 empty] | (i.d.R. Projektteam)
Tarifstruktur - Aufwand:
|  | KBOB-2000 | intern 2000
Kat. | A | 180 | 178
Kat. | B | 145 | 143
Kat. | C | 120 | 111
Kat. | D | 100 | 91.5
Kat. | E | 85 | 75
Kat. | F | 75 | 68
Kat. | G | 62 | 57.5
Abkürzungen:
PW: Personalwesen
BH: Buchhaltung
Bemerkungen zur Anwendung:
l Zur Planung der Projektierungs- / Bauleitungstätigkeit
mit dem Projektteam oder zur Erteilung von
Einzelaufträgen.
l Aufstellung durch den Projektleiter, Besprechung im
Projektteam
l Neben den allgemeingültigen Angaben,Grundlagen,
Zielen jeder Projektphase können auf der Rückseite
auch funktionsspezifische Angaben zum Auftrag an ein
Teammitglied gemacht werden.
l Angabe der Ist-h durch die Projektteammitglieder
l Auswertung / Vergleich Soll-Ist Stunden pro Funktion am
Ende der Projektphase
(Hilfsmittel zu deren Ermittlung: Sokrates, Zeichner-
tagebuch, Agenda, etc.)

## Bsp - 311.035.QFO -S2
Auftrag Projektteam
Auftrag an: | Datum / Visum:
Vermessung
Problemstellung/Beschreibung
Für die Erstellung /Zeichnung der Situationen / Querprofile fehlen noch
einige Angaben.
Grundlagen (spez. Grundlagen, z.B. EDV-Daten siehe evtl. separate Liste)
Aufnahmen zu den Grundlagenplänen
Skizzen von Querprofilen mit den verlangten, eingetragenen Punkten
(gemäss Beilage)
Situation 1:200 mit den verlangten Querprofilen
Ziel/Erwartetes Ergebnis
Koordinaten (Lage, Höhe) der Punkte : Liste zum Einlesen auf MS
Genauigkeit: +/- 1cm
Km / Abstand ab Hauptachse der aufgenommenen Punkte (Liste)
Bemerkungen/Ergebnis Zwischenbesprechungen
TERMIN: | 1998-11-15
Ablage: Original ® Auftraggeber, Kopien gem. Verteiler
Abkürzungen:
PW: Personalwesen
BH: Buchhaltung

## Tabelle1
Kategorie | Offerte | INTERN 2013 | DIfferenz
A | - | 206
B | 124 | 159 | -35
C | 115 | 133 | -18
D | 98 | 109 | -11
E | 82 | 91 | -9
F | 68 | 72 | -4
G | 40 | 60 | -20
1/2 G | 40 | 15 | 25
3/4 G | 40 | 15 | 25