## Auftrag&Controlling Projektteam
Stand: | 2019-10-31 |  |  | PL: | FL | AeBo-Nr: | 9960.100 | ASTRA, N02, EM OT Brücke Bäumlihof, Phase MP | ASTRA, N02, EM OT Brücke Bäumlihof, Phase MP
Tätigkeit / Leistungen gem. Vertrag / Offerte |  |  | Funktion | PL | PL-Stv. | Ing.1 C | Ing.1 D | Ing.2 D | Z/K 1 D | Z/K 1 F | Z/K 2 F | Admin. D | Div. MA G
|  |  | H-Kat. | B | B | C | D | D | D | E | F | D | G
|  |  | [CHF/h] | 126 | 126 | 105 | 95 | 95 | 95 | 65 | 55 | 95 | 50
|  |  | MA | FL | Shd | AV | MeL | TFl | NL | BoJ | ChF | WN | ScJ | S
Interne Leistungen |  |  | FL: 1160; S: 1160
Interne Besprechungen, usw. |  |  | S: 0
Projektierung Massnahmen |  | (Engineering) | S: 0
Planung Verkehrsführung |  |  | S: 0
Projektsitzungen extern |  |  | S: 0
K0 - Dossierinhalt |  |  | S: 0
K1 - Auflagen MK-Genehmigung, Umsetzung Auflagen MK-Genehmigung |  |  | S: 0
K2 - Überprüfungsbericht |  |  | S: 0
Erstellung |  |  | S: 0
Zusatzaufnahmen vor Ort |  |  | S: 0
K3.1 - Nutzungsvereinbarung |  |  | S: 0
K3.2 - Projektbasis |  |  | S: 0
K4 - Technischer Bericht |  |  | S: 0
Massnahmenbeschrieb |  |  | S: 0
Beschrieb Bauablauf |  |  | S: 0
Verkehrsführung |  |  | S: 0
K5 - Terminplan |  |  | S: 0
K6 - Kostenvoranschlag ±10 % |  |  | S: 0
K7 - Risikoanalyse |  |  | S: 0
K8 - Pläne |  |  | S: 0
K8.1 Übersichtsplan (Kartenausschnitt) 1:25'000 |  |  | S: 0
K8.2 Bauwerksskizze A4-Blätter |  | (alt, vorhanden) | S: 0
K8.3 Schadenplan/-pläne |  |  | S: 0
K8.4 Massnahmenplan/-pläne |  |  | S: 0
K8.5 Bauphasen und Verkehrsführung |  |  | S: 0
K8.6 Detailpläne - Normalien |  |  | S: 0
K9 - Anhänge |  |  | S: 0
Statische Berechnung |  | Nachweise und Dimensionierung Verstärkungen | S: 0
0
|  | Stand per: | MA: 2019-10-31
|  | Total Std-Budget | 3756.1579 | 850 | 200 | 340 | 750 | 100 | 411.1579 | 205 | 205 | 50 | 190 | 3301.1579
| Controlling:4 | Total IST [h] | (myPARM) | 104.75 | 4.5 | 7 |  | 71.25 | 25.25 | 135.25 |  | 1 |  | 349
|  | Differenz (+= Reserve) | [h] | 745.25 | 195.5 | 333 | 750 | 28.75 | 385.9079 | 69.75 | 205 | 49 | 190 | 2952.1579
|  |  | % | 87.68% | 97.75% | 97.94% | 100% | 28.75% | 93.86% | 34.02% | 100% | 98% | 100% | 78.6%
|  |  | [Wochen] | 17.744 | 4.6548 | 7.9286 | 17.8571 | 0.68452 | 9.1883 | 1.6607 | 4.881 | 1.1667 | 4.5238 | 70.2895
Geschätzte Bearbeitungszeit (Monate): | 6 | Durchschnittliche Auslastung pro Monat | % | 62.1% | 16.29% | 27.75% | 62.5% | 2.396% | 32.16% | 5.812% | 17.08% | 4.083% | 15.83%
|  | Kosten IST | [CHF] | 13198.5 | 567 | 735 | 0 | 6768.75 | 2398.75 | 8791.25 | 0 | 95 | 0 | 32554.25
|  | Kostendach | [CHF] | 107100 | 25200 | 35700 | 71250 | 9500 | 39060 | 13325 | 11275 | 4750 | 9500 | 326660
Note on E6: FL: evtl. umschreiben
Note on F6: FL: evtl. umschreiben
Note on G6: FL: evtl. umschreiben
Note on H6: FL: evtl. umschreiben
Note on I6: FL: evtl. umschreiben
Note on J6: FL: evtl. umschreiben
Note on K6: FL: evtl. umschreiben
Note on L6: FL: evtl. umschreiben
Note on M6: FL: evtl. umschreiben
Note on N6: FL: evtl. umschreiben

## Projektteam
Funktion im Projekt | MA | Kategorie | Vertrag | Std.-Vorgabe Vertrag / Offerte | Hinweis: |  | Aufteilung | Umlagerung Std. | Bemerkungen
|  |  | [CHF/h] | [h] |  |  | [h] | [h]
Spezialist | ….. | A | 135 | 70 |  |  |  | -70 | weitere MA in A nicht nötig, diese Std. in G mit Umrechnungsfaktor
PL | FL | B | 126 | 850 |  |  | 850
TPL | ….. | C | 105 | 510
PL-Stv. | Shd | B | 126 |  |  |  | 200 | -310 | Reduktion
Ing. B | ….. | B | 126 | 270 | gilt für alle B |  |  | -270 | weitere MA in B nicht nötig, diese Std. in F und 3/4G mit Umrechnungsfaktor (je 50%)
Ing.1 C | AV | C | 105 | 340 | gilt für alle C |  | 340
Ing.1 D | MeL | D | 95 | 850 | gilt für alle D |  | 750
Ing.2 D | TFl | D | 95 | 340 | gilt für alle E |  | 100
Z/K 1 D | NL | D | 95 |  | gilt für alle E |  | 411.1579 | 310 | Zusatz-Std. aus PL-Stv. Mit Umrechnungsfaktor
Z/K 1 F | BoJ | E | 65 | 100 | gilt für alle F |  | 205
Z/K 2 F | ChF | F | 55 |  |  |  | 205 | 310
Admin. D | WN | D | 95 |  |  |  | 50
Lehr. 3./4..J |  | G1 | 37.5 |  |  |  | 455 | 455
Div. MA G | ScJ | G | 50 | 70 | gilt für alle G |  | 190 | 190
Kontrolle
[6 empty] | H-Summe |  |  |  | H-Summe
[6 empty] | [CHF] |  |  |  | [CHF]
|  |  |  | 3400 |  | 362870 | 3756.1579 |  |  | 343722.5

## H-Ansätze
H-Kat. | Vertrag | AeBo Intern | DIfferenz
2019
A | 135
B | 126
C | 105
D | 95
E | 65
F | 55
G | 50
G1 | 37.5
G2 | 25

## Codes
Funktion | Kategorie | Mitarbeiter
PL | A | FL
PL-Stv. | B | Shd
TPL | C | LT
Ing.1 B | D | TFl
Ing.2 B | E | MeL
Ing.1 C | F | AV
Ing.2 C | G | NL
Ing.1 D | G1 | BoJ
Ing.2 D | G2 | ChF
Ing.3 D |  | Sce
Ing.4 D |  | OH
Spezialist |  | WN
Z/K 1 D |  | ScJ
Z/K 2 D |  | …..
Z/K 3 D |  | …..
Z/K 1 E |  | …..
Z/K 2 E |  | …..
Z/K 3 E |  | …..
Z/K 1 F |  | …..
Z/K 2 F |  | …..
Z/K 3 F
Admin. D
Admin. E
Lehr. 1./2.J
Lehr. 3./4..J
Div. MA A
Div. MA B
Div. MA C
Div. MA D
Div. MA E
Div. MA F
Div. MA G