## Tabelle1
Projekt | PSP-Element | FK | Vertrag |  | Lieferant |  | Alte Vertragsnummer | Vertrag Position | AeBo Interne Nr. | Vertrags- summe (inkl. MWST) | Anteil % (E/X/K) | Rechnungssumme inkl. Rückbehalt | Rechnungssumme gebucht inkl. Rückbehalt | Rechnungssumme vorerfasst inkl. Rückbehalt | Beiträge gebucht | EKP |  | EKP unverteilt | Leistungen per 2023 | Rechnungen gebucht per 2023 | Diff. EKP-Abrechnung = Rest [CHF] | Rest % | 2024 Leistung | 2024 Leistung - Rechnung | 2025 Leistung | 2026 Leistung | 2027 Leistung | 2028 Leistung | 2029 Leistung
MP-180002 | MP-180002-1-P-X | X | 1355003539 | PV und BL Instands. Brücken Breite + UF Lagerhaus | 1000137126 | Ingenieurbureau A. Aegerter & Dr. | 4 | 10 | 9965 | 1538112.15 | 100 | 750208.35 | 750208.35 |  |  | 2295959 | 149.3% | 0 | 720959 | 750208.35 | 1545750.65 | 67.32% | 180000 | 180000 | 120000 | 180000 | 280000 | 210000 | 575750.65
MP-180002 | MP-180002-1-P-X | X | 1355003557 | 18PV und BL Instandsetzung Tunnel Schwarzwald | 1000202627 | IG SWT | 6 | 10 | 9990 | 1439005.95 | 100 | 580875.99 | 580875.99 |  |  | 1439005.95 | 100% | 0 | 616584.85 | 580875.99 | 858129.96 | 59.63% | 200000 | 200000 | 310000 | 310000 | 38129.96
MP-180002 | MP-180002-1-P-X | X | 1355003667 | PV und BL Instandsetzung Belag Bäumlihofbrücke | 1000137126 | Ingenieurbureau A. Aegerter & Dr. | 7 | 10 | 9960 | 2174704.8 | 100 | 478389.61 | 478389.61 |  |  | 2174704.8 | 100% | 0 | 494064.91 | 478389.61 | 1696315.19 | 78% | 270000 | 270000 | 400000 | 400000 | 626315.19
MP-180002 | MP-180002-1-P-X | X | 1355026054 | Leistungen für Submissionen BHU und OBL BSA | 1000137126 | Ingenieurbureau A. Aegerter & Dr. | 43 | 10 | ? (evtl. Unterstützung Guy Zenners an M. Moser?) | 20414.3 | 100 | 12579.7 | 12579.7 |  |  | 6963.55 |  | 0 | 6963.55 | 12579.7 |  |  |  | 0
Entwurf BHU:
[23 empty] | 2024 Leistung | 2024 Leistung - Rechnung | 2025 Leistung | 2026 Leistung | 2027 Leistung | 2028 Leistung | 2029 Leistung
[23 empty] | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 250000 | 250000 | 675000 | 1575000
[23 empty] | 150000 | 150000 | 260000 | 260000 | 152421.1 | 0 |  | 822421.1
[23 empty] | 280000 | 280000 | 420000 | 420000 | 560639.89 | 0 |  | 1680639.89
Note on M4: Falzone Lorenzo: Stand heute 14.02.2024 (Abrechnung bis Ende 2023, da Jan noch ausstehend)
Note on T4: Falzone Lorenzo: Prognose per Ende 2023

## Br Breite-UEF Lagerhaus
Schätzung / Plausibiliserung
2024 | UEF Lagerhaus: Rest Ausführung, UfA, DAW | [8 empty] | zur Orientierung aus Offerte SWT
Br Breite (Nr. 02/04): Bereinigung / Ergänzung MP
[10 empty] | Phase 41 | Phase 51 | Phase 52 | Phase 53
Annahme: | UEF Lagerhaus
|  |  |  | Std/Mo |  | Kat. | CHF/h | CHF/Mo
Auslastung: | 15% | PL | --> | 24 |  | C | 105 | 2520
| 30% | öBL |  | 48 |  | C | 105 | 5040
| 30% | Z/K |  | 48 |  | E | 65 | 3120
| 75% |  |  | 120 | Std/Mo |  |  | 10680 | CHF/Mo
[8 empty] | 89 | CHF/h MSA
Honorar pro Mo |  | 10680 | CHF/Mo | [6 empty] | 126000 | 255800 | 565750 | 63640 | 1011190
Honorar pro J |  | 128160 | CHF/J
Annahme: | Br Breite (Nr. 02/04)
|  |  |  | Std/Mo |  | Kat. | CHF/h | CHF/Mo
Auslastung: | 5% | PL | --> | 8 |  | B | 126 | 1008
| 10% | Ing. |  | 16 |  | D | 95 | 1520
| 10% | Z/K |  | 16 |  | D | 95 | 1520
| 25% |  |  | 40 | Std/Mo |  |  | 4048 | CHF/Mo
[8 empty] | 101.2 | CHF/h MSA
Honorar pro Mo |  | 4048 | CHF/Mo
Honorar pro J |  | 48576 | CHF/J
Total:
Honorar pro Mo |  | 14728 | CHF/Mo
Honorar pro J |  | 176736 | CHF/J
2025 | Br Breite (Nr. 02/04): Bereinigung / Ergänzung MP, Submission
Annahme:
|  |  |  | Std/Mo |  | Kat. | CHF/h | CHF/Mo
Auslastung: | 10% | PL | --> | 16 |  | B | 126 | 2016
| 10% | Ing. Submssion |  | 16 |  | B | 126 | 2016
| 20% | Ing. |  | 32 |  | D | 95 | 3040
| 30% | Z/K |  | 48 |  | E | 65 | 3120
| 70% |  |  | 112 | Std/Mo |  |  | 10192 | CHF/Mo
[8 empty] | 91 | CHF/h MSA
Honorar pro Mo |  | 10192 | CHF/Mo
Honorar pro J |  | 122304 | CHF/J
2026 | Br Breite (Nr. 02/04): Submission, UfA
Annahme:
|  |  |  | Std/Mo |  | Kat. | CHF/h | CHF/Mo
Auslastung: | 5% | PL | --> | 8 |  | B | 126 | 1008
| 15% | PL-Stv., Projekting. |  | 24 |  | C | 105 | 2520
| 10% | Ing. Submssion |  | 16 |  | B | 126 | 2016
| 10% | Ing. |  | 16 |  | C | 105 | 1680
| 30% | Ing. |  | 48 |  | D | 95 | 4560
| 30% | Z/K |  | 48 |  | E | 65 | 3120
| 100% |  |  | 160 | Std/Mo |  |  | 14904 | CHF/Mo
[8 empty] | 93.15 | CHF/h MSA
Honorar pro Mo |  | 14904 | CHF/Mo
Honorar pro J |  | 178848 | CHF/J
2027 | UfA, Bauleitung
Annahme:
|  |  |  | Std/Mo |  | Kat. | CHF/h | CHF/Mo
Auslastung: | 10% | PL | --> | 16 |  | B | 126 | 2016
| 20% | PL/CBL-Stv. |  | 32 |  | C | 105 | 3360
| 30% | CBL |  | 48 |  | C | 105 | 5040
| 50% | öBL |  | 80 |  | C | 95 | 7600
| 50% | Z/K |  | 80 |  | E | 65 | 5200
| 160% |  |  | 256 | Std/Mo |  |  | 23216 | CHF/Mo
[8 empty] | 90.6875 | CHF/h MSA
Honorar pro Mo |  | 23216 | CHF/Mo
Honorar pro J |  | 278592 | CHF/J
2028 | Rest Bauleitung, DAW
Annahme:
|  |  |  | Std/Mo |  | Kat. | CHF/h | CHF/Mo
Auslastung: | 10% | PL | --> | 16 |  | B | 126 | 2016
| 20% | PL/CBL-Stv. |  | 32 |  | C | 105 | 3360
| 20% | CBL |  | 32 |  | C | 105 | 3360
| 30% | öBL |  | 48 |  | C | 95 | 4560
| 40% | Z/K |  | 64 |  | E | 65 | 4160
| 120% |  |  | 192 | Std/Mo |  |  | 17456 | CHF/Mo
[8 empty] | 90.9167 | CHF/h MSA
Honorar pro Mo |  | 17456 | CHF/Mo
Honorar pro J |  | 209472 | CHF/J

## SWT
Schätzung / Plausibiliserung
2024 | Abschluss MP, Submission Baumeister, UfA | [8 empty] | zur Orientierung aus Offerte SWT
Annahme: | [9 empty] | LPH 41 | LPH 51 | LPH 52 | LPH 53
|  |  |  | Std/Mo |  | Kat. | CHF/h | CHF/Mo
Auslastung: | 20% | PL | --> | 32 |  | B | 126 | 4032
| 10% | PL-Stv. |  | 16 |  | B | 126 | 2016
| 15% | Ing. Submssion |  | 24 |  | B | 126 | 3024
| 20% | Ing. |  | 32 |  | D | 92 | 2944
| 10% | Ing. |  | 16 |  | C | 105 | 1680
| 30% | Z/K |  | 48 |  | E | 65 | 3120
| 105% |  |  | 168 | Std/Mo |  |  | 16816 | CHF/Mo
[8 empty] | 100.0952 | CHF/h MSA | 115690 | 233600 | 422945 | 117370 | 889605
Honorar pro Mo |  | 16816 | CHF/Mo | [10 empty] | 876880
Honorar pro J |  | 201792 | CHF/J | [10 empty] | 201792
2025+26 | UfA, Bauleitung
Annahme: | SWT + TRA
|  |  |  | Std/Mo |  | Kat. | CHF/h | CHF/Mo
Auslastung: | 15% | PL | --> | 24 |  | B | 126 | 3024
| 15% | PL/CBL-Stv. |  | 24 |  | B | 126 | 3024
| 20% | CBL |  | 32 |  | B | 126 | 4032
| 70% | öBL |  | 112 |  | D | 92 | 10304 |  | Eigentlich würde ich hier eher 80-100% sehen, aber das gibt das Budget nicht her.
| 15% | Ing |  | 24 |  | D | 92 | 2208
| 30% | Z/K |  | 48 |  | E | 65 | 3120
| 165% |  |  | 264 | Std/Mo |  |  | 25712 | CHF/Mo
[8 empty] | 97.3939 | CHF/h MSA
Honorar pro Mo |  | 25712 | CHF/Mo
Honorar pro J |  | 308544 | CHF/J | [10 empty] | 308544
2027 | Restarbeiten Bauleitung, DAW
Annahme: | (Dauer: ca. 3 Mo)
|  |  |  | Std/Mo |  | Kat. | CHF/h | CHF/Mo
Auslastung: | 5% | PL | --> | 8 |  | B | 126 | 1008
| 5% | PL/CBL-Stv. |  | 8 |  | B | 126 | 1008
| 5% | CBL |  | 8 |  | B | 126 | 1008
| 30% | öBL |  | 48 |  | D | 92 | 4416
| 40% | Z/K |  | 64 |  | E | 65 | 4160
| 85% |  |  | 136 | Std/Mo |  |  | 11600 | CHF/Mo
[8 empty] | 85.2941 | CHF/h MSA
Honorar pro Mo |  | 11600 | CHF/Mo
Honorar pro J |  | 58000 | CHF/J | Dauer | 5 | [8 empty] | 58000
Note on B41: Florian Müller: Widerspruch Annahme Phasendauer vs Honorar / Jahr

## Bäumlihof
Schätzung / Plausibiliserung
2024 | Abschluss MP, Submission Baumeister, UfA | [8 empty] | zur Orientierung aus Offerte SWT
Annahme: | [9 empty] | Phase 41 | Phase 51 | Phase 52 | Phase 53
|  |  |  | Std/Mo |  | Kat. | CHF/h | CHF/Mo
Auslastung: | 20% | PL | --> | 32 |  | B | 126 | 4032
| 35% | PL-Stv., Projekting. |  | 56 |  | C | 105 | 5880
| 15% | Ing. Submssion |  | 24 |  | B | 126 | 3024
| 20% | Ing. |  | 32 |  | D | 95 | 3040
| 20% | Ing. |  | 32 |  | C | 105 | 3360
| 30% | Z/K |  | 48 |  | E | 65 | 3120
| 140% |  |  | 224 | Std/Mo |  |  | 22456 | CHF/Mo
[8 empty] | 100.25 | CHF/h MSA | 269350 | 272370 | 800660 | 91660 | 1434040
Honorar pro Mo |  | 22456 | CHF/Mo
Honorar pro J |  | 269472 | CHF/J
2025+26 | UfA, Bauleitung
Annahme:
|  |  |  | Std/Mo |  | Kat. | CHF/h | CHF/Mo
Auslastung: | 25% | PL | --> | 40 |  | B | 126 | 5040
| 40% | PL/CBL-Stv. |  | 64 |  | C | 105 | 6720
| 30% | CBL |  | 48 |  | B | 126 | 6048
| 60% | öBL |  | 96 |  | D | 95 | 9120
| 60% | Z/K |  | 96 |  | E | 65 | 6240
| 215% |  |  | 344 | Std/Mo |  |  | 33168 | CHF/Mo
[8 empty] | 96.4186 | CHF/h MSA
Honorar pro Mo |  | 33168 | CHF/Mo
Honorar pro J |  | 398016 | CHF/J
2027 | Restarbeiten Bauleitung, DAW
Annahme: | (Dauer: ca. 3 Mo)
|  |  |  | Std/Mo |  | Kat. | CHF/h | CHF/Mo
Auslastung: | 5% | PL | --> | 8 |  | B | 126 | 1008
| 15% | PL/CBL-Stv. |  | 24 |  | C | 105 | 2520
| 5% | CBL |  | 8 |  | B | 126 | 1008
| 30% | öBL |  | 48 |  | D | 95 | 4560
| 40% | Z/K |  | 64 |  | E | 65 | 4160
| 95% |  |  | 152 | Std/Mo |  |  | 13256 | CHF/Mo
[8 empty] | 87.2105 | CHF/h MSA
Honorar pro Mo |  | 13256 | CHF/Mo
Honorar pro J |  | 159072 | CHF/J