## Tabelle1
= ergänzt durch PV (AeBo und AFRY)
Projekt | PSP-Element | FK | Vertrag |  | Lieferant |  | Alte Vertragsnummer | Vertrag Position | Vertrags- summe | Anteil % (E/X/K) | Rechnungssumme inkl. Rückbehalt | Rechnungssumme gebucht inkl. Rückbehalt | Rechnungssumme vorerfasst inkl. Rückbehalt | Beiträge gebucht | EKP | EKP/ Originalvertrag % | EKP unverteilt | Leistungen per 2023 | Rechnungen gebucht per 2023 | Diff. EKP-Abrechnung = Rest [CHF] | 2024 Leistung | 2024 Leistung - Rechnung | 2025 Leistung | 2026 Leistung | 2027 Leistung | 2028 Leistung | 2029 Leistung | Bemerkungen AeBo / AFRY
MP-180002 | MP-180002-1-P-X | X | 1355003539 | PV und BL Instands. Brücken Breite + UF Lagerhaus | 1000137126 | Ingenieurbureau A. Aegerter & Dr. | 4 | 10 | 1538112.15 | 100 | 750208.35 | 750208.35 |  |  | 2295959 | 149.3% | 0 | 720959 | 750208.35 | 1545750.65 | 180000 | 180000 | 120000 | 180000 | 280000 | 210000 | 575750.65 | Br Breite und UNF Lagerhaus: Gemäss aktueller Prognose und aktuellem Kenntnisstand ist ein Nachtrag von rund 200 TCHF nötig. Gemäss EKP BHU ist eine Zusatzsumme von ca. 760 TCHF geschätzt. D.h. die restliche 570 TCHF verstehen sich derzeit als Reserve
MP-180002 | MP-180002-1-P-X | X | 1355003557 | 18PV und BL Instandsetzung Tunnel Schwarzwald | 1000202627 | IG SWT | 6 | 10 | 1439005.95 | 100 | 580875.99 | 580875.99 |  |  | 1439005.95 | 100% | 0 | 616584.85 | 580875.99 | 858129.96 | 200000 | 200000 | 310000 | 310000 | 38129.96 |  |  | SWT: Für Restarbeiten und DAW im Jahr 2027 ist der resultierende Restbetrag zu gering. Für die ZL (z.B. Zusatz Trasse) wäre eine Erhöhung des Budgets um mind. 100 TCHF dann erforderlich (evtl. zuerst Abwarten, wie der tatsächliche Verlauf der H-Kosten wird...)
MP-180002 | MP-180002-1-P-X | X | 1355003667 | PV und BL Instandsetzung Belag Bäumlihofbrücke | 1000137126 | Ingenieurbureau A. Aegerter & Dr. | 7 | 10 | 2174704.8 | 100 | 478389.61 | 478389.61 |  |  | 2174704.8 | 100% | 0 | 494064.91 | 478389.61 | 1696315.19 | 270000 | 270000 | 400000 | 400000 | 626315.19 |  |  | BHB: Gemäss aktueller Prognose und aktuellem Kenntnisstand isind ausreichende Reserve vorhanden. Der Restbetrag im 2027 sit mehr als ausreichend für die Abschlussarbeiten und DAW.
MP-180002 | MP-180002-1-P-X | X | 1355026054 | Leistungen für Submissionen BHU und OBL BSA | 1000137126 | Ingenieurbureau A. Aegerter & Dr. | 43 | 10 | 20414.3 | 100 | 12579.7 | 12579.7 |  |  | 6963.55 |  | 0 | 6963.55 | 12579.7 | durch BHU abzuklären worum geht es und evtl. Projekt deaktivieren?
Entwurf BHU:
[21 empty] | 2024 Leistung | 2024 Leistung - Rechnung | 2025 Leistung | 2026 Leistung | 2027 Leistung | 2028 Leistung | 2029 Leistung
[21 empty] | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 250000 | 250000 | 675000
[21 empty] | 150000 | 150000 | 260000 | 260000 | 152421.1 | 0
[21 empty] | 280000 | 280000 | 420000 | 420000 | 560639.89 | 0