## HiddenXML (hidden)
Betreff | 122 FU Stellungnahme FaS zu den Projekten_dfi
Dokumentnr.
Geschäftstitel | DP LSW Flumenthal FBBE, Musterdossier
Geschäftsnummer | ASTRA-331.3-01-6/5/3/1/1/1
Erstelldatum | 2020-12-22
BenutzerVorname | Renaud
BenutzerNachname | Caron
Benutzerzeichen
DepartementLang | Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
DepartementKurz | UVEK
AmtLang | Bundesamt für Strassen
AmtKurz | ASTRA
KlassierungDokument

## Total_Aufwand
Stand: 02.06.2023
Pos. 1 | Erstellung des DP Lärm Abschnitt 1
|  | PL | Ing. | Ing. | Z/K | Z/K | Z/K | LL
|  | Kat. B | Kat. C | Kat. D | Kat. D | Kat. E | Kat. F | Kat. 3/4G
| Std-Ansatz gemäss Hauptvertrag [CHF/h] | 126 | 105 | 95 | 95 | 65 | 55 | 37.5 | Summe [h]
1.01 | Studie der Grundlagen AP "N02 Lärmsanierung Osttangente Basel" inkl. Plangenehmigung | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
1.02 | Erstellen der Nutzungsvereinbarung (Stahl-Glas Konstruktion Verlängerung LSW BHB) | 2 |  | 15 |  |  |  |  | 17
1.03 | Erstellen der Projektbasis (Stahl-Glas Konstruktion Verlängerung LSW BHB) | 2 |  | 25 |  |  |  |  | 27
1.04 | Statische Bemessung der Stahl-Glas Konstruktion und Verankerungen am Brückenbauwerk | 2 |  | 48 |  |  |  |  | 50
1.05 | Engineering: Projektierung der Stahl-Glas Konstruktion, Materialisierung, Bauablauf / Vorkehrungen für die Lieferung und Montage | 5 |  | 40 |  |  |  |  | 45
1.06 | Engineering: Projektierung der LSW-Verkleidungen Obj. 920 und Tunnel Schwarzwald | 5 |  | 25 |  |  |  |  | 30
1.07 | Erstellen des Kostenvoranschlages ± 10 % | 2 |  | 20 |  |  |  |  | 22
1.08 | Erstellen des Technischen Berichtes | 10 |  | 40 |  |  |  |  | 50
1.09 | Restliche Unterlagen Dossier DP, Zusammenstellung | 2 |  | 15 |  |  |  |  | 17
1.1 | CAD-Bearbeitung / Pläne, inkl. Kontrolle Ing. und Bereinigung | 5 |  | 15 | 50 |  |  | 80 | 150
1.11 | Besprechungen mit BHU/BH, Dritte, Koordination | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 30
| [h] | 51 | 0 | 260 | 50 | 0 | 0 | 80 |  | 441
| Total [CHF] | 6426 | 0 | 24700 | 4750 | 0 | 0 | 3000 |  |  | 38876
Pos. 2 | Erstellung Kopfdossier 1
|  | PL | Ing. | Ing. | Z/K | Z/K | Z/K | LL
|  | Kat. B | Kat. C | Kat. D | Kat. D | Kat. E | Kat. F | Kat. 3/4G
| Std-Ansatz gemäss Hauptvertrag [CHF/h] | 126 | 105 | 95 | 95 | 65 | 55 | 37.5 | Summe [h]
2.01 | Erstellen Synthesenbericht | 25 |  | 30 |  |  |  |  | 55
2.02 | Erstellen des Gesamtbauprogramms | 2 |  | 8 |  |  |  |  | 10
2.03 | Zusammenstellung der Kosten | 2 |  | 15 |  |  |  |  | 17
2.04 | Zusammenstellung des Kopfdossier | 2 |  | 20 |  |  |  |  | 22
2.05 | Besprechungen mit BHU/BH, Dritte, Koordination | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 10
| [h] | 36 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114
| Total [CHF] | 4536 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11946
Pos. 3 | Planung Elimination Mittelmauer BHUB, Begleitung Systemprüfung DUO-Rail KAV mit aufgesetzter Lärmschutzwand
|  | PL | Ing. | Ing. | Z/K | Z/K | Z/K | LL
|  | Kat. B | Kat. C | Kat. D | Kat. D | Kat. E | Kat. F | Kat. 3/4G
| Std-Ansatz gemäss Hauptvertrag [CHF/h] | 126 | 105 | 95 | 95 | 65 | 55 | 37.5 | Summe [h]
3.01 | Erstellen ARP | 15 |  | 20 |  |  |  |  | 35
3.02 | Engineering: Lifern von Informationen für den Zulassungsprozess | 5 |  | 15 |  |  |  |  | 20
3.03 | Fachbegleictung und Beurteilung aus SIcht PV der Ergebnisse | 10 |  | 30 |  |  |  |  | 40
3.04 | Besprechungen mit BHU/BH, Fachspezialist FZRS, Dritte, Koordination | 15 |  | 20 |  |  |  |  | 35
| [h] | 45 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130
| Total [CHF] | 5670 | 0 | 8075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13745
[8 empty] | Summe Total |  | 685 | 64567