|  |
| --- |
| Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt  Tiefbauamt  Herr Markus Werder  Dufourstrasse 40/50  4001 Basel |
| Basel, 10.11.2022 / 7991/IMa  7991\_NO\_TBAbs\_thannerst\_IMa\_20221104.docx Bitte einen Dokumentennamen wählen, der sich auf das Projekt bezieht!! |
| Kanalsanierung Thannerstrasse, Basel  Nachtragsofferte für Ingenieurleistungen  Projektphase Submission |

Sehr geehrter Herr Werder

Bezugnehmend auf unsere Besprechung vom 4.11.2022 unterbreiten wir Ihnen gerne unser Angebot wie folgt.

# Grundlagen

* Planervertrag TBA Projektnummer MP1823
* Bestehendes Projekt AeBo

# Ausgangslage

* Die Submission vom Datum 2019 wurde mangels Eingaben oder Unternehmer ohne Zertifikat abgebrochen.
* In der Zwischenzeit wurden die Tiefbauarbeiten an der Thannerstrasse durchgeführt
* Das Projekt soll nun nochmals ausgeschrieben werden

Die Inliner mit Bögen sollen separat ausgeschrieben werden

## Von uns zu erbringende Leistungen Submission (Phase 41)

* Koordination und Besprechungen mit TBA BS für die Submission
* Erstellung Devis Kanalsanierung auf die Version MLV2022
* Anpassung der Submissionsunterlagen
* Anpassung Terminprogramm
* Auswertung der Offerten
* Vergabeantrag

## In der Offerte nicht enthaltene Leistungen

* Ausführungsphase 51-53 (bereits im Grundauftrag enthalten)

# Projektorganisation AeBo

Projektleiter Martin Indermitte SIA-Kat. C

Bauleitung & Ingenieur Tiefbau Andrin Leimgruber SIA-Kat. D

# Aufwandschätzung und Honorar

*Öffnen der Excel-Tabelle:*

*Mit rechter Maustaste einmal drauf klicken, dann „Arbeitsblatt-Objekt => öffnen“, damit Excel aufgeht.*

*Nicht benötigte Zeilen löschen / ändern etc., speichern und schliessen.*

*Wenn Zeilen gelöscht werden, ist danach das Objektfeld grösser als nötig. Um es zu verkleinern, Doppelklick auf das Objekt und mit dem unteren, mittleren Punkt nach oben hin verkleinern.*



Wir schlagen eine pauschale Abrechnung vor.

# Termine

* Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe Dez. 2022 – Feb. 2023
* Ziel Ausführungsarbeiten Frühjahr 2023
* Abschluss aller Arbeiten Sommer 2023

Wir würden uns freuen, diesen Auftrag für Sie ausführen zu dürfen und sehen Ihrem Bescheid mit grossem Interesse entgegen. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Martin Indermitte (Tel. DW 061 365 25 10, E-Mail m.indermitte@aebo.ch) gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Ingenieurbureau

A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG