**9879 Kanalisation Thannerstrasse**

Pendenzen

# Teilphase 32 und 51: Bau- und Ausführungsprojekt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendenz | Bis wann | Wer |
| * Genehmigtes Bauprojekt liegt vor | --- | --- |
| * Gesuch „Baubewilligungen auf öffentlichem Grund (Allmend)“--- Durch Strassenbauprojekt | --- | --- |
| * Anpassen Situationspläne (Ausführungsprojekt) | KW 35 |  |

# Teilphase 41: Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendenz | Bis wann | Wer |
| * Erstellen der Ausschreibungsunterlagen (LV, Terminprogramm, BeSoBe, weitere spezifische Formulare) | erledigt | TJe |
| * Abgabe Bauherrschaft | erledigt | TJe |
| * Prüfung Offerten, Vergabe Antrag | KW 28 |  |
| * Unternehmer Startsitzung inkl. Protokoll | KW 29 |  |
| * Erstellen Werkverträge | KW 34 |  |

# Teilphase 52 und 53: Örtliche Bauleitung HPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendenz | Bis wann | Wer |
| * Allmendbegehung inkl. Protokoll | KW 34/ 35 |  |
| * Versand Infoschreiben inkl. Terminprogramm an Liegenschaftseigentümer (Sanierung HPL+GAL) | KW 35/ 36 |  |
| * AVOR (Bestellung Verkehrsdienst, Anwohner Info, Abklärung Zugänglichkeiten Liegenschaften, Einstiegsbewilligung durch UNT usw.) | KW 39 |  |
| * Örtliche Bauleitung:   + Sanierung HPL (2 Einsätze/ Sanierungsetappe): 1x zu Beginn und 1x zur Abnahme   + Restarbeiten: Einbindungen GAL, Schachtsolenausbildung | KW 42/ 43 |  |
| * Qualitätskontrolle:   + Dichtheitsprüfung HPL in Anwesenheit öBl   + Probenentnahme Inliner und Versand an Prüflabor durch öBl   + Kontrolle Kanal-TV Aufnahmen (3 Stück) | KW 42/ 43 |  |
| * Ausmass/ Rechnungskontrolle Sanierung HPL und Weiterleitung an TBA BS | laufend |  |
| * Erstellung Rotstiftpläne Situationspläne (von Hand) | Jan. 20 |  |
| * Dokumentation Dichtheitsprüfungen und Materialprüfungen | Jan. 20 |  |

# Teilphase 32 und 51: Kanalisationsbegehren

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendenz | Bis wann | Wer |
| * Erhalt Bewilligte Kanalisationsbegehren von TBA | laufend | TBA |

# Teilphase 51: Liegenschaftsbegehungen

Abgeschlossen

# Teilphase 52 und 53: Örtliche Bauleitung KS und GAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendenz | Bis wann | Wer |
| *Einstiegschächte* |  |  |
| * Abgabe Kanalisationsbegehren ARGE KS (Morath + Crottaz AG) | KW 28 |  |
| * Versand Infoschreiben inkl. Terminprogramm an Liegenschaftseigentümer (Erstellung ES) | KW 29/ 30 |  |
| * Telefonische Abklärung Zugänglichkeiten Liegenschaften | KW 31/ 32 |  |
| * AVOR (Info Zugänglichkeiten Unternehmer, Vorbereitung Listen usw.) | KW 32 |  |
| * Eventuell hochliegende GAL welche angepasst werden müssen vorab begehen | KW 33 |  |
| * Örtliche Bauleitung Erstellung ES (ca. 2-3 Einsätze/ Woche) | KW 33- 39 |  |
| * Qualitätskontrolle: Dichtheitsprüfung ES in Anwesenheit öBl | KW 33- 39 |  |
| * Wöchentliche Abgabe/ Versand Controllingblatt | KW 33- 39 |  |
| * Ausmass/ Rechnungskontrolle Erstellung ES und Weiterleitung an TBA BS | KW 45 |  |
| * Abgabe/ Versand Controllingblatt inkl. Kostenvergleich | KW 46 |  |
| *Sanierung GAL* |  |  |
| * Abgabe Kanalisationsbegehren Inliner Unternehmer | KW 38 |  |
| * Örtliche Bauleitung Sanierung GAL (ca. 2 Einsätze/ Sanierungs-Tag) | KW 39- 41 |  |
| * Qualitätskontrolle:   + Dichtheitsprüfung GAL stichprobenartige Anwesenheit öBl   + Probenentnahme Inliner von jeder GAL, Versand 10% der Proben an Prüflabor durch öBl   + Kontrolle Kanal-TV Aufnahmen | KW 39- 41 |  |
| * Ausmass/ Rechnungskontrolle Sanierung GAL Allmend/ Privat und Weiterleitung an TBA BS | KW 49 |  |
| * Abgabe/ Versand Controllingblatt nach Abschluss Sanierung GAL inkl. Kosten | KW 50 |  |
| *Schlussdokumentation Teil GAL* |  |  |
| * Erstellung Rotstiftpläne der Kanalisationsbegehren (von Hand) | Jan. 20 |  |
| * Dokumentation Dichtheitsprüfungen und Materialprüfungen | Jan. 20 |  |
| * Abgabe Ordner an TBA, Interne Ablage digital (HPL+GAL) | Jan. 20 |  |

Erstellt: TJe, 23.05.2019