**9925 Kanalisation Zürcherstrasse**

Pendenzen

# Teilphase 32 und 51: Bau- und Ausführungsprojekt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendenz | Bis wann | Wer |
| * Genehmigtes Bauprojekt liegt vor | --- | --- |
| * Gesuch „Baubewilligungen auf öffentlichem Grund (Allmend)“ | KW 20 | TJe |
| * Abklärung Sanierungsmöglichkeiten Haltung 0356.004 und eventuell separate Vergabe | KW 20/21 | TJe |
| * Anpassen Situationspläne (Ausführungsprojekt) | Okt. 19 |  |

# Teilphase 41: Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendenz | Bis wann | Wer |
| * Erstellen der Ausschreibungsunterlagen (LV, Terminprogramm, BeSoBe, weitere spezifische Formulare) | Juni 19 |  |
| * Abgabe Bauherrschaft | Juli 19 |  |
| * Prüfung Offerten, Vergabe Antrag | Aug. 19 |  |
| * Unternehmer Startsitzung inkl. Protokoll | Sep. 19 |  |
| * Erstellen Werkverträge | Sep. 19 |  |

# Teilphase 52 und 53: Örtliche Bauleitung HPL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendenz | Bis wann | Wer |
| * Allmendbegehung inkl. Protokoll | Sep. 19 |  |
| * Versand Infoschreiben inkl. Terminprogramm an Liegenschaftseigentümer (Sanierung HPL+GAL) | Okt. 19 |  |
| * AVOR (Bestellung Verkehrsdienst, Anwohner Info, Abklärung Zugänglichkeiten Liegenschaften, Einstiegsbewilligung durch UNT usw.) | Okt. 19 |  |
| * Örtliche Bauleitung:   + Sanierung HPL (2 Einsätze/ Sanierungsetappe): 1x zu Beginn und 1x zur Abnahme   + Restarbeiten: Einbindungen GAL, Schachtsolenausbildung | Nov. 19 |  |
| * Qualitätskontrolle:   + Dichtheitsprüfung HPL in Anwesenheit öBl   + Probenentnahme Inliner und Versand an Prüflabor durch öBl   + Kontrolle Kanal-TV Aufnahmen (3 Stück) | Nov. 19 |  |
| * Ausmass/ Rechnungskontrolle Sanierung HPL und Weiterleitung an TBA BS | laufend |  |
| * Erstellung Rotstiftpläne Situationspläne (von Hand) | Jan. 20 |  |
| * Dokumentation Dichtheitsprüfungen und Materialprüfungen | Jan. 20 |  |

# Teilphase 32 und 51: Kanalisationsbegehren

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendenz | Bis wann | Wer |
| * Erhalt Bewilligte Kanalisationsbegehren von TBA | laufend | TBA |

# Teilphase 51: Liegenschaftsbegehungen

Abgeschlossen

# Teilphase 52 und 53: Örtliche Bauleitung KS und GAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendenz | Bis wann | Wer |
| *Einstiegschächte* |  |  |
| * Kontaktaufnahme IWB bezüglich Umlegung Stromleitung in Liegenschaft | KW 23 |  |
| * Abgabe Kanalisationsbegehren ARGE KS (Frutiger AG) | Aug. 19 |  |
| * Versand Infoschreiben inkl. Terminprogramm an Liegenschaftseigentümer (Erstellung ES) | Aug. 19 |  |
| * Telefonische Abklärung Zugänglichkeiten Liegenschaften | Sep. 19 |  |
| * AVOR (Info Zugänglichkeiten Unternehmer, Vorbereitung Listen usw.) | Sep. 19 |  |
| * Eventuell hochliegende GAL welche angepasst werden müssen vorab begehen | Sep. 19 |  |
| * Örtliche Bauleitung Erstellung ES (ca. 2-3 Einsätze/ Woche) | Sep./Okt.19 |  |
| * Qualitätskontrolle: Dichtheitsprüfung ES in Anwesenheit öBl | laufend |  |
| * Wöchentliche Abgabe/ Versand Controllingblatt | Sep./Okt.19 |  |
| * Ausmass/ Rechnungskontrolle Erstellung ES und Weiterleitung an TBA BS | Nov. 19 |  |
| * Abgabe/ Versand Controllingblatt inkl. Kostenvergleich | Nov. 19 |  |
| *Sanierung GAL* |  |  |
| * Abgabe Kanalisationsbegehren Inliner Unternehmer | Okt. 19 |  |
| * Örtliche Bauleitung Sanierung GAL (ca. 2 Einsätze/ Sanierungs-Tag) | Okt. 19 |  |
| * Qualitätskontrolle:   + Dichtheitsprüfung GAL stichprobenartige Anwesenheit öBl   + Probenentnahme Inliner von jeder GAL, Versand 10% der Proben an Prüflabor durch öBl   + Kontrolle Kanal-TV Aufnahmen | Okt. 19 |  |
| * Ausmass/ Rechnungskontrolle Sanierung GAL Allmend/ Privat und Weiterleitung an TBA BS | Nov. 19 |  |
| * Abgabe/ Versand Controllingblatt nach Abschluss Sanierung GAL inkl. Kosten | Dez. 19 |  |
| *Schlussdokumentation Teil GAL* |  |  |
| * Erstellung Rotstiftpläne der Kanalisationsbegehren (von Hand) | Jan. 20 |  |
| * Dokumentation Dichtheitsprüfungen und Materialprüfungen | Jan. 20 |  |
| * Abgabe Ordner an TBA, Interne Ablage digital (HPL+GAL) | Jan. 20 |  |

Erstellt: TJe, 23.05.2019