|  |
| --- |
| Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt  Städtebau & Architektur, Stadtraum  Katrin Unger  Dufourstrasse 40/50  CH – 4001 Basel |
| Basel, 14.12.2022 / 10347 / LT  10347\_NO1\_Erlenmatt\_Statik\_LT\_20221214.docx |
| Obj. 331: Prov. Veloführung Erlenmatt Nord  Nachtrag NO1 zum Vertrag 2021-01-26 |

Sehr geehrte Frau Unger

Für die Zusatzleistungen zum vorhandenen Vertrag unterbreiten wir Ihnen nachfolgend unsere

Nachtragsofferte NO1.

# Grundlagen

* Honorarofferte vom 07.07.2021, Aegerter & Bosshardt AG
* Bestellung 2021-01-26, BVD BS

# Ausgangslage / Begründung

Während der Projektierung wurden Zusatzleistungen vom Auftraggeber gewünscht, welche nicht in der Honorarofferte vom 07.07.2021 enthalten waren.

Im nachfolgenden Kapitel werden die angefallenen Leistungen näher beschrieben.

# Beschrieb und Aufwandschätzung der Zusatzleistungen / Mehraufwendungen

Nach der Abgabe des Massnahmenkonzeptes wünschte der Auftraggeber eine detaillierte Dokumentation der durchgeführten statischen Berechnungen, damit diese auch durch Dritte nachvollzogen werden kann. Die Unterlagen wurden entsprechend aufbereitet und zusammen mit dem Dossier Version 1.2 am 05.12.2022 abgegeben.

Der Aufwand beläuft sich gemäss beiliegendem Stundenrapport auf **2'553.10 CHF** inkl. Rabatt von 5% und exkl. MWST.

# Gesamtkosten



# Projektorganisation

Gemäss Hauptvertrag.

# Termine

Alle Arbeiten sind abgeschlossen

Wir bitten Sie um Genehmigung des vorliegenden Nachtrags und beantragen die Erhöhung des Grundvertrags. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Tobias Lüthi (079 442 24 16 / t.luethi@aebo.ch) gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

INGENIEURBUREAU

A. AEGERTER & DR. O. BOSSHARDT AG