**Ausführungsprojekt WÜF**

**1) Mehraufwendungen**

* Projektablauf bis Dezember 2013. Mehrere Sitzungen mit Kanton inkl liefern von Unterlagen und einholen weiterer Grundlagen, Absprachen mit Spezialist PiU, etc
* Bearbeitung der Variante 8 als 3. Variante auf Stufe Machbarkeitsprüfung, beinhaltend:
  + Prüfung Grundlagen technisch und kostenmässig
  + Konzeptionelles Überarbeiten, Verifikation bzgl überschlägige Neu-Dimensionierung der tragenden Bauteile
  + Bauablaufsüberlegungen
  + Grobkostenermittlung
* Einbezug von Spezialist PiU zur Verifikation der überarbeiteten Variante 8 in Bezug auf wildtierökologische Kriterien
* Weitere Besprechung mit Kanton im Februar 2014

**2) Vorausssetzung und Annahme**

* Ab Februar 2014 wird ausschliesslich Var. 1 in AP WÜF weiterverfolgt

**3) Schätzung Mehraufwand**

* Total 20 AT bzw 160h
* Mit Mittelansatz Kat für Kat C beträgt Honorar: 160h x 118.-/h = **CHF18‘880.-**

INGE EPSI

B. Schädler, 30.01.2014