|  |
| --- |
| Bundesamt für Strassen (ASTRA)  Filiale Zofingen  Herr Hanspeter Hofmann  Brühlstrasse 3  4800 Zofingen  **Entwurf, 06.11.15** |

Muttenz, 9. November 2015 / SR/Shd

P:\701323\02\_VKJS\NO\NO-8\2015 20 27 - NO-8-6.11.docx

**N02, EP Sissach – Eptingen (SIEP),**

**TP 1 Tunnel/Geotechnik, TP2 Trasse/Umwelt, TP3 Kunstbauten**

**NO8: Massnahmen Phase MK/AP**

Sehr geehrte Herr Hofmann

Anlässlich der Projektsitzung vom 19.10.2015 wurde festgelegt, dass die verschiedenen Elemente, welche zur Erlangung der MK/AP-SiEp-Abgabe nötig sind, in einem Nachtrag aufgearbeitet werden sollen.

Dieser Nachtrag beinhaltet die Zusammenstellung diverser Leistungen:

1. AP SiEp, Antirezirkulationswand
2. Veränderungen aus Massnahme Amberg-Bericht
3. Zustandsuntersuchungen, Erdseitige Bewehrungen
4. Unterstützung bei Geschwindigkeitsgutachten Ecoplan
5. Weitere Massnahmen bezüglich „Lärm“
6. Nothaltebuchten im MK/AP integrieren
7. Erweiterung Variantenstudium Wildtierunterführung
8. Zustandsuntersuchungen Brücken
9. Technische Merhaufwendungen TP1, 2 und 3
10. Organisatorische Zusatzleistungen

# Grundlagen

* Diverse Projektsitzungen und Projektfachsitzungen
* Honorarofferte / Vertrag TP1 - TP3, Nr. 070017/000025 vom 20. Juni 2013
* Nachtrag 1 – 7 (genehmigte NO)
* Koordinationssitzung mit Kanton BL vom 30.09.2015
* Fachhandbuch
* SIA Ordnung 103

# Objekt- und fachspezifische Zusatzleistungen

Die nachfolgenden Punkte beinhalten ergänzend zu den NO 1 bis 7 weitere objekt- und fachspezifische Zusatzleistungen. Einige der beschrieben Punkte sind zwischenzeitlich bereits abgeschlossen, andere Punkte sind eine Abschätzung und noch nicht bearbeitet.

## TP 1 Tunnel/Geotechnik AP SiEp

Auf der Basis der Risikoanalyse von Amberg Engineering AG hat das ASTRA entschieden, auf der Südseite des Tunnel Ebenrain eine Antirezirkulationswand zu erstellen. Diese Wand war bisher nicht vorgesehen. Das AP SiEp ist um dieses Element zu erweitern (kein separates AP). Die Abmessungen werden vom Lüftungsingenieur vorgegeben. Es wird davon ausgegangen, dass keine architektonische Gestaltung erforderlich ist.

* Sichten der Archivunterlagen und örtlichen Verhältnisse
* Ermitteln geotechnische Kennwerte anhand vorhandener Informationen
* Digitalisieren und formatieren von bestehenden Plangrundlagen zur weiteren Verwendung (Handzeichnungen)
* Festlegen der relevanten Nutzungsanforderungen und Entwurf Projektbasis. Beizug GE VIII
* Konzept Anprall. Verstärkung bestehende Fahrzeugrückhaltesysteme oder Dimensionierung auf Anprall.
* Konzept Platzentwässerung
* Statisches Konzept und Vordimensionierung der Wand
* Erstellen Pläne a2, b und f (Hauptabmessungen der Kunstbauten)
* Ermitteln Kosten
* Bauablauf und Integration in Gesamtprogramm, sowie prüfen der temporären Verkehrsführung
* Ergänzung Technischer Bericht
* Anpassung Umweltnotiz, Kostenschätzung des AP SiEp und akustische Überprüfung
* 1 Besprechung mit ASTRA/GE sowie Koordination
* Bereinigung nach Stellungnahme FU, PM-BHU, GE-EP
* Absteckung für Planauflage inklusive Beizug Unternehmer



## TP 1 Tunnel/Geotechnik Veränderung aus Massnahmen Amberg-Bericht

Auf der Basis der Risikoanalyse von Amberg Engineering AG hat das ASTRA entschieden, auf eine Hydrantenleitung zu verzichten. Das MK ist entsprechend anzupassen. Die Schlossweiher Ebenrain werden von der Quelle im Tunnel über eine separate Leitung unter der Tunnelsohle gespiesen. Während betrieblichen Unterhaltssperrungen wird diese Speisung unterbunden, damit kein verschmutztes Wasser zu den Weihern gelangt. Im Konzept mit Hydrantenleitung war vorgesehen, diese Speisung über die Hydrantenleitung zu Baubeginn zu führen. Ohne Hydrantenleitung muss während dem Bauzustand somit ein Provisorium erstellt werden.

Provisorium Ersatzwasserversorgung (EWV) Schloss Ebenrain:

* Konzeptausarbeitung für Ersatzwasserversorgung (EWV):  
  - AVOR, Sichten der Bestandspläne   
  - Abklärungen und Begehung vor Ort um Anschlussmöglichkeiten an das interne Wassernetz   
   vom Schloss Ebenrain ausfindig machen zu können   
  - Sitzung mit betroffenem Eigentümer bzw. Eigentümer-Vertreter, Protokollwesen   
  - Abklärungen mit der Wasserversorgung Sissach   
  - Klärung der tech. Details zur Umsetzung einer EWV. (u.a. z.B. Frostgefahr)   
  - Erstellung Konzeptpläne   
  - Zusammenstellen der erforderlichen Unterlagen   
  - Projektinterne Besprechung

Anpassung MK

* Anpassungen in den best. Plänen MK
* Anpassung der Berichte wie Technischer Bericht, Nutzungsvereinbarung, Kostenschätzung und prüfen Umweltnotiz



## TP 1 Tunnel/Geotechnik Zustandsuntersuchungen, Erdseitige Bewehrungen

Gemäss Antrag vom 28.05.2015 (Zustandsuntersuchung erdseitige Bewehrungen) hat die INGE mögliche Varianten zur Klärung der erdseitigen Bewehrungen aufgezeigt. In weiteren zwischenzeitlichen Klärungen, Rücksprachen und Abgleichungen wurde fixiert, dass diese Prüfungen beim Objekt 720.14 und 720.20 zu erfolgen haben. Derzeit ist noch nicht abschliessend geklärt, in welchem Umfang die ergänzenden Sondierungen umgesetzt werden sollen. In unserem Antrag haben wir ein zweistufiges Verfahren vorgeschlagen, wonach in einem 1. Schritt kleine Sondierfenster umgesetzt werden und je nach Befund dann aufwendigere Schachtsondierungen hinter den Mauern geprüft werden. Für den Nachtrag gehen wir von umfangreichen Sondierungen aus (=>Variante 3: Baukosten geschätzt ca. CHF 110‘000.-).

Für die Beschaffung der zusätzlichen Untersuchungen gehen wir davon aus, dass die Arbeiten freihändig vergeben werden können und dass für die Sondierschächte der Unternehmer bei der Planung beigezogen werden kann (Erschwernisse bezgl. Zugang, Platzverhältnisse, Arbeitsabläufe, etc.). Für die Materialprüfungen wird die TFB AG, Wildegg berücksichtigt.

Im Nachtrag sind folgende Leistungen enthalten:

* Problemanalyse und Erarbeitung Antrag (Version 1 vom 01.04.2015)
* Weitere Abklärungen und Prüfung von Varianten April 2015 bis November 2015
* Erarbeitung Untersuchungskonzept, inkl. Planung Schachtspriessungen, Planskizzen, etc.
* Beschaffung Unternehmer (Annahme: freihändige Vergaben, unter Einbezug Unternehmer)
* Bauleitung und Koordination (Unternehmer / NSNW / Spezialisten)
* Fachtechnische Begleitung der Arbeiten vor Ort
* Auswertung der Untersuchungen
* Zusammenstellen der Fakten aus den Untersuchungen
* Abgleich und Vorstellung der Resultate anlässlich einer PFS
* Erarbeitung Grundlagen für Phase MP



## TP 2 Trasse / Umwelt Unterstützung Geschwindigkeitsgutachten Ecoplan

Zur Überprüfung der Auswirkung einer Geschwindigkeitsreduktion wurde bauseits die Firma Ecoplan AG beauftragt. Von Seiten INGE wurden Daten aufbereitet, Berechnungen vorgenommen, sowie die entsprechenden Auswertungen erstellt als Grundlage für die Berichtserstellung durch die Firma Ecoplan AG.



## TP 2 Trasse / Umwelt Weitere Massnahmen bezüglich „Lärm“

Folgende Massnahmen sind bez. „Lärm“ als weitere Veränderungen erfolgt:

* Seitens FU wurde im Juni die (neue) Forderung gestellt, dass die Erleichterungsanträge zu ergänzen sind mit den Resultaten der Auswirkung der Geschwindigkeitsreduktion. Dies erforderte zusätzliche Berechnungen, eine separate Betrachtung aller Erleichterungsanträge sowie eine Berichtsanpassung.
* Eine weitere (neue) Forderung der FU, bzw BAFU war, dass neu auch Dachfenster zu berücksichtigen sind. Dies machte weitere Berechnungen erforderlich, einen Abgleich mit den bisherigen Resultaten sowie eine Ergänzung aller Dokumente.



## TP 2 Trasse / Umwelt Nothaltebuchten im AP/MK integrieren

Im MK war bisher vorgesehen, die Thematik der Nothaltebuchten im MP zu behandeln sind, insbesondere wenn dann auch klar ist ob diese effektiv zu erfolgen haben.

Am 19.10.2015 wurde an der Projektsitzung entschieden, dass diese ins MK/AP aufzunehmen sind. Folgende Massnahmen resultieren daraus:

* Nachträgliches Einarbeiten der Nothaltebuchten
* Nachträgliches Ergänzen des Rodungsgesuchs
* Kostenermittlung und Textergänzungen für die Berichte erstellen
* Ergänzungen in den Verkehrsführungsplänen und Situationen einpflegen
* Detailliertere Abklärungen im MK/AP



## TP 3 Kunstbauten Erweiterung Variantenstudium Wildtierunterführung

Anlässlich der Besprechung vom 30.09.2015 wurde festgelegt, dass der Variantenvergleich um die Variante 6 (bei Objekt 7.303) sowie bei der aktuellen Unterführung mit 2 Untervarianten (ohne Bachausdolung / kombiniert mit bestehender Unterführung) zu ergänzen ist. Nachträglich sind noch 2 weitere Varianten hinzu gekommen, Variante 6 senkrecht zur Autobahn und Variante 9 (ca 50m südlich von Var. 6).

Diese NO beinhaltet die erforderlichen Leistungen zur Herbeiführung des Variantenentscheides inkl. Einbezug der Resultate des Wildtierspezialisten. Die sich daraus allenfalls ergebenden Leistungen zur Anpassung des Ausführungsprojektes sind nicht enthalten.

Der Wildtierspezialist wird vom ASTRA direkt mit den erforderlichen Leistungen beauftragt.

* Feldaufnahmen bei Objekt 6 und ergänzende Aufnahmen bei bestehender Unterführung Eimatt
* Erarbeiten der Grundlagen bezüglich Baugrund, Umwelt, Parzelleneigentum
* Machbarkeitsstudie inkl. Bauabläufe für 5 Variante (6 parallel und senkrecht, 8-, 8komb. und 9)
* Erstellen aussagekräftiger Skizzen und Planausschnitte
* Prüfen von Instalationsmöglichkeiten
* Ermittlen der Kosten anhand Vergleichsbetrachtungen mit der aktuell geplanten Wildtierunterführung
* Tabellarische Darstellung der Planungsresultate
* Erstellen des Variantenvergleichs
* Koordination mit Wildtierspezialist
* Je 1 Besprechung mit ASTRA und Kanton



## TP 3 Kunstbauten Zustandsuntersuchungen Brücken

Damit in der Phase MP alle notwendigen Projektgrundlagen vorliegen, braucht es gemäss MK-Dossier noch einige Zustandsuntersuchungen bei den Brückenobjekten (Brücken Lindenacker Sissach, Brücken Zunzgen, Brücken Oberburg Eptingen, Brücken Eptingen und Unterführung Rampe 100+300 beim AS Sissach).

Zusammenfassend sind für die Ausarbeitung des Massnahmenprojekts nachstehende Zustandserfassungen, Messsungen und Untersuchungen anzuordnen:

* Überprüfung von Schichtverbund (Haftzugfestigkeit) der einzelnen Belagsschichten bei den Brücken Brücken Lindenacker Sissach, Brücken Zunzgen, Brücken Oberburg Eptingen, Brücken Eptingen und Unterführung Rampe 100+300 beim AS Sissach
* Einmessen der Abschlussbleche der Lärmschutzwände Brücke Zunzgen
* Einmessen der Verbindungsbleche zwischen den beiden Brücken Brücke Zunzgen
* Prüfen der Höhenverstellbarkeit der ES-Rahmen Brücke Zunzgen

In der NO sind folgende Leistungen enthalten:

* Erarbeitung Untersuchungskonzept inkl. der dazu notwendigen Abklärungen
* Beschaffung Unternehmer / Labor im freihändigen Verfahren
* Einleiten und organisieren Unternehmer / NSNW / Labor
* Begleitung der Arbeiten vor Ort (Annahmen 3 Nachteinsätze)
* Kostenbewirtschaftung (Ausmass, Rechnungswesen)
* Auswertung, Beurteilung und Interpretation der Untersuchungsergebnisse / Messungen
* Zusammenstellen der Fakten aus den Untersuchungen
* Abgleich und Vorstellung der Resultate anlässlich einer PFS
* Erarbeitung Grundlagen für Phase MP



## TP 1 Tunnel/Geotechnik, TP 2 Trasse / Umwelt und TP 3 Kunstbauten Technische Mehraufwendungen

Aus den verschiedenen zwischenzeitlich erfolgen Veränderungen und detaillierteren Informationen seit Eingang der Stellungnahmen vom April 2015 sind folgende Massnahmen anzumerken:

|  |  |
| --- | --- |
| * Integration der Antirezirkulationswand ins Hauptdossier, T/U und AP in weitere Unterlagen (Pläne, Kosten, Berichte) | 40 h |
| * Informationen Amberg Engineering AG sind in weiteren Unterlagen zu integrieren, auch im Hauptdossier und T/U | 20 h |
| * Die Nothaltebuchten sind im Hauptdossier zu integrieren | 20 h |
| * Separate Unterstützung und Integration BSA-Daten und Informationen | 30 h |
| * Die Auf- und Einarbeitungen aus den Stellungnahmen EP und FU waren wesentlich aufwendiger als mit den Stundendach von 20‘200h abgedeckt war. Dies wurde auch mit dem Dokument „Erste Kalkulationsabschätzung Phasenabschluss MK/AP“ vom 28.05.2015 bereits informiert.   Ab Mai 28.05.15 waren es dann eindeutig zuweisbare Punkte, bis im Mai war es die normale MK/AP – Bearbeitung, welche mehr Stunden benötigte als die Prognose. | 499 h |



# Organisatorische Zusatzleistungen

In Anlehnung an den NO6, hat sich die dort aufgezeigte Thematik „Verlängerung der Projektdauer“ weiter fortgesetzt. Im NO6 wurde die Zeitspanne bis Juni 2015 beschrieben, zwischenzeitlich sind weitere Sitzungen erfolgt und es werden bis Abgabe MK/AP weitere erfolgen. Zudem sind weitere organisatorische Arbeiten aus der Projektverlängerung angefallen.

|  |  |
| --- | --- |
| * PS 17-22 (3 Personen, 4 Stunden Sitzung und Vorbereitung 1 Stunde und Nacharbeit von 1 Stunde): 3 Personen x (4+1+1 Std.) x (6+3 Sitzungen) | 162 h |
| * INGE-Arbeitssitzungen: 5 Personen x 2 Stunden x (6+3 Sitzungen) | 90 h |
| * Terminplanung: 31.08.15 / 30.10.15 / ..... | 15 h |
| * Budgetmeldungen, Kostenprognosen | 10 h |
| * Diverse Massnahmen Projektleitung | 80 h |



# Nachtragszusammenstellung

Nachfolgend sind die Leistungen gemäss der vorhergehenden Beschreibung zusammengestellt:



Im Anhang 1 (s. nachfolgende Seite) haben wir zusätzlich eine Darstellung der Kalkulationsabschätzung bez. Nachtragsbedarf und Delta für die noch ausstehenden Leistungen aufgeführt.

Darus wird ersichtlich, dass für die abschliessnde Erarbeitung MK/AP, diverse Berabeitungsschritte AP Wildtier (wohl nicht abschliessend), die verschiedenen anstehenden Zustandsuntersuchungen und organisatorische Berabeitungen noch ein Betrag ab 01.10.15 von ca. 190‘000 CHF zur Verfügung steht.

Wir hoffen, wir konnten mit unseren Beschreibungen die zu erwartenden Veränderungen nachvollziehbar aufzeigen.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Beat Schädler (Tel. 061 365 24 26) und Stefan Roth (Tel. 061 467 67 83) gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

INGE EPSI

|  |
| --- |
|  |

Stefan Roth Beat Schädler

