Leistungsabweichung bei Dienstleistungen ***(Schritt 1)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nachtragsbegehren Nr.:** | | **13** | **Vom:** | | **31.03.2023** | |
|  | | | | | | |
| Projektbezeichnung: | EP Sissach-Eptingen | | | Projektnummer: | | 070017 |
| Projektkurzbezeichnung: | EP SIEP | | | Vertragsnummer: | | 000025 |
| Teilprojekt / Los: | TP 1, 2 und 3 | | | Datum Vertrag: | | 03.05.2013 |
| Projektleiter Bauherr: | Jürg Merian | | | Kostenart | | 13510003100 |
| Inventarobjekt: | diverse | | | Finanzierungskonto: | | U-Unterhalt |
| Planer (BHU/PV/Spezialist): | INGE EPSI c/o Jauslin Stebler AG | | | | | |
| **Titel Nachtragsbegehren:** | **Mehraufwendungen / Zusatzleistungen PV Phase 51 (per Ende März 2023)** | | | | | |
|  | | | | | | |
| **A) Anzeige** | | | | | | |
| Ausgangslage und Begründung: Sammelnachtrag für Mehraufwendungen / Zusatzleistungen des Projektverfassers für die Phase 51 (UfA).  Die Bauarbeiten des EP SiEp laufen seit Sommer 2021. Dabei wurden verschiedene von der Bauherrschaft bestellte Zusatzleistungen in den TPs 1, 2 und 3 geleistet. Die unterschiedlichen Leistungen wurden während der Projektbearbeitung laufend vom Projektverfasser in einer separaten Tabelle für Zusatzleistungen aufgelistet und der Auslöser ausgewiesen. Ein Detailbeschrieb samt Tabelle Zusatzleistungen Phase 51 ist als Beilage zu entnehmen. Bestandteil dieser Zusatzleistungen sind auch die Projektergänzungen GHGW, Unterstützung Ausschreibung Wildschutzzaun und schwarze Mitte (die Projektergänzungsanträge sind ebenfalls als Beilagen zu entnehmen). | | | | | | |
| Art der Leistungsabweichung/Bestellungsänderung: Antragssteller:  Projektänderung\*  BH  BHU  PV UN  Stundenanpassung gegenüber Leistungsbeschrieb  BH  BHU  PV  Fehlende Leistungen  BH  BHU  PV  Anderes\*\*:        BH  BHU  PV | | | | | | |
| \*Dieses Formular ist dem Projektänderungsantrag beizulegen.  \*\*Bei Verwendung von Pauschalen/Globalen muss eine detaillierte Beschreibung der Leistungen beigelegt werden. | | | | | | |



|  |
| --- |
| **Terminauswirkungen (Grobeinschätzung):** |
| Keine  Bei Freigabe bis       keine terminlichen Konsequenzen |
| Ja *Begründung für allfällige Terminkonsequenzen* |
| Hinweis:  Terminauswirkungen müssen sowohl für die Planungs- als auch für die Ausführungsphasen angegeben werden.  Der Teil A ist vom Antragssteller auszufüllen (BHU/PV/Spezialist). Einzureichen per E-Mail an BHU/PL. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B) Stellungnahmen und Antrag**  Stellungnahme BHU: | Stellungnahme PL (optional): | |
| Antrag BHU:  im Sinne der Stellungnahme anzunehmen  im Sinne der Stellungnahme abzulehnen  zur Überarbeitung zurückzuweisen  Bemerkung (siehe Abschnitt F)  …………………………………………………  Datum Visa | Antrag PL (optional):  im Sinne der Stellungnahme anzunehmen  im Sinne der Stellungnahme abzulehnen  zur Überarbeitung zurückzuweisen  Bemerkung (siehe Abschnitt F)  …………………………………………………  Datum Visa | |
| Das vorliegende Nachtragsbegehren ist durch die BHU / den PL im Controlling-Tool Planer einzutragen. | | |
| **C) Anspruch akzeptiert / nicht akzeptiert** | | |
| Entscheid PL Bauherr (< CHF 10'000):  Die PL entscheidet den oben genannten Antrag  anzunehmen  abzulehnen  zur Überarbeitung zurückzuweisen  Beizug Experte/Jurist  Bemerkung (siehe Abschnitt F)  …………………………………………………  Datum Visa | | Information/Entscheid Linie gemäss UKR:  BL PM (CHF 10’000 bis CHF 230'000):  Der BL PM entscheidet den oben genannten Antrag  anzunehmen  abzulehnen  zur Überarbeitung zurückzuweisen  Beizug Experte/Jurist  Bemerkung (siehe Abschnitt F)  …………………………………………………  Datum Visa |
|  | |  |
| **D) Information der Linie (gestützt auf erste Grobkostenschätzung)** | | |
| Information FC CHF 230'000 bis CHF 500’000. | | Information AC > CHF 500’000 |
|  | |  |
| Information FC  …………………………………………………  Datum Visa | | Information AC  …………………………………………………  Datum Visa |
| Bei durch BHU/PV/Spez. nicht akzeptierter Ablehnung muss eine Nachtragsforderung eingereicht werden. Im Anschluss kommt der Prozess Verhandlungen Nachtragsmanagement Planung zur Anwendung. | | |
| **E) Beilagen** | | |
| Detailbeschrieb NO13 inkl. Auflistung Zusatzleistungen Phase 51 (Stand 31.03.2023) | | |

**Abkürzungen:**

PL = Projektleiter ASTRA BHU = Bauherrenunterstützung PV = Projektverfasser

UN = Unternehmer AC = Abteilungschef FC = Filialchef

BL PM = Bereichsleiter PM

|  |
| --- |
| **F) Bemerkungen** |
| |  |  | | --- | --- | | Wer | Was | |  |  | |