Leistungsabweichung bei Dienstleistungen ***(Schritt 2)***

**Nachtragsforderung/-offerte Nr.: 04 vom 31.10.2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung: | N3 EP Rheinfelden – Frick und Einzelmassnahmen | Projektnummer: | 090069 |
| Projektkurzbezeichnung: | EP RHE FRI | Vertragsnummer: | 1355045080 |
| Teilprojekt / Los: | FUP\_EP Rheinfelden | Datum Vertrag: | 22.10.2018 |
| Projektleiter Bauherr: | Nicole Schulz | Kostenart | 13510003100 |
| Inventarobjekt: | 19.03.48.311.01 | Finanzierungskonto: | Ausbau/Unterhalt |
| Planer (BHU/PV/Spezialist): | PV Bau/BSA / IG EP RF BB c/o Aegerter & Bosshardt AG | | |
| **Titel Nachtragsofferte:** | **Mehraufwendungen Projekterweiterungen** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **A) Ausgangslage** | |
| entspricht dem Nachtragsbegehren Nr.       vom  ergänzt das Nachtragsbegehren Nr. 04 vom 17.03.2023; nämlich:  Finanzielle Darstellung der geplanten und effektiven Mehraufwendungen gegenüber dem Grundvertrag (Beilage 1). *Beschreibung und Begründung der Ergänzung*  Nachtragsforderung mit abgelehntem Nachtragsbegehren Nr.       vom  Nachtragsforderung ohne vorgängiges Nachtragsbegehren (Ausnahme!)  Die Mehraufwendungen sind veranlasst durch Projekterweiterungen im Laufe der Projektphase MK/AP. Dazu zählen seitens MK u.a. die ergänzende Berücksichtigung der Anlagen GHGW, die zusätzlichen Betrachtungen der T/G-Objekte N3-360 und N3-350, der Senkungsmulde Rheinfelden, wie auch weiteren angemeldeten Teilaspekten gem. Beilage 2. Auf Seiten des AP sind der Zusatz AP Bypass Kreisel inkl. Berücksichtigung des LV, das AP Installationen und Landerwerb und weitere Mehraufwendungen für die Ausarbeitung des AP SABA anzuführen. *Beschreibung und Begründung der Leistungsabweichung oder Bestellungsänderung.*  siehe Beiblatt | |
|  | |
| **Terminauswirkungen:** | |
| Keine  Bei Freigabe bis       keine terminlichen Konsequenzen | |
| Ja:     *Beschreibung und Begründung für allfällige Terminkonsequenzen*  siehe Beiblatt | |
| **Auswirkungen auf andere Neben- / Teil- oder Folgeprojekte oder Werkverträge (Bau, BSA, usw.):** | |
| Keine  Bei Freigabe bis       keine Konsequenzen | |
| Ja *Begründung allfälliger Auswirkungen auf andere Neben-/ Teilprojekte oder Werkverträge* | |
| **B) Stellungnahmen und Antrag** | |
| Stellungnahme BHU:  *Begründung Antrag BL/PV gegebenenfalls ausführliche Stellungnahmen in der Beilage festhalten.*  *Prüfung Marktpreis/Basis Grundvertrag, rechnerische Prüfung erfolgt:* | Antrag BHU:  im Sinne der Stellungnahme anzunehmen  im Sinne der Stellungnahme abzulehnen  zur Überarbeitung zurückzuweisen  …………………………………………………  Datum Visa |
| Stellungnahme PL:  *Begründung Antrag OBL/BHU*  *Plausibilisierung Marktpreis/Basis Grundvertrag erfolgt:* | Antrag PL:  im Sinne der Stellungnahme anzunehmen  im Sinne der Stellungnahme abzulehnen  zur Überarbeitung zurückzuweisen  …………………………………………………  Datum Visa |
| Die Nachtragsforderung wird finanziert aus:  Projektreserve  Reserven Bauherrschaft  Finanzierung als Nachtrag | |
| **C) Kompetenzen** | |
| Kompetenz PL (< 10‘000.-)  Kompetenz BL PM (< 230'000.-) | Kompetenz FC (< 5 Mio.)  Kompetenz AC (> 5 Mio.) |
| **D) Freigabe zur Ausführung** | |
| Entscheid PL  Der PL entscheidet den oben genannten Antrag  anzunehmen  abzulehnen  zur Überarbeitung zurückzuweisen  Bemerkungen (siehe Abschnitt F)  …………………………………………………  Datum Visa | Entscheid BL PM  Der BL PM entscheidet den oben genannten Antrag  anzunehmen  abzulehnen  zur Überarbeitung zurückzuweisen  Bemerkungen (siehe Abschnitt F)  …………………………………………………  Datum Visa |
| Entscheid FC  Der FC entscheidet den oben genannten Antrag  anzunehmen  abzulehnen  zur Überarbeitung zurückzuweisen  Bemerkungen (siehe Abschnitt F)  …………………………………………………  Datum Visa | Entscheid AC  Der AC entscheidet den oben genannten Antrag  anzunehmen  abzulehnen  zur Überarbeitung zurückzuweisen  Bemerkungen (siehe Abschnitt F)  …………………………………………………  Datum Visa |

Die vorliegende Nachtragsforderung ist durch die BHU / den PL im Controlling-Tool Planer einzutragen.

|  |
| --- |
| **E) Beilagen (Grundlagen)** |
| Beiblatt für Begründung ohne Voranmeldung  Nachtragsbegehren Nr. 04  Beiblatt für Terminauswirkungen  Pläne  Einschätzung Experte  weitere: Detaillierter Beschrieb der Mehraufwendungen / Zusatzleistungen |

**Abkürzungen:**

BL = Bauleitung OBL = Oberbauleitung PL = Projektleiter ASTRA

BHU = Bauherrenunterstützung PV = Projektverfasser UN = Unternehmer

BL PM = Bereichsleiter PM FC = Filialchef AC = Abteilungschef

|  |
| --- |
| **F) Bemerkungen** |
| |  |  | | --- | --- | | Wer | Was | |  |  | |