Protokoll – GPLS 04/2021

N03 – 090069 – EP Rheinfelden - Frick

**BESCHLUSSLISTE:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. |  |
| E1 | Antrag 1-1, Anschluss Eiken:  - Dem Antrag wird stattgegeben.  - Die Kantonsstrasse KS 295 zwischen Projekt Kreiselbau und UEF N3-319, sowie zwischen UEF  N3-319 und südlicher Grenze des UH-Perimeters wird ins Projekt integriert.  - Basierend auf den geplanten Zustandsuntersuchungen wird noch zu entscheiden sein, in welchem  Umfang die Instandsetzung zu erfolgen hat (Beläge, Trasse, Entwässerung, etc.). |
| E2 | Antrag 1-1, Anschluss Frick:  - Dem Antrag wird NICHT stattgegeben.  - In der Phase Erhaltungskonzept ist der gesamte Anschluss Frick (UH-Perimeter) zu betrachten.  - Die östliche Perimetergrenze auf der Stammstrecke ist unter Berücksichtigung der Ein- und Aus-  fahrtsrampen, sowie von Mittelstreifenüberfahrten festzulegen.  - EP ASTRA erstellt einen Projektergänzungsantrag z.H. des Filialchefs zwecks formell korrekter  Regelung der Projektabgrenzung. |
| E3 | Antrag 1-2, Projekterweiterung „Rutschhänge“  - Dem Antrag wird NICHT stattgegeben.  - Ein Entscheid wird erst gefällt, wenn die Resultate aus der übergeordneten Beurteilung der Natur-  gefahren (ARNOLD) vorliegen.  - EP ASTRA stellt sicher, dass die erforderliche Überwachung gewährleistet ist.  - EP ASTRA liefert die aktualisierten Messreihen an das Erhaltungsprojekt. |
| E4 | Antrag 2-1, Ausführungsprojekt Lärmsanierung  - Dem Antrag wird stattgegeben.  - Planauflage von Lärmsanierungsmassnahmen mit Beantragung von Erleichterungen beschränkt  auf den Perimeter der Gemeinden Stein und Münchwilen.  - Keine Beantragung von Erleichterungen in den restlichen Gemeinden.  - Information aller vom EP RHE FRI betroffenen Gemeinden im Vorfeld der Planauflage.  - Information der Vertreter der Gemeinde Bad Säckingen über das EP Rheinfelden – Frick und die  darin enthaltenen Lärmsanierungsmassnahmen. |
| E5 | Antrag 2-2, Leistungsfähigkeit Knoten Anschluss Frick  - Dem Antrag wird stattgegeben.  - Integration eines Ausführungsprojekts „Umgestaltung Kreisel West“ ins Erhaltungsprojekt Rhein-  felden – Frick, basierend auf dem Prognosezustand 2040.  - Verzicht auf Massnahmen für Prognosezustand „2040 plus 10%“  - Formulierung eines entsprechenden Auftrags von ASTRA EP an die GPL |
| E6 | AP SABA:  - Das AP SABA soll in einem AP-Dossier zur Auflage gebracht werden.  - Die bisherige Aufteilung in drei separate Dossiers ist nicht weiter zu verfolgen. |
| E7 | Senkungsmulde Wasserloch:  - Die geodätischen Überwachungsmessungen sind im erweiterten Bereich fortzuführen.  - Die vorgeschlagenen seismischen Untersuchungen sollen durchgeführt werden.  - Die Sondierbohrungen sollen gestützt auf die Erkenntnisse aus den seismischen Untersuchungen  durchgeführt werden. |
| E8 | Antrag Nr. 3-1, Bypass AS Frick vom 18.06.2020:  - Integration eines Ausführungsprojekts „Umgestaltung Kreisel West“ ins Erhaltungsprojekt Rhein-  felden – Frick, basierend auf dem Prognosezustand 2040.  - Dem Antrag wird stattgegeben. |

11/12

N03 – 090069 – EP Rheinfelden - Frick

20211105\_RHF\_P-GPLS\_04-2021 / Erstellt von OD / 24.11.2021

Protokoll – GPLS 04/2021

N03 – 090069 – EP Rheinfelden - Frick

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. |  |
| E9 | Antrag Nr. 4-1, AP SABA - Abtrennung Dritt- und Fremdwasserleitungen:  - Umsetzung der im Antrag beschriebenen Variante 2 zur Abtrennung von Fremd- und Drittwasser-  leitungen der Priorität 1 mit hoher Wirtschaftlichkeit und Einbau von Fremdwasserweichen in den  Pumpwerken für den Trockenwetterabfluss zulasten des ASTRA (Kosten: ca. CHF 1.1 Mio.).  - Dem Antrag wird stattgegeben. |

12/12

N03 – 090069 – EP Rheinfelden - Frick

20211105\_RHF\_P-GPLS\_04-2021 / Erstellt von OD / 24.11.2021